
[image: image1.png]WH B AR5 E (3= %)
W HSS: CQSS-ZB-26003

RRELEE St

) (i A )
A 7 (3 BB A 3

ooooo
oooooooo

2026 4E 4 A



目 录

2

第一章  比选公告

2

1.  比选条件

2

2.  项目概况与比选范围

4

3.  投标人资格要求

5

4.  竞争性比选文件的获取

5

5.竞选文件的递交

5

6.发布公告的媒介

5

7.联系方式

7

第二章  投标人须知

7

投标人须知前附表

22

2.  竞争性比选文件

23

3.  竞选文件

24

4.  投标

24

5.  开标

24

6.  评标

25

7.  合同授予

25

8.  二次比选

26

9.  纪律和监督

27

10. 需要补充的其他内容

30

第三章  评标办法（综合评估法）

43

第四章  合同条款及格式

160

第五章  施工清单

161

第六章  竞选文件格式

164

一、竞选函

166

二、法定代表人身份证明及授权委托书

168

三、共同投标协议

170

四、承诺

173

五、技术部分

174

六、其他资料




第一章  比选公告

人才科创产业园项目(第三次)比选公告
1.  比选条件
本比选项目人才科创产业园项目（第三次）已由重庆经开区改革发展科技局以2603-500355-04-01-711999批准建设，项目业主为重庆新汇商实业有限公司，建设资金来源为业主自筹，出资比例为100% ，项目比选人为重庆新汇商实业有限公司，本项目已具备比选条件，现对该项目的施工总承包进行公开竞争性比选。
2.  项目概况与比选范围
2.1 项目地点：重庆南岸区北源路41号
2.2 项目概况：本项目位于迎龙数字产业园办公楼3号楼3-1单元（注：一层和二层核心筒公共区域均已完成装饰装修），装修面积约1800平方米（其中一层装修面积约600㎡，二层装修面积约1200㎡），需上述范围内的装饰装修、设施、设备购置等配套设计、采购和施工，满足项目使用需求，其中主要包括接待厅、展厅、多功能厅、开放公共工位区、企业办公室、团队办公室、会议室、咖啡吧等配套用房，具体以比选人发布的发包人要求、设计方案及经审定的设计施工图为准。

2.3 总承包工期：60日历天，从中标通知书发出之日起算，2026年7月10日前完工。
设计周期：10日历天，中标公示结束次日起，5日历天内提交2楼施工图，10日历天内提交1楼施工图。并于施工图提交10天内完成施工图图审，取得图审合格书。（在上述时间节点未按时提交施工图承担违约金5000元/天，发包人同意延期的，以延期时间为准）。
施工工期：工程分段施工（具体安排以业主安排为准）工期50日历天（具体开工日期以开工令为准）。2026年7月10日前完工（未按上述时间节点或开工令要求完工的，承担违约金10000元/天，发包人同意延期的，以延期时间为准）。
缺陷责任期: 24 个月，从竣工验收之日起计算。
2.4 比选范围：

工程承包范围：本工程为工程总承包（设计、施工总承包、采购）交钥匙工程。包括本工程的设计（包括但不限于施工图设计、变更设计等）、施工、采购，直至竣工验收合格、整体移交，以及工程缺陷责任期内与质量保修期内的修复和保修工作。

（1）建设项目设计内容包括但不限于：根据发包人提出的设计任务书（如有）、设计方案和比选人要求，完成项目相关建设内容的施工图设计、施工及竣（交）工验收阶段的设计服务并提交相应成果，完成本项目的施工和竣（交）工验收、质量保修等阶段的设计工作和通过施工图图审及报批报建相关设计工作。

（2）建设项目施工内容包括但不限于：拆除工程、建筑工程、装饰工程、安装工程（含门窗、消防、给排水、电气、暖通、弱电智能化、书柜地台和接待台（移动成品定制或现场制作以业主要求为准，价格已包含在投标报价中不再另行变更）、标识标牌等）等内容(最终以发包人发布的《发包人要求》及经审定的设计施工图为准）。

（3）采购内容：建设项目涉及的相关材料、设备、运输、保管、设备的安装调试、试运行及检测等，直至综合验收合格交付发包人使用所需的所有采购工作。

（4）装饰装修项目手续办理：

①取得重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件联合审查合格书或施工图设计文件技术服务咨询报告；

②取得项目装饰装修消防备案凭证； 

③装饰装修消防安装材料合格证及相关检测报告、并经职能部门验收通过的装饰装修验收意见书（含消防），以及按相关规定完善报批报建手续等。取得重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件联合审查合格书或施工图设计文件技术服务咨询报告。

特别提醒：

① 比选人有权根据项目整体规划、实际需求及审批调整等情况，对本项目比选文件载明的部分工程作出不予实施、暂缓实施或调整实施范围的决定，该调整属于比选人合理行使项目管理职权的行为，中标人应无条件服从，不得以此为由拒绝履行合同核心义务或要求调整合同约定的中标价款、工期及其他核心条款。

②针对比选人不予实施的部分工程，中标人承诺不就该部分主张任何形式的索赔，包括但不限于预期利润、管理费、间接损失、机会成本、前期准备投入等。

③潜在投标人应充分知悉本项目约定的风险，本项目为分部实施，中间可能存在一定的间歇期，投标人应自行考虑相应风险，期间相关费用需由投标人自行承担，比选人不支付任何费用且不承担任何索赔责任。在投标报价时已综合考量部分工程可能不予实施的情形，将该风险纳入报价测算，投标报价一经提交即视为已认可本条款约定，中标后不得以此为由主张报价调整或追究比选人违约责任。

2.5 本次比选项目合同暂估价：98.76万元
2.6 标段划分（如有）：/

3.  投标人资格要求 

3.1  本次比选要求投标人须具备以下条件：

3.1.1 本次比选要求投标人同时具备以下资质条件：

（1）设计资质：具备建设行政主管部门颁发的建筑行业乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）乙级及以上设计资质；
（2）施工资质：具备建设行政主管部门颁发的建筑工程总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。 
3.1.2 本次比选要求投标人具备的业绩条件：详见比选人须知前附表1.4.1要求。

3.1.3 投标人还应在人员、设备、资金等方面具有承揽本项目相应能力，详见竞争性比选文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项内容。
3.2 本次比选接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

（1）联合体单位不超过2家，均须具备独立法人资格；

（2）联合体各方应按照招标文件提供的格式签订共同投标协议，明确联合体牵头人和各方权利义务； 

（3）联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

4.  竞争性比选文件的获取
4.1 凡有意参加比选的投标人，请在重庆国际投资咨询集团有限公司官网（https://www.cqiic.com）、渝e招电子招标采购平台（https://www.cqzbw.com）、重庆经开区投资集团官网(http://www.cetzig.com/)、“行采家”平台（www.gec123.com）上下载本项目比选文件、清单以及补遗文件等比选前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有比选文件内容。

4.2  比选文件公告期限：2026 年 4 月28 日至 2026 年 5 月 6日。

5.竞选文件的递交

5.1  竞选文件递交的截止时间（竞选截止时间，下同）为2026年 5 月 6 日 11 时 00 分，开标地点为重咨大厦A座负一楼开标厅（重庆市两江新区五里店五简路2号重庆咨询大厦），具体详见开标当天重咨大厦负一楼大厅显示牌。 

5.2  竞选文件递交时间为 2026 年5 月 6 日 10 时 30 分至 2026 年5月 6 日 11 时 00 分（北京时间）。

5.3  逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人及比选代理机构不予受理。

6.发布公告的媒介

本次比选公告在重庆国际投资咨询集团有限公司官网（https://www.cqiic.com）、渝e招电子招标采购平台（https://www.cqzbw.com）、重庆经开区投资集团官网(http://www.cetzig.com/)、“行采家”平台（www.gec123.com）上发布。

7.联系方式

比选人：重庆新汇商实业有限公司

地    址：重庆市南岸区富源大道42号4-168号    

联 系 人：全老师     

电    话：023-88079939
比选代理机构：重庆山水工程管理有限公司
地    址：重庆市南岸区江桥路一号附一号经开区管委会13楼
联 系 人：汪老师   

电    话：023-62456459
第二章  投标人须知
投标人须知前附表

正文内容不允许修改。若投标人须知前附表与正文不一致的地方，以投标人须知前附表为准。

	条 款 号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	比选人
	名称：重庆新汇商实业有限公司

地址：重庆市南岸区富源大道42号4-168号     

联系人：全老师     

电话：023-62913312

	1.1.3
	比选代理机构
	名称：重庆山水工程管理有限公司

地址：重庆市南岸区江桥路一号附一号经开区管委会13楼

联系人：汪老师

电话：023-62456459

	1.1.4
	项目名称
	人才科创产业园项目（第三次）

	1.1.5
	项目地点
	详见第一章比选公告2.1款。

	1.1.6
	项目概况
	详见第一章比选公告2.2款。

	1.2.1
	资金来源
	业主自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	工期要求
	详见第一章比选公告2.3款。

	1.3.2
	比选范围
	详见第一章比选公告2.4款。

	1.3.3
	质量要求
	（1）工程设计质量要求：应符合现行设计规范、规程、规定等，并通过相关部门审核。（施工图必须经发包人委托的有相应资质的审图机构审查合格）。

（2）工程施工质量要求：符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

	1.4.1


	投标人资质条件、能力和信誉


	本项目比选实行资格后审，投标人应具备以下资格条件：

1、资质条件、营业执照及安全生产条件
（1）资质条件：同时具备以下资质条件
①设计资质：具备建设行政主管部门颁发的建筑行业乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）乙级及以上设计资质；
②施工资质：具备建设行政主管部门颁发的建筑工程总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。（提供有效的资质证书复印件。）
联合体投标的，须提供共同投标协议，并按共同投标协议约定的分工提供。
（2）具备有效的营业执照；（提供有效的营业执照复印件。）联合体投标的，联合体各方均须满足并提供。
（3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。（提供有效的安全生产许可证复印件。）
联合体投标的，根据共同投标协议承担施工任务的联合体成员均须满足并提供。
2、财务要求

2024 年的年度财务状况不亏损。

提供：会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告及财务报表，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。

联合体投标的，联合体各方均须满足并提供。

3、竞选截止日竞选资格情况

投标人自行承诺（格式见第六章竞选文件格式）不得存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（3）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

提供承诺（格式见第六章竞选文件格式）。

联合体投标的，联合体各方均不得存在以上情形之一，由联合体牵头人代表联合体各成员进行承诺。

4. 工程总承包项目经理资格要求

工程总承包项目经理允许兼任施工负责人（最多只允许兼任一项，且应同时满足相应施工负责人要求）。

4.1工程总承包项目经理须具有二级及以上注册建造师执业资格（专业：建筑工程专业）且在投标人单位注册。（提供拟派项目经理身份证、注册证、职称证及投标人本单位为其缴纳的养老保险证明材料复印件。）否则，将由评标委员会作否决竞选处理。
4.2项目经理承诺要求：投标人须承诺拟派项目经理按注册建造师的相关规定到岗履职和未被禁止参与竞选，且拟派项目经理中标后不得随意更换。

4.2.1到岗履职承诺要求：承诺拟派项目经理中选后在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与竞选文件中的项目经理一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给比选人造成损失的，投标人依法承担违约赔偿责任。拟派项目经理中选后不得随意更换。

4.2.2未被禁止参与竞选承诺要求：承诺拟派项目经理未被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务。若被暂停在渝承揽新业务但仍参加竞选，将被否决竞选；已取得中选候选人资格或中选资格的，比选人有权取消其中选候选人资格或中选资格；给比选人造成损失的，投标人依法承担违约赔偿责任。

4.2.3项目经理的其它承诺要求：为保证投标人拟派的项目经理到本项目到岗履职，投标人还需承诺：

若投标人拟派本项目的项目经理有在其他项目任职的情形的（或有在其他项目中标或拟中标的情形的），应在收到中选通知书后 14 日内，办理完成放弃在其他项目任职的手续（或办理完成放弃在其他项目中标或拟中标的手续），比选人在合同签订前有权对投标人拟派项目经理在其他项目的任职情形（或在其他项目的中标或拟中标情形）进行核查，若与投标人承诺内容不符或投标人未在上述时间内按照比选文件规定递交放弃在其他项目任职、中标或拟中标的相关资料，视为投标人放弃中选资格，比选人不退还其竞选保证金。在合同签订时，比选人需确保拟派项目经理符合《建筑施工企业项目经理资质管理办法》规定的项目经理任职条件，否则视为投标人放弃中选资格，比选人不退还其竞选保证金。

放弃在其他项目任职的需提供：

①经业主或建设单位同意任职变更的文件；

②负责项目监管的行业行政主管部门出具同意任职变更的证明材料。

放弃在其他项目中选或拟中选的需提供：经中标或拟中标的其他项目建设单位同意的放弃中标函。

4.2.4未提供上述承诺或承诺内容不符合要求的，由评审委员会作否决投标处理。

提供拟派项目经理身份证、建造师注册证及投标人本单位为其缴纳的养老保险证明材料复印件，拟派项目经理到岗履职和未被禁止参与竞选的承诺原件（承诺格式见第六章竞选文件格式）。

联合体投标的，由联合体牵头人提供。

5、企业业绩

投标人自 2023 年1月1日起至投标截止日止（以竣工时间为准）完成过1个合同金额74万元及以上的装饰装修施工项目。
投标人须在投标文件资格审查部分提供该业绩的中标通知书（直接发包的项目可提供项目发包人出具的项目直接发包情况说明或证明文书代替）、合同协议书和工程竣工验收合格的证明材料。若上述资料无法体现工程规模、工程造价金额等信息的，还须提供业主证明。

注：投标人应对其提供的业绩证明材料的真实性负责。当上述资料中针对同一指标存在不一致时，以工程竣工验收合格的证明材料为准。

联合体投标的，由联合体牵头人提供。

不满足上述业绩要求的业绩无效。

6、其他要求
（1）设计负责人：

应具有工程类建筑专业中级及以上职称；

投标人须在投标文件资格审查部分提供拟派设计负责人身份证、职称证及投标人本单位为其缴纳的养老保险证明材料。

联合体投标的，由负责设计的联合体成员提供。

（2）施工负责人：

应具有工程类中级及以上职称；

投标人须在投标文件资格审查部分提供拟派施工负责人身份证、职称证及投标人本单位为其缴纳的养老保险证明材料。

联合体投标的，由联合体牵头人提供。

（3）主要管理人员：

投标人自行承诺中选后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供本单位为其缴纳的养老保险证明材料。中选后不能满足该要求的，取消其中选资格，给比选人造成损失的，投标人依法承担违约赔偿责任。投标人须在投标文件中附承诺函（格式自拟）。

联合体投标的，由联合体牵头人代表联合体各成员进行承诺。

（4）委托代理人：

委托代理人必须为投标人本单位人员。
提供投标人本单位为其缴纳的养老保险证明材料复印件。否则，将由评标委员会作否决投标处理。
联合体投标的，由联合体牵头人委派本单位人员作为委托代理人。

特别说明：

（1）本比选文件中所要求的委托代理人养老保险证明要求如下：

连续养老保险证明期限须包含 2025 年 11 月至 2026 年 4月。养老保险证明原件必须加盖社保部门公章，提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间）。

（2）投标人须自行承诺其提供的上述相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。比选人在合同签订前均有权对投标人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，投标人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

（3）上述要求须提交的相关证明材料复印件均应加盖竞选单位公章并装入竞选文件中。上述要求，有一条不满足则竞选文件由评审委员会作否决竞选处理。

（5）提供承诺（格式自拟）

投标人需自行承诺：

 ① 比选人有权根据项目整体规划、实际需求及审批调整等情况，对本项目比选文件载明的部分工程作出不予实施、暂缓实施或调整实施范围的决定，该调整属于比选人合理行使项目管理职权的行为，中标人应无条件服从，不得以此为由拒绝履行合同核心义务或要求调整合同约定的中标价款、工期及其他核心条款。

②针对比选人不予实施的部分工程，中标人承诺不就该部分主张任何形式的索赔，包括但不限于预期利润、管理费、间接损失、机会成本、前期准备投入等。

③潜在投标人应充分知悉本项目约定的风险，本项目为分部实施，中间可能存在一定的间歇期，投标人应自行考虑相应风险，期间相关费用需由投标人自行承担，比选人不支付任何费用且不承担任何索赔责任。在投标报价时已综合考量部分工程可能不予实施的情形，将该风险纳入报价测算，投标报价一经提交即视为已认可本条款约定，中标后不得以此为由主张报价调整或追究比选人违约责任。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑接受，联合体投标的，应满足下列要求：

（1）联合体单位不超过2家，均须具备独立法人资格；

（2）联合体各方应按照招标文件提供的格式签订共同投标协议，明确联合体牵头人和各方权利义务； 

（3）联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

	1.9.1
	踏勘现场
	☑不组织，由投标人自行踏勘，无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已经充分了解，并在其投标中已充分考虑了现场和环境条件。

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开

	1.11
	分包
	☑不允许

	2.1
	构成竞争性比选文件的其他材料
	比选人发出的澄清及修改

	2.2.1
	投标人对竞争性比选文件提出疑问的截止时间
	质疑结束时间： 2026 年 4 月30 日10时00分。

请各位投标人在质疑开始至结束时间内，将质疑内容盖章后的扫描件发送至比选代理机构邮箱294119860@qq.com。

	2.2.2
	比选人对竞争性比选文件答疑的截止时间
	比选人应在 2026 年 4 月 30 日17时00分前向所有购买比选文件的投标人发布澄清。

	
	比选截止时间
	详见比选公告规定的比选截止时间。

	2.2.3
	比选人对竞争性比选文件进行修改的时间
	修改内容可能影响竞选文件编制的，须在竞选截止时间2日前发布，发布时间至竞选截止时间不足1日的，须相应延后竞选截止时间。

	3.1.1
	构成竞选文件的其他材料
	投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变竞选文件的实质性内容）

	3.2
	竞选报价
	1、本招标项目总报价由设计费、建筑安装工程费组成，投标人按固定总价进行报价。包括但不限于实施和完成本项目所需的设计费（含资料费等）、人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、室内空气质量检测、装修保证金、配合消防验收（联动）和通过二次消防验收（如需要）等所有费用。

2、报价原则：本项目采用总价包干的方式，投标人根据项目情况、自身实力、市场行情自行填报投标总价，投标报价保留小数点后两位，第三位四舍五入，不足两位的按实际位数保留。报价保留小数点位数的要求仅为方便评标使用，不作为否决投标条件。在工程总承包全过程中，除合同约定可以调整的情形外，总价固定不予调整。

3、本项目投标总报价最高限价为98.76万元。投标人的投标总报价不得超过投标总报价最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。一楼展厅、一楼（除展厅外）、二楼分开报价。

	3.3.1
	比选有效期
	 90 日历天（从提交竞选文件截止日起计算）

	3.4
	竞选保证金
	1、竞选保证金的金额为人民币10000元（大写：壹万元整）。

2、竞选保证金提交方式：以银行转账形式提交。

3、提交时间和方式：投标保证金的到账截止时间为投标截止日前一天下午17:00分，由投标人从本单位的基本账户（开户行）一次性足额划付至本项目投标保证金子账号中：
户名：重庆山水工程管理有限公司

开户行：兴业银行股份有限公司重庆分行营业部
银行账号：346010100109942112010005
4、竞选保证金有效期同竞选有效期。

5、特别提示：请投标人务必详细阅读下列条款。

（1）投标人必须在付款凭证备注栏中注明项目名称：人才科创产业园项目投标保证金。 

（2）各投标人在银行转账（电汇）竞选保证金时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求，未在本比选文件规定的截止时间前到账的，在开标现场将当众退还其竞选文件。

6、竞选保证金的退还

（1）比选人或比选代理机构应当在中选通知书发出后5个工作日内，向除中选人和中选候选人以外的投标人退还竞选保证金。

（2）比选人应当在合同签订后3个工作日内将签订的合同签订情况抄告比选代理机构，比选代理机构在5个工作日内，向中选人和中选候选人退还竞选保证金。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.1
	竞选文件格式要求
	编制竞选文件时不得对第六章“竞选文件格式”的相应要素作实质性修改，否则由评审委员会作否决竞选处理。

	3.7.3
	签字盖章要求
	竞选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人在竞争性比选文件规定的位置按竞争性比选文件要求签字或盖章、盖单位法人章。委托代理人签字的，竞选文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

未按上述规定执行的，交由评标委员会作否决投标处理。

	3.7.4
	竞选文件的份数
	比选文件正本1份、副本2份，电子版形式（U盘）1份，当副本和正本不一致时，以正本为准。否则由评标委员会作否决比选申请处理。 

	3.7.5
	装订要求
	竞选文件按以下要求进行装订：

1、竞选文件按本比选文件提供的格式按照竞选函部分（含资格审查）、经济部分、技术部分各自分别装订成册。

2、装订

（1）竞选函部分（含资格审查）的装订要求
应按照第六章规定格式装订成册，原则上应编制目录，标注页码（但不得将目录、页码编制作为评审因素）。
（2）经济部分的装订要求
应按照第六章规定格式装订成册，原则上应编制目录，标注页码（但不得将目录、页码编制作为评审因素）。
（3）技术部分的装订要求（总计不超过100页）

应按照第六章规定格式装订成册，原则上应编制目录，标注页码（但不得将目录、页码编制作为评审因素）。
注：所有竞选文件不论使用任何方式进行装订，必须保证竞选文件装订牢固，否则，比选人对由于竞选文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

3、竞选文件分为正本和副本，按相应的要求签字、盖章。

4、比选文件中已提供了竞选文件格式的部分，须按其格式填写和提供。

	4.1.1
	竞选文件的密封
	竞选文件密封情况要求如下：

1. 竞选文件袋使用“竞选函部分”袋、“经济部分”袋、“技术部分”袋以及“竞选文件”大袋。

2.竞选函部分（含资格审查）和电子版形式（U盘）装入“竞选函部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位公章。

3. 经济部分装入“经济部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位公章。

5. “竞选函部分”袋、“经济部分”袋、“技术部分”袋等小袋装入“竞选文件”大袋中，密封并在大袋上加盖投标人单位公章，同时“竞选文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。

注：“竞选函部分”袋、“经济部分”袋、“技术部分”袋只为方便竞选文件分装，不作为判定密封合格与否的条件。但为了方便开标，请各投标人主动配合，按要求分装。

一个大袋装不下的，可使用多个大袋分册封装。大袋未按要求密封的，比选人或代理机构应该拒收。

	4.1.2
	封套上写明
	应在“竞选文件”大袋封套上写明如下内容：

比选人名称：             

投标人名称：            
                              （项目名称） 竞选文件

在     年    月    日    时     分前不得开启

	4.2.2
	递交竞选文件地点
	同开标地点。

	4.2.3
	是否退还竞选文件
	否

	5.1.1
	开标时间和

地点
	开标时间：同竞选截止时间

开标地点：重咨大厦A座负一楼开标厅（重庆市两江新区五里店五简路2号重庆咨询大厦），具体详见开标当天重咨大厦负一楼大厅显示牌。 

	5.2
	开标程序
	主持人按下列程序进行开标：

1. 宣布开标纪律。

2. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。

3. 公布在竞选截止时间前递交竞选文件的投标人名称。

4. 竞选文件的密封检查：投标人可对自己的竞选文件封装情况进行检查，以确认其竞选文件密封完好。

5.汇总投标保证金交纳情况，打印所有投标人的投标保证金交纳情况，并由比选人代表、监标人、记录人签名确认。未在投标截止时间前提交保证金的，将此异常情况在开标记录表“异常情况”栏中记录并交由评标委员会评审。

6. 设有最高限价的，公布最高限价。

7. 逐单位随机开启竞选文件；公布投标人名称、竞选报价及其他内容并记录在案。

8. 投标人对开标有异议的，应当场提出，由比选人或代理机构当场答复，并记录到比选记录表中。异议处理完毕后，汇总开标情况，打印比选记录表。

9. 投标人代表、比选人代表、监标人、主持人、记录人等有关人员在比选记录上签名确认。因其他原因未能签名的，视为默认开标结果。

10. 开标结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	1．评标委员会构成：3人。

2．评标组织专家确定方式：由比选人按法律法规及相关规定依法组建评审委员会。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中选人
	否，推荐经评审合格的评分由高到低排名前三名为中标候选人。

	7.2
	中标公示
	比选人在收到评标报告后3日内将评标结果在重庆国际投资咨询集团有限公司官网（https://www.cqiic.com）、渝e招电子招标采购平台（https://www.cqzbw.com）、重庆经开区投资集团官网(http://www.cetzig.com/)、“行采家”平台（www.gec123.com）上进行公示，公示期为3日。

	7.3.1
	履约担保
	1、中标人是否提供履约担保：提供。

2、中标人提供履约担保的形式、金额及期限：

（1）履约担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函(仅限于全国性商业银行不含地方银行)形式的，保函必须为不可撤销且见索即付；

（2）具体要求：履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足比选文件约定要求。中标人对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。

（3）履约担保的金额：中标合同金额的10%。

（4）履约担保的提交时间：中选人应在收到中选成交通知书后7日内，且签订合同前提交；若未按时提交，发包人有权取消其中选资格，并依法另行确定中选人。

（5）履约担保的退还时间：履约保证金在整体工程竣工验收后扣除违约金（如有）一次性无息退还。

	8.1
	重新比选的情形
	（1）竞选截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评审委员会评审后否决所有竞选的；

（3）经评审委员会评审后部分竞选被否决，导致有效投标人不足三个的，评审委员会应当否决所有竞选。但是有效投标人的经济等指标仍然具有市场竞争力，能够满足竞争性比选文件要求的，评审委员会可以继续评标并确定中选候选人；

（4）法律法规规定的其他情形。

注：本款只适用于首次比选。

	8.2
	重新比选和不再招标
	重新比选的投标人仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。重新比选经评审有有效投标人的，应当依法确定中选候选人；无有效投标人的，可以不再进行比选。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	关于对竞争性比选文件及投标争议的解释
	对资格预审文件或者比选文件的评标标准和方法，以及资格审查和否决比选申请条款理解有争议的，应当作出不利于比选人的解释，但违背国家利益、社会公共利益的除外。

对比选申请文件理解有争议的，应当作出不利于提交该比选申请文件的比选申请人的解释。

	10.2
	异议处理
	投标人或者其他利害关系人就本项目的比选文件（含澄清修改）、开标情况、评标结果等事项提出投诉的，应当先向比选人提出异议；比选人应当在规定时间内答复。

异议受理单位：重庆经开区投资集团有限公司 

联系电话：023-62823880

	10.3
	预付款担保
	中标人应在比选人支付预付款7天前提供预付款担保，预付款担保可以采用银行保函(仅限于全国性商业银行不含地方银行)。

	10.4
	结算方式
	结算原则：结算价=合同总价-乙方未实施内容±甲方要求增减的内容-违约金。工程总承包管理、服务所需全部费用、设计费、后期因设计方案调整、设计变更产生的其他设计费均包含在投标报价中，不单独计取，发包人也不再单独支付。结算价如需集团、有关单位审核的，以集团、有关单位审定金额为准。

若实施过程中甲方要求增加建筑安装工程费内容在1万元以内的，合同价款不作调整，甲方仅支付超过1万元以外的金额，具体支付费用由乙方提报，甲方按合同竣工结算原则核定。           
设计费用在投标报价中包干使用，不作调整。包含但不限于因下述原因产生的设计费用由承包人自行承担，发包人均不另行支付任何费用。

（1）发包人提出的修改或调整意见而产生的设计费、资料费等；

（2）在报建过程中相关主管职能部门提出的施工图设计（含预算编制）修改或调整意见而产生的设计费、资料费等；

（3）施工过程中设计变更而产生的设计费、资料费、专家评审费等。

（4）发包人在项目实施过程中要求中选单位进行的必要调整以及由于承包人自己在设计过程中未按照发包人的要求进行设计而导致设计深度不够、设计不全面等原因造成的设计修改。

	10.5
	工程款支付方式
	1、一层（除展厅外）（1）工程完工后支付合同价的80%。（2）竣工验收完成并经发包人委托的工程造价咨询单位结算审核完成后支付至审核金额的97%。（3）3%的质保金待缺陷责任期满后30日内一次性无息支付。

2、一层展厅：（1）工程完工后支付合同价的80%。（2）竣工验收完成并经发包人委托的工程造价咨询单位结算审核完成后支付至审核金额的97%。（3）3%的质保金待缺陷责任期满后30日内一次性无息支付。

3、二层（1）工程完工后支付合同价的80%。（2）竣工验收完成并经发包人委托的工程造价咨询单位结算审核完成后支付至审核金额的97%。（3）3%的质保金待缺陷责任期满后30日内一次性无息支付。

4、承包人每次申请付款时，向发包方提交支付申请书、有效等额的增值税专用发票，否则发包人有权拒绝付款，并不承担违约责任，发包人应于收到上述资料后14工作日内完成支付。                                                            

	10.6
	招标代理服务费
	本项目招标代理服务费包干价￥6667 元（大写：陆仟陆佰陆拾柒元整），由中选人在领取中标通知书时向比选代理机构缴纳代理服务费。


1.  总则
1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本比选项目已具备比选条件，现对本项目进行比选。  

1.1.2  本比选项目比选人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本比选项目比选代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本比选项目名称：见投标人须知前附表。

1.2  项目的基本情况

1.2.1  本次招标项目的基本情况：见投标人须知前附表。

1.2.2  本项目的服务期限：见投标人须知前附表。

1.3  投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件、营业执照：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）竞选截止日竞选资格情况：见投标人须知前附表；

（4）业绩要求：见投标人须知前附表。

1.4.2  不允许联合体投标。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（1）与比选人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人；
（2）为本比选项目提供招标代理服务的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内的；

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标。

1.5  费用承担

投标人准备和参加竞选活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对竞争性比选文件和竞选文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

不组织，由投标人自行踏勘，其费用和责任均由投标人自行承担。

1.10  投标预备会

不召开。
1.11  分包

不允许。

1.12  偏离

投标人须知前附表允许竞选文件偏离竞争性比选文件某些要求的，偏离应当符合竞争性比选文件规定的偏离范围和幅度。

2.  竞争性比选文件

2.1  竞争性比选文件的组成

本竞争性比选文件包括：

（1）比选公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）竞选文件格式；

（6）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对竞争性比选文件所作的澄清、修改，构成竞争性比选文件的组成部分。

2.2  竞争性比选文件的澄清

详见投标人须知前附表的要求。

2.3  竞争性比选文件的修改

按照本章第2.2款竞争性比选文件的澄清相关内容及方式执行。

3.  竞选文件

3.1  竞选文件的组成

3.1.1 竞选文件应包括下列内容：

（1）竞选函及竞选函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）资格审查资料；

（4）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2  竞选报价

见投标人须知前附表。

3.3  比选有效期

见投标人须知前附表。

3.4  竞选保证金

无。

3.5  资格审查资料

投标人应附投标人须知前附表第1.4.1项中要求的相关证明材料。

3.6  备选投标方案

不允许提交。

3.7  竞选文件的编制

3.7.1  竞选文件应按“竞选文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞选文件的组成部分。其中，竞选函附录在满足竞争性比选文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性比选文件要求更有利于比选人的承诺。

3.7.2  竞选文件应当对竞争性比选文件有关服务期限、比选有效期、比选范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  竞选文件的签字盖章要求：按本章投标人须知前附表第3.7.3项执行。
3.7.4  竞选文件的份数：见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，正本和副本封面均须加盖单位法人章。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5  竞选文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.  投标

4.1  竞选文件的密封和标记

4.1.1  竞选文件的正本与副本密封：见投标人须知前附表。

4.1.2  竞选文件的封套上应写明的内容：见投标人须知前附表。

4.2  竞选文件的递交

4.2.1  投标人应在投标人须知前附表第 2.2.2 项规定的竞选截止时间前递交竞选文件。

4.2.2  投标人递交竞选文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的竞选文件不予退还。

4.2.4  逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人不予受理。

4.3  竞选文件的修改与撤回

4.3.1  在投标人须知前附表第2.2.2项规定的竞选截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的竞选文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交竞选文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。比选人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为竞选文件的组成部分。修改的竞选文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.  开标

5.1  开标时间和地点

比选人在投标人须知前附表第 2.2.2 项规定的竞选截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点竞争性比选，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2  开标程序

详见投标人须知前附表第5.2款开标程序。

5.3  开标异议

投标人对开标有异议的，应在开标现场提出，比选人当场作出答复，并制作记录，有异议的投标人代表、比选人代表、主持人、记录人等有关人员在记录上签字确认。

6.  评标

6.1  评标委员会

6.1.1  评标由比选人依据法律法规和相关规范性文件组建的评标委员会负责。
6.1.2  评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞选文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

7.  合同授予

7.1  定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中选人外，比选人依据评标委员会推荐的中标候选人排名第一的为中选人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2  中标公示及中标通知

比选人在收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于1日。

在本章第 3.3 款规定的比选有效期内，且未有投标人的异议与投诉，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书。

7.3  履约担保

无。

7.4  签订合同

7.4.1 比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起 30 天内，根据竞争性比选文件和中选人的竞选文件订立书面合同。中选人放弃中标项目，无正当理由不与比选人签订合同，在签订合同时向比选人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，比选人取消其中标资格，给比选人造成的损失的，中选人应当予以赔偿。

7.4.2发出中选通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，给中选人造成损失的，应当赔偿损失。

8.  二次比选

第二次比选后投标人仍少于三个的，如有两家投标，比选人可进行两家开标；如只有一家投标，经评标委员会评审认可后，比选人可进行谈判采购。

9.  纪律和监督

9.1  对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止比选人与投标人串通投标。

有下列情形之一的，属于比选人与投标人串通投标：

（1）比选人在开标前开启竞选文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（2）比选人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）比选人明示或者暗示投标人压低或者抬高竞选报价；

（4）比选人授意投标人撤换、修改竞选文件；

（5）比选人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）比选人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与比选人串通投标，不得向比选人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1  有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商竞选报价等竞选文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中选人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

9.2.2  有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的竞选文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的竞选文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的竞选文件异常一致或者竞选报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的竞选文件相互混装；

（6）不同投标人的竞选保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9.2.3  使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

9.2.4  投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。
9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标，不得对竞争性比选文件中《否决投标情况一览表》以外的内容予以否决投标，否则对评标委员会成员按《重庆市综合评标专家库和评标专家管理暂行办法》进行处理。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：问题澄清通知
问题澄清通知

编号：                     

 
（投标人名称）：
 
（项目名称）的评审委员会，对你方的竞选文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1. 
2. 
......
请将上述问题的澄清于        年     月      日     时前递交至                    （详细地址）或传真至             （传真号码）。采用传真方式的，应在        年     月      日     时前将原件递交至

（详细地址）。
                             评审委员会：                   （签名） 
                                     年     月      日  

附表二：问题的澄清
问题的澄清
编号：                     

 

（项目名称）评审委员会：
问题澄清通知（编号：          
）已收悉，现澄清如下：
1. 
2. 
.....
投标人：           （盖单位公章） 
法定代表人或其委托代理人：         

（签名或盖章）
                                                  年     月      日 

第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

评标办法中的评审内容必须和投标人须知中的对应内容一致，若投标人须知中未作要求的内容，不得列入评标办法作为评定依据。

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	资格评审标准
	资质条件
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	独立法人资格
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	安全生产条件
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	业绩要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	投标截止日投标资格情况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	工程总承包项目经理资格要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定。

	2.1.2
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。

	
	
	投标文件格式
	编制投标文件时不得对第六章“投标文件格式”的相应要素作实质性修改。

	
	
	联合体投标人
	提交共同投标协议，并明确联合体牵头人。在共同投标协议第5条联合体各成员单位内部的职责分工中填写的联合体所有成员单位名称应与其营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。

	
	
	投标文件的签署
	若投标单位为联合体，则共同投标协议中各联合体成员单位签名（或盖章）须齐全，共同投标协议以外的投标文件格式中，要求法定代表人（或其委托代理人）签名（或盖章）的均由联合体牵头人法定代表人（或其委托代理人）签名（或盖章）。
若投标单位为联合体，则共同投标协议中要求各联合体成员盖单位法人章的，各联合体成员盖章须齐全，共同投标协议以外的投标文件格式中要求投标人加盖单位法人章的，均由联合体牵头人加盖其单印章。

	
	
	委托代理人
	投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和投标人为其缴纳的养老保险证明材料。

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.4款规定。

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。（由投标人承诺，承诺书格式详见第八章投标文件格式。）

	
	
	技术标准和要求
	符合第六章“发包人要求”的规定。（由投标人承诺，承诺书格式详见第八章投标文件格式。）

	
	
	其他实质性要求
	本次投标不得存在弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为。
按照评标委员会要求澄清、说明或补正。

	2.2.1
	分值构成 （总分100分）
	1.技术评审45分； 

2.报价评审 55 分；

	2.2.2（1）
	技术评审标准

	技术部分形式要求
	须符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.5项（3）技术部分的要求，否则其技术部分为0分，不再对技术部分的其他评分标准进行评审。

	
	
	总体实施方案
	 5分   编制要点：分析项目建设总体思路，目标切实可行，科学合理。总承包管理方案应当包含设计、施工等总体管理组织机构、进度执行计划、管理控制体系等。
优得 4分-5 分，良得 3分-4 分（不含），一般得 2分-3分（不含），差得 0 分-2分（不含）。

	
	
	项目实施重点和管理要点
	 6分   编制要点：对本项目的特点、难点和重点的分析及采取的应对措施。根据实施要点，包括设计实施要点、施工实施要点等。结合本项目特点，切合实际，先进可行，具有可操作性进行评定。对项目管理目标的可行性和可操作性进行分析，管理目标是否明确，切合实际，先进可行，具有可操作性。包括：合同管理要点、资源管理要点、职业健康管理要点、沟通和协调等管理要点。
优得 5分-6 分，良得 4分-5 分（不含），一般得 3分-4分（不含），差得 0 分-3分（不含）。

	
	
	设计说明和设计方案
	10分   编制要点：针对施工图的设计说明完整、专业齐全、设计合理，满足舒适便捷的功能需求。针对本项目提供全面、准确、符合现行规范要求的设计说明，设计说明至少包含建筑、结构、给排水、电气、暖通、弱电智能化专业、人防、室内外装修等并需体现出使用的品牌（材质）和现场讲解阐述设计理念及使用的品牌（材质）、做法清晰。
优得8分-10 分，良得 5 分-8 分（不含），一般得 3 分-5 分（不含），差得 0 分-3 分（不含）

	
	
	设计合理化建议
	5 分编制要点:针对本项目方案设计提出的优化建议合理，符合本项目特点，先进可行，操作性强，节省工程造价;优化建议采用文字描述或文字描述+附图方式,优化建议应表述清楚。
优得 4分-5 分，良得 3分-4 分（不含），一般得 2分-3分（不含），差得 0 分-2分（不含）。

	
	
	施工方案与技术措施
	3分   编制要点：工程所采用的施工方案和技术措施，科学合理，符合本工程实际，针对性强，利于施工，具备一定的操作性，可作为现场施工作业的依据。
优得 2.4 分-3 分，良得 1.8 分-2.4 分（不含），一般得 1.2 分-1.8 分（不含），差得 0 分-1.2 分（不含）。

	
	
	质量、安全、环保管理与措施
	 3分   编制要点：质量管理体系是完善、总体思路清晰。质量目标明确，制定质量监督工作程序和管理职能分配，对工程质量，原材料、设备质量，成品质量等有质量控措施。安全文明施工管理体系完善。施工安全和现场文明施工的措施可靠。环境保护的措施完善。根据项目特点识别环境影响因素，制定相应预防控制措施，切合实际。
优得 2.4 分-3 分，良得 1.8 分-2.4 分（不含），一般得 1.2 分-1.8 分（不含），差得 0 分-1.2 分（不含）。

	
	
	工程进度计划与资源配备
	3分 编制要点:施工进度计划编制合理、可行，关键线路清晰、准确、完整，关键节点控制措施得力、可操作性强，保证措施可靠。
优得 2.4 分-3 分，良得 1.8 分-2.4 分（不含），一般得 1.2 分-1.8 分（不含），差得 0 分-1.2 分（不含）。

	
	
	材料与设备品质、性价比及与设计效果匹配度


	10分编制要点：选材的品牌知名度和市场口碑，选材与方案设计效果匹配度，明确的环保标准。
现场提供装饰地面材料、饰面板、开关面板，需装订成册或制作成展板，材料优质、品牌优质。
优得8分-10 分，良得 5 分-8 分（不含），一般得 3 分-5 分（不含），差得 0 分-3 分（不含）

	2.2.2（3）
	投标函部分评审标准
	投标函部分的签名盖章
	投标函部分的格式要求法定代表人（或其委托代理人）签名（或盖章）的须齐全。要求签名的，签名采用手写签名。要求加盖单位法人章的，应加盖投标人的单位印章。
联合体投标的，投标函部分的格式中要求投标人加盖单位法人章的，均由联合体牵头人加盖其单位印章。

	
	
	人员
	《投标函》中填写的工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人应与拟派工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人的信息一致。

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。

	
	
	投标报价
	投标总报价不得高于招标人公布的投标总报价最高限价。

	
	
	暂定金额
	暂列金额、暂估价等暂定金额必须按照招标文件给定的金额填报。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。

	
	
	已标价招标清单（如有）
	1.投标人必须按招标清单要求填报价格。
2.投标人的清单综合单项报价不得为零报价（招标人提供的工程量清单单项最高限价中金额为零的除外）或者负数报价。

	
	
	投标报价大小写不一致修正
	符合第三章“评标办法”第3.1.2项规定。

	2.2.3
	评标基准价计算方法
	投标总报价
	进入报价评审的投标人的投标总报价中的最低价即为本项目投标总报价的评标基准价。
评标基准价计算的最终结果取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

	3
	评标程序
	1.按本章评标办法第3.1款进行初步评审，未通过初步评审或评标委员会认定为无效的投标文件不再参与后续评审。

2.按本章评标办法前附表第2.2.2（1）目及第3.2.1（1）目的规定对技术部分进行评审。采用“投标人答辩”的，答辩顺序的确定原则为：随机抽取。

3.按本章评标办法前附表第2.2.2（3）目的规定对投标函及经济部分进行评审，经评审不合格的投标文件不再参与后续评审。

4.因评标委员会作否决投标处理导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。

5.经评审合格的投标人按照本章第2.2.3项计算方法计算评标基准价，并按本附表第3.2.1（3）目规定的评分方法对经济部分进行评分。

6.对技术部分、经济部分得分进行汇总，确定得分由高至低前三名投标人为中标候选人。

	3.2.1
（1）
	技术评审得分（A）
	技术部分形式要求
	不符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.5项（4）技术部分要求的，技术部分得0分。

	
	
	总体实施方案
	评标委员会按第2.2.2（1）目各评审因素设定的分值评分。
评标委员会按照优、良、一般、差四个档次进行评分。技术部分缺项的该项得0分。
评标委员会所有评委评分中去掉一个最高和一个最低分，余下评委评分取算术平均值为该投标人技术部分得分。
技术部分得分的最终结果取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

	
	
	项目实施重点和管理要点
	

	
	
	设计说明和设计方案
	

	
	
	设计工作重点、难点分析
	

	
	
	设计合理化建议
	

	
	
	施工方案与技术措施
	

	
	
	质量、安全、环保管理与措施
	

	
	
	工程进度计划与资源配备
	

	
	
	危大工程清单安全管理措施
	

	
	
	设计负责人答辩
	

	3.2.1（3）
	报价评审得分（B）
	投标总报价
	进入报价评审的投标人的投标总报价，得本附表第2.2.1项规定分值的满分 55 分。在此基础上，投标总报价等于评标基准价投标报价得满分，投标报价于评标基准价相比每增加1%扣1分，扣完为止。
按插入法计算得分。
未参与评标基准价计算的投标报价，仍应参加计算相应分值。
投标总报价得分的最终结果取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

	3.2.3
	投标人得分
	投标人得分=A+B


1.  评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行评分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，若出现投标人综合得分相同的，以评标办法前附表约定的原则确定排序。
2.  评审标准
2.1  初步评审标准
2.1.1A  资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。
2.1.1B  资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。
2.1.2  形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2  分值构成与评分标准
2.2.1  分值构成
（1）技术评审分值：见评标办法前附表；
（2）商务评审分值：见评标办法前附表；
（3）报价评审分值：见评标办法前附表。
2.2.2  评审标准
（1）技术评审标准：见评标办法前附表；
（2）商务评审标准：见评标办法前附表；
（3）投标函部分评审标准：见评标办法前附表。
2.2.3  评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.4 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表；
3.  评标程序
3.1  初步评审
3.1.1  评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。（适用于未进行资格预审的）
3.1.1  评标委员会依据本章第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）
3.1.2  投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，评标委员会按照以大写金额为准的原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。
3.2  详细评审
3.2.1  详细评标程序：见评标办法前附表。
3.2.2  各类评分分值的最终计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3  投标人得分=A+B+C。
3.3  投标文件的澄清和补正
3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4  评标结果
3.4.1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。
3.4.3 有效投标人不足三个的，评标委员会应当对有效投标人是否仍具有竞争性进行论证，并在评标报告中记载论证过程和结果。
附件A：综合评估法否决投标情况一览表
投标文件存在本一览表下列情形之一的，投标文件视为重大偏差并作否决投标处理，否则，评标委员会不得视为重大偏差而否决投标人的投标文件。
	章节号
	条款名称
	否决投标条件

	第三章
	资格评审
	A-1投标人的资质条件、独立法人资格及安全生产条件不满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求。

	
	
	A-2投标人的财务不满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求（如有）。

	
	
	A-3投标人的业绩不满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求（如有）。

	
	
	A-4投标人的投标截止日投标资格情况不满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求。

	
	
	A-5投标人的工程总承包项目经理资格不满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求。

	
	
	A-6投标人的其他要求不满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求。

	
	
	A-7联合体投标的，不满足投标人须知前附表第1.4.2项的要求（如有）。

	
	形式评审
	A-8投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致。

	
	
	A-9投标文件格式（不含投标函部分）不符合第二章“投标人须知”第3.7款规定。
编制投标文件时对第八章“投标文件格式”的相应要素作实质性修改。

	
	
	A-10联合体参与投标的未提交共同投标协议，未明确联合体牵头人。在共同投标协议第5条联合体各成员单位内部的职责分工中填写的联合体所有成员单位名称与其营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致。

	
	
	A-11 第六章 投标文件格式（不含投标函部分）要求法定代表人（或其委托代理人）签名（或盖章）的不齐全。要求签名的，签名未采用手写签名或未签章。
若投标单位为联合体，共同投标协议中各联合体成员单位签名（或盖章）不齐全，共同投标协议以外的投标文件格式中，要求法定代表人（或其委托代理人）签名（或盖章）的未由联合体牵头人法定代表人（或其委托代理人）签名（或盖章）。
第六章 投标文件格式（不含投标函部分）要求加盖单位法人章的，未加盖投标人的单位印章。
若投标单位为联合体，共同投标协议中要求各联合体成员盖单位法人章的，各联合体成员盖章不齐全，共同投标协议以外的投标文件格式中要求投标人加盖单位法人章的，未由联合体牵头人加盖其单位印章。

	
	
	A-12投标人法定代表人的委托代理人无法定代表人签署的授权委托书和投标人为其缴纳的养老保险证明材料。

	
	响应性评审
	A-13投标内容不符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。

	
	
	A-14投标保证金不符合第二章“投标人须知前附表”第3.4款规定

	
	
	A-15不符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件附有招标人不能接受的条件。（由投标人承诺，承诺书格式详见第六章投标文件格式。）

	
	
	A-16不符合第六章“发包人要求”的规定（如有）。（由投标人承诺，承诺书格式详见第六章投标文件格式。）

	
	
	A-17投标人有以下情形之一的：
1.本次投标存在弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规的行为的；
2.拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

	
	投标函部分评审
	A-18投标函部分的格式要求法定代表人（或其委托代理人）签名（或盖章）的不齐全。要求签名的，签名未采用手写签名或未签章。要求加盖单位法人章的，未加盖投标人的单位印章。
联合体投标的，投标函部分的格式中要求投标人加盖单位法人章的，未由联合体牵头人加盖其单位印章。

	
	
	A-19《投标函》中填写的工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人应与拟派工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人的信息不一致。

	
	
	A-20工期不符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。

	
	
	A-21质量标准不符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。


	
	
	A-22投标有效期不符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。

	
	
	A-23投标函中的总报价高于招标人公布的投标总报价最高限价，投标分项报价高于招标人公布的投标分项报价最高限价。

	
	
	A-24暂列金额、暂估价等暂定金额未按照招标文件给定的金额填报。

	
	
	A-25投标人未按招标清单（如有）要求填报价格。

	
	
	A-26投标人的每项清单综合单价报价（如有）超过对应的清单综合单价最高限价。

	
	
	A-27投标人的清单综合单项报价（如有）为零报价（招标人提供的工程量清单单项最高限价中金额为零的除外）或者负数报价。

	
	
	A-28投标报价有大小写不一致的，未按照第三章“评标办法”第3.1.2项规定执行。

	其他
	
	/


第四章  合同条款及格式
人才科创产业园装饰装修项目
工程总承包合同
发包人（全称）：重庆新汇商实业有限公司
承包人（全称）： 
合同签订时间：2026年    月    日
第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 重庆新汇商实业有限公司  
承包人（全称）：                      
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就人才科创产业园装饰装修项目事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：人才科创产业园装饰装修项目    

工程地点：重庆南岸区迎龙镇北斗村
工程批准、核准或备案文号：                          
资金来源：国有资金
工程内容及规模：本项目位于迎龙数字产业园办公楼3号楼3-1单元， （注：一层和二层核心筒公共区域均已完成装饰装修），装修面积约1800平方米（其中一层装修面积约600㎡，二层装修面积约1200㎡），需上述范围内的装饰装修、设施、设备购置等配套设计、采购和施工，满足项目使用需求，其中主要包括接待厅、展厅、多功能厅、开放公共工位区、企业办公室、团队办公室、会议室、咖啡吧等配套用房，具体以发包人发布的《发包人要求》及经审定的设计施工图为准。

工程承包范围：本工程为工程总承包（设计、施工总承包、采购）交钥匙工程。包括本工程的设计（包括但不限于施工图设计、变更设计等）、施工、采购，直至竣工验收合格、整体移交，以及工程缺陷责任期内与质量保修期内的修复和保修工作。

（1）建设项目设计内容包括但不限于：根据发包人提出的设计任务书（如有）、设计方案和《发包人要求》，完成项目相关建设内容的施工图设计、施工及竣（交）工验收阶段的设计服务并提交相应成果，完成本项目的施工和竣（交）工验收、质量保修等阶段的设计工作和通过施工图图审及报批报建相关设计工作。

（2）建设项目施工内容包括但不限于：拆除工程、建筑工程、装饰工程、安装工程（含门窗、消防、给排水、电气、暖通、弱电智能化、书柜地台（移动成品定制或现场制作以业主要求为准，价格已包含

在投标报价中不在另行变更）、标识标牌等）等内容(最终以发包人发布的《发包人要求》及经审定的设计施工图为准）。
（3）采购内容：建设项目涉及的相关材料、设备、运输、保管、设备的安装调试、试运行及检测等，直至综合验收合格交付发包人使用所需的所有采购工作。

（4）装饰装修项目手续办理：

1.取得重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件联合审查合格书或施工图设计文件技术服务咨询报告；

2.取得项目装饰装修消防备案凭证；

3.装饰装修消防安装材料合格证及相关检测报告、并经职能部门验收通过的装饰装修验收意见书（含消防），以及按相关规定完善报批报建手续等。

二、工程建筑设计方案来源

方案设计以发包人确认的为准。

三、计划工期

总承包工期：60日历天，从中标通知书发出之日起算，2026年6月15日前完工。
设计周期：10日历天，中标公示结束次日起，5日历天内提交2楼施工图，10日历天内提交1楼施工图。并于施工图提交10天内完成施工图图审，取得图审合格书。（在上述时间节点未按时提交施工图承担违约金5000元/天，发包人同意延期的，以延期时间为准）。
施工工期：工程分段施工（具体安排以业主安排为准）工期50日历天（具体开工日期以开工令为准）。2026年6月15日前完工（未按上述时间节点或开工令要求竣工的，承担违约金10000元/天，发包人同意延期的，以延期时间为准）。

缺陷责任期:约定为 24 个月，从竣工验收之日起计算。
四、工程质量标准

工程设计质量标准：应符合现行设计规范、规程、规定等，并通过相关部门审核。（施工图必须经发包人委托的有相应资质的审图机构审查合格）。
工程施工质量标准：工程质量符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。
五、签约合同价格和付款货币

1、签约合同价（含税）为人民币（大写）：                       （小写金额：￥    元），

包含设计费和建安工程费。

其中一层（除展厅）合同价（含税）为人民币（大写）：              （小写金额：￥               元）；一层展厅合同价（含税）为人民币（大写）：              （小写金额：￥               元）；二层合同价（含税）为人民币（大写）：              （小写金额：￥               元）。

2、合同价格形式：

合同价格形式为固定总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，固定单价不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定： 若实施过程中甲方要求增加建筑安装工程费内容在1万元以内的，合同价款不作调整，甲方仅支付增加超过1万元以外的金额，具体支付费用由乙方提报，甲方按合同竣工结算原则核定。           

3、合同结算方式

结算总价=合同总价-乙方未实施内容±甲方要求增减的内容-违约金。工程总承包管理、服务所需全部费用、后期因设计方案调整、设计变更产生的其他设计费均包含在投标报价中，不单独计取，发包人也不再单独支付。结算价如需集团、有关单位审核的，以集团、有关单位审定金额为准。

设计费用在投标报价中包干使用，不作调整。包含但不限于因下述原因产生的设计费用由承包人自行承担，发包人均不另行支付任何费用。

（1）发包人提出的修改或调整意见而产生的设计费、资料费等；

（2）在报建过程中相关主管职能部门提出的施工图设计（含预算编制）修改或调整意见而产生的设计费、资料费等；

（3）施工过程中设计变更而产生的设计费、资料费、专家评审费等。

（4）发包人在项目实施过程中要求中选单位进行的必要调整以及由于承包人自己在设计过程中未按照发包人的要求进行设计而导致设计深度不够、设计不全面等原因造成的设计修改。
六、工程总承包主要管理人员

工程总承包项目经理：                              。

设计负责人：                              。

□采购负责人：                              。

施工负责人：                              。
七、定义与解释 
本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

八 、合同文件的组成。

合同文件相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1） 合同协议书；

（2） 中标通知（如果有）；

（3） 招标文件

（4） 投标函及投标函附录（如果有）；

（5） 本合同专用条款及《发包人要求》等附件；

（5）本合同通用条款；

（6）承包人建议书；　　

（7）价格清单；

（8）双方约定的其他合同文件：双方在履行合同过程中形成的正式通知、会议纪要、备忘录、补充文件、指令、传真、电子邮件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

九、风险提示

本项目为分部实施，中间可能存在一定的间歇期，承包人应自行考虑相应风险，期间相关费用需由承包人自行承担，发包人不支付任何费用且不承担任何索赔责任。
十、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.总承包人（牵头人）负责合同谈判工作，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作（包含与发包人办理款项收取相关工作）。

4.农民工工资专用账户开户银行约定：                    。
十、签订时间

本合同于         年       月       日签订。

十一、签订地点

本合同在重庆新汇商实业有限公司签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十三、合同生效、终止

本合同在以下条件全部满足之后生效：合同双方签字盖章完成，且乙方提交全额履约担保后合同正式生效。该工程通过了相关政府部门审计，发包人向承包人结清余款，工程保修期满后本合同终止。

十四、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执   份，承包人执   份。

发包人：（公章）      
承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：
法定代表人或其委托代理人：

（签字）
（签字）
组织机构代码：

组织机构代码：
 地    址：

地    址：
 邮政编码：

邮政编码：
 法定代表人：

法定代表人：
 委托代理人：

委托代理人：
 电    话：

电    话：
 传    真：

传    真：
 电子信箱：

电子信箱：
 开户银行：

开户银行：
 账    号：

账   号 ：

第二部分    通用条款

第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

合同协议书、通用合同条件、专用合同条件中的下列词语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条件及其附件、通用合同条件、《发包人要求》、承包人建议书、价格清单以及双方约定的其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 《发包人要求》：指构成合同文件组成部分的名为《发包人要求》的文件，其中列明工程的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 项目清单：是指发包人提供的载明工程总承包项目勘察费（如果有）、设计费、建筑安装工程费、设备购置费、暂估价、暂列金额和双方约定的其他费用的名称和相应数量等内容的项目明细。

1.1.1.8 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按发包人提供的项目清单规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.9 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程实施有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条件中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。本合同中“因发包人原因”里的“发包人”包括发包人及所有发包人人员。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。

1.1.2.4 联合体：是指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其他组织组成的，作为承包人的临时机构。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人任命并派驻工作现场，在发包人授权范围内行使发包人权利和履行发包人义务的人。

1.1.2.6 工程师：是指在专用合同条件中指明的，受发包人委托按照法律规定和发包人的授权进行合同履行管理、工程监督管理等工作的法人或其他组织；该法人或其他组织应雇用一名具有相应执业资格和职业能力的自然人作为工程师代表，并授予其根据本合同代表工程师行事的权利。

1.1.2.7 工程总承包项目经理：是指由承包人任命的，在承包人授权范围内负责合同履行的管理，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.8 设计负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.9 采购负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调采购工作的人员。

1.1.2.10 施工负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.11 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人订立分包合同的具有相应资质或资格的法人或其他组织。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 工程实施：是指进行工程的设计、采购、施工和竣工以及对工程任何缺陷的修复。

1.1.3.3 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.4 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.5 单位/区段工程：是指在专用合同条件中指明特定范围的，能单独接收并使用的永久工程。

1.1.3.6 工程设备：指构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置，包括其配件及备品、备件、易损易耗件等。

1.1.3.7 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.8 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条件中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始工作通知：指工程师按第8.1.2项[开始工作通知]的约定通知承包人开始工作的函件。

1.1.4.2 开始工作日期：包括计划开始工作日期和实际开始工作日期。计划开始工作日期是指合同协议书约定的开始工作日期；实际开始工作日期是指工程师按照第8.1款[开始工作]约定发出的符合法律规定的开始工作通知中载明的开始工作日期。

1.1.4.3 开始现场施工日期：包括计划开始现场施工日期和实际开始现场施工日期。计划开始现场施工日期是指合同协议书约定的开始现场施工日期；实际开始现场施工日期是指工程师发出的符合法律规定的开工通知中载明的开始现场施工日期。

1.1.4.4 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第8.2款[竣工日期]的约定确定。

1.1.4.5 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成合同工作所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更及按合同约定承包人有权取得的工期延长。

1.1.4.6 缺陷责任期：是指发包人预留工程质量保证金以保证承包人履行第11.3款[缺陷调查]下质量缺陷责任的期限。

1.1.4.7 保修期：是指承包人按照合同约定和法律规定对工程质量承担保修责任的期限，该期限自缺陷责任期起算之日起计算。

1.1.4.8 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同订立日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.9 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.10 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第9条[竣工试验]要求进行的试验。

1.1.4.11 竣工验收：是指承包人完成了合同约定的各项内容后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.12 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第12条[竣工后试验]约定进行的试验。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 人工费：是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的建筑工人的各项费用。

1.1.5.5 暂估价：是指发包人在项目清单中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备、专业工程的金额。

1.1.5.6 暂列金额：是指发包人在项目清单中给定的，用于在订立协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.7 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.8 质量保证金：是指按第14.6款[质量保证金]约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的担保。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同约定应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件、函件、洽商性文件和其他技术性文件。

1.1.6.3 变更：指根据第13条[变更与调整]的约定，经指示或批准对《发包人要求》或工程所做的改变。

1.2 语言文字

合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。专用术语使用外文的，应附有中文注释。合同当事人在专用合同条件约定使用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

与合同有关的联络应使用专用合同条件约定的语言。如没有约定，则应使用中国的汉语简体语言文字。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条件中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条件中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人在专用合同条件中约定的时间向承包人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。承包人需要对实施方法进行研发试验的，或须对项目人员进行特殊培训及其有特殊要求的，除签约合同价已包含此项费用外，双方应另行订立协议作为合同附件，其费用由发包人承担。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在《发包人要求》中予以明确。除专用合同条件另有约定外，应视为承包人在订立合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条件另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1） 合同协议书；

（2） 中标通知书（如果有）；

（3） 投标函及投标函附录（如果有）；

（4） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（5） 通用合同条件；

（6） 承包人建议书； 

（7） 价格清单；

（8） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人应按照专用合同条件约定的期限、数量和形式向承包人免费提供前期工作相关资料、环境保护、气象水文、地质条件进行工程设计、现场施工等工程实施所需的文件。因发包人未按合同约定提供文件造成工期延误的，按照第8.7.1项[因发包人原因导致工期延误]约定办理。

1.6.2 承包人文件的提供

除专用合同条件另有约定外，承包人文件应包含下列内容，并用第1.2款[语言文字]约定的语言制作：

（1） 《发包人要求》中规定的相关文件；

（2） 满足工程相关行政审批手续所必须的应由承包人负责的相关文件；

（3） 第5.4款[竣工文件]与第5.5款[操作和维修手册]中要求的相关文件。

承包人应按照专用合同条件约定的期限、名称、数量和形式向工程师提供应当由承包人编制的与工程设计、现场施工等工程实施有关的承包人文件。工程师对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送工程师。合同约定承包人文件应经审查的，工程师应在合同约定的期限内审查完毕，但工程师的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。承包人文件的提供和审查还应遵守第5.2款[承包人文件审查]和第5.4款[竣工文件]的约定。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方发现文件中存在明显的错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

除专用合同条件另有约定外，承包人应在现场保留一份合同、《发包人要求》中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其他根据合同收发的往来信函。发包人和工程师有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内（如无约定，应在合理期限内）通过特快专递或专人、挂号信、传真或双方商定的电子传输方式送达收件地址。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条件中约定各自的送达方式和收件地址。任何一方合同当事人指定的送达方式或收件地址发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方通过约定的送达方式送达至收件地址的来往文件。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.7.4 对于工程师向承包人发出的任何通知，均应以书面形式由工程师或其代表签认后送交承包人实施，并抄送发包人；对于合同一方向另一方发出的任何通知，均应抄送工程师。对于由工程师审查后报发包人批准的事项，应由工程师向承包人出具经发包人签认的批准文件。

1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与工程师或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为工程师提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向工程师支付报酬。

1.9 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知工程师。

发包人、工程师和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 知识产权 

1.10.1 除专用合同条件另有约定外，由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归发包人所有。承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.10.2 除专用合同条件另有约定外，由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归承包人享有。发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经承包人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.10.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在工程设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

1.10.4 除专用合同条件另有约定外，承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、商业软件、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.10.5 合同当事人可就本合同涉及的合同一方、或合同双方（含一方或双方相关的专利商或第三方设计单位)的技术专利、建筑设计方案、专有技术、设计文件著作权等知识产权，订立知识产权及保密协议，作为本合同的组成部分。

1.11 保密

合同当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其它信息，负有保密责任。

除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，任何一方当事人不得将对方提供的文件、技术秘密以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方或者用于本合同以外的目的。

一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要时，可订立保密协议，作为合同附件。

1.12 《发包人要求》和基础资料中的错误

承包人应尽早认真阅读、复核《发包人要求》以及其提供的基础资料，发现错误的，应及时书面通知发包人补正。发包人作相应修改的，按照第13条[变更与调整]的约定处理。

《发包人要求》或其提供的基础资料中的错误导致承包人增加费用和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。
1.13 责任限制

承包人对发包人的赔偿责任不应超过专用合同条件约定的赔偿最高限额。若专用合同条件未约定，则承包人对发包人的赔偿责任不应超过签约合同价。但对于因欺诈、犯罪、故意、重大过失、人身伤害等不当行为造成的损失，赔偿的责任限度不受上述最高限额的限制。

1.14 建筑信息模型技术的应用

如果项目中拟采用建筑信息模型技术，合同双方应遵守国家现行相关标准的规定，并符合项目所在地的相关地方标准或指南。合同双方应在专用合同条件中就建筑信息模型的开发、使用、存储、传输、交付及费用等相关内容进行约定。除专用合同条件另有约定外，承包人应负责与本项目中其他使用方协商。

第2条 发包人

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并承担因发包人违反法律给承包人造成的任何费用和损失。发包人不得以任何理由，要求承包人在工程实施过程中违反法律、行政法规以及建设工程质量、安全、环保标准，任意压缩合理工期或者降低工程质量。

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

发包人应按专用合同条件约定向承包人移交施工现场，给承包人进入和占用施工现场各部分的权利，并明确与承包人的交接界面，上述进入和占用权可不为承包人独享。如专用合同条件没有约定移交时间的，则发包人应最迟于计划开始现场施工日期7天前向承包人移交施工现场，但承包人未能按照第4.2款[履约担保]提供履约担保的除外。

2.2.2 提供工作条件

发包人应按专用合同条件约定向承包人提供工作条件。专用合同条件对此没有约定的，发包人应负责提供开展本合同相关工作所需要的条件，包括：

（1） 将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2） 保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3） 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物、化石及坟墓等的保护工作，并承担相关费用；

（4） 对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志， 并以书面形式通知承包人须遵守的安全规定和位置范围；

（5） 按照专用合同条件约定应提供的其他设施和条件。

2.2.3 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场和施工条件的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.3 提供基础资料

发包人应按专用合同条件和《发包人要求》中的约定向承包人提供施工现场及工程实施所必需的毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地上、地下管线和设施资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并根据第1.12款[《发包人要求》和基础资料中的错误]承担基础资料错误造成的责任。按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程实施前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常履约为限。因发包人原因未能在合理期限内提供相应基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期。

2.4 办理许可和批准

2.4.1 发包人在履行合同过程中应遵守法律，并办理法律规定或合同约定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等许可和批准。对于法律规定或合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件、批件或备案，发包人应给予必要的协助。

2.4.2 因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
2.5 支付合同价款

2.5.1 发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.5.2 发包人应当制定资金安排计划，除专用合同条件另有约定外，如发包人拟对资金安排做任何重要变更，应将变更的详细情况通知承包人。如发生承包人收到价格大于签约合同价10%的变更指示或累计变更的总价超过签约合同价30%；或承包人未能根据第14条[合同价格与支付]收到付款，或承包人得知发包人的资金安排发生重要变更但并未收到发包人上述重要变更通知的情况，则承包人可随时要求发包人在28天内补充提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

2.5.3 发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。

2.6 现场管理配合

发包人应负责保证在现场或现场附近的发包人人员和发包人的其他承包人（如有）：

（1） 根据第7.3款[现场合作]的约定，与承包人进行合作；

（2） 遵守第7.5款[现场劳动用工]、第7.6款[安全文明施工]、第7.7款[职业健康]和第7.8款[环境保护]的相关约定。

发包人应与承包人、由发包人直接发包的其他承包人（如有）订立施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。

2.7 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务，双方可在专用合同条件内对发包人应履行的其他义务进行补充约定。

第3条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人应任命发包人代表，并在专用合同条件中明确发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表应在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。

除非发包人另行通知承包人，发包人代表应被授予并且被认为具有发包人在授权范围内享有的相应权利，涉及第16.1款[由发包人解除合同]的权利除外。

发包人代表（或者在其为法人的情况下，被任命代表其行事的自然人）应：

（1） 履行指派给其的职责，行使发包人托付给的权利；

（2） 具备履行这些职责、行使这些权利的能力；

（3） 作为熟练的专业人员行事。

如果发包人代表为法人且在签订本合同时未能确定授权代表的，发包人代表应在本合同签订之日起3日内向双方发出书面通知，告知被任命和授权的自然人以及任何替代人员。此授权在双方收到本通知后生效。发包人代表撤销该授权或者变更授权代表时也应同样发出该通知。

发包人更换发包人代表的，应提前14天将更换人的姓名、地址、任务和权利、以及任命的日期书面通知承包人。发包人不得将发包人代表更换为承包人根据本款发出通知提出合理反对意见的人员，不论是法人还是自然人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

3.2 发包人人员

发包人人员包括发包人代表、工程师及其他由发包人派驻施工现场的人员，发包人可以在专用合同条件中明确发包人人员的姓名、职务及职责等事项。发包人或发包人代表可随时对一些助手指派和托付一定的任务和权利，也可撤销这些指派和托付。这些助手可包括驻地工程师或担任检验、试验各项工程设备和材料的独立检查员。这些助手应具有适当的资质、履行其任务和权利的能力。以上指派、托付或撤销，在承包人收到通知后生效。承包人对于可能影响正常履约或工程安全质量的发包人人员保有随时提出沟通的权利。

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任由发包人承担。

3.3 工程师 

3.3.1 发包人需对承包人的设计、采购、施工、服务等工作过程或过程节点实施监督管理的，有权委任工程师。工程师的名称、监督管理范围、内容和权限在专用合同条件中写明。根据国家相关法律法规规定，如本合同工程属于强制监理项目的，由工程师履行法定的监理相关职责，但发包人另行授权第三方进行监理的除外。

3.3.2 工程师按发包人委托的范围、内容、职权和权限，代表发包人对承包人实施监督管理。若承包人认为工程师行使的职权不在发包人委托的授权范围之内的，则其有权拒绝执行工程师的相关指示，同时应及时通知发包人，发包人书面确认工程师相关指示的，承包人应遵照执行。

3.3.3 在发包人和承包人之间提供证明、行使决定权或处理权时，工程师应作为独立专业的第三方，根据自己的专业技能和判断进行工作。但工程师或其人员均无权修改合同，且无权减轻或免除合同当事人的任何责任与义务。

3.3.4 通用合同条件中约定由工程师行使的职权如不在发包人对工程师的授权范围内的，则视为没有取得授权，该职权应由发包人或发包人指定的其他人员行使。若承包人认为工程师的职权与发包人（包括其人员）的职权相重叠或不明确时，应及时通知发包人，由发包人予以协调和明确并以书面形式通知承包人。

3.4 任命和授权

3.4.1 发包人应在发出开始工作通知前将工程师的任命通知承包人。更换工程师的，发包人应提前7天以书面形式通知承包人，并在通知中写明替换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间。工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.4.2 工程师可以授权其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，但第3.6款[商定或确定]下的权利除外。工程师应将被授权人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的人员在授权范围内发出的指示视为已得到工程师的同意，与工程师发出的指示具有同等效力。工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.5 指示

3.5.1 工程师应按照发包人的授权发出指示。工程师的指示应采用书面形式，盖有工程师授权的项目管理机构章，并由工程师的授权人员签字。在紧急情况下，工程师的授权人员可以口头形式发出指示或当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。工程师应在授权人员发出口头指示或临时书面指示后24小时内发出书面确认函，在24小时内未发出书面确认函的，该口头指示或临时书面指示应被视为工程师的正式指示。

3.5.2 承包人收到工程师作出的指示后应遵照执行。如果任何此类指示构成一项变更时，应按照第13条[变更与调整]的约定办理。

3.5.3 由于工程师未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。

3.6 商定或确定

3.6.1 合同约定工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，工程师应及时与合同当事人协商，尽量达成一致。工程师应将商定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并由双方签署确认。

3.6.2 除专用合同条件另有约定外，商定的期限应为工程师收到任何一方就商定事由发出的通知后42天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。未能在该期限内达成一致的，由工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。确定的期限应为商定的期限届满后42天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。工程师应将确定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。

3.6.3 任何一方对工程师的确定有异议的，应在收到确定的结果后28天内向另一方发出书面异议通知并抄送工程师。除第19.2款[承包人索赔的处理程序]另有约定外，工程师未能在确定的期限内发出确定的结果通知的，或者任何一方发出对确定的结果有异议的通知的，则构成争议并应按照第20条[争议解决]的约定处理。如未在28天内发出上述通知的，工程师的确定应被视为已被双方接受并对双方具有约束力，但专用合同条件另有约定的除外。

3.6.4 在该争议解决前，双方应暂按工程师的确定执行。按照第20条[争议解决]的约定对工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和延误的工期由责任方承担。

3.7 会议

3.7.1 除专用合同条件另有约定外，任何一方可向另一方发出通知，要求另一方出席会议，讨论工程的实施安排或与本合同履行有关的其他事项。发包人的其他承包人、承包人的分包人和其他第三方可应任何一方的请求出席任何此类会议。

3.7.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应保存每次会议参加人签名的记录，并将会议纪要提供给出席会议的人员。任何根据此类会议以及会议纪要采取的行动应符合本合同的约定。

第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务 

除专用合同条件另有约定外，承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1） 办理法律规定和合同约定由承包人办理的许可和批准，将办理结果书面报送发包人留存，并承担因承包人违反法律或合同约定给发包人造成的任何费用和损失；

（2） 按合同约定完成全部工作并在缺陷责任期和保修期内承担缺陷保证责任和保修义务，对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的；

（3） 提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除；

（4） 按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，保证项目进度计划的实现，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责；

（5） 按法律规定和合同约定采取安全文明施工、职业健康和环境保护措施，办理员工工伤保险等相关保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程实施造成的人身伤害和财产损失；

（6） 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员（包括建筑工人）工资，并及时向分包人支付合同价款；

（7） 在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。

4.2 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条件中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等，并应符合第2.5款[支付合同价款]的规定。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，承包人为联合体的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义代表联合体提交，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。

承包人应保证其履约担保在发包人竣工验收前一直有效，发包人应在竣工验收合格后7天内将履约担保款项退还给承包人或者解除履约担保。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条件中明确工程总承包项目经理的姓名、注册执业资格或职称、联系方式及授权范围等事项。工程总承包项目经理应具备履行其职责所需的资格、经验和能力，并为承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交工程总承包项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为工程总承包项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，工程总承包项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换工程总承包项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。同时，发包人有权根据专用合同条件约定要求承包人承担违约责任。

4.3.2 承包人应按合同协议书的约定指派工程总承包项目经理，并在约定的期限内到职。工程总承包项目经理不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工工程总承包项目经理（含施工总承包工程、专业承包工程）。工程在现场实施的全部时间内，工程总承包项目经理每月在施工现场时间不得少于专用合同条件约定的天数。工程总承包项目经理确需离开施工现场时，应事先通知工程师，并取得发包人的书面同意。工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的，承包人应按照专用合同条件的约定承担违约责任。工程总承包项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的资格、经验和能力。

4.3.3 承包人应根据本合同的约定授予工程总承包项目经理代表承包人履行合同所需的权利，工程总承包项目经理权限以专用合同条件中约定的权限为准。经承包人授权后，工程总承包项目经理应按合同约定以及工程师按第3.5款[指示]作出的指示，代表承包人负责组织合同的实施。在紧急情况下，且无法与发包人和工程师取得联系时，工程总承包项目经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在事后48小时内向工程师送交书面报告。

4.3.4 承包人需要更换工程总承包项目经理的，应提前14天书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。通知中应当载明继任工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换工程总承包项目经理，在发包人未予以书面回复期间内，工程总承包项目经理将继续履行其职责。工程总承包项目经理突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员担任临时工程总承包项目经理，履行工程总承包项目经理的职责，临时工程总承包项目经理将履行职责直至发包人同意新的工程总承包项目经理的任命之日止。承包人擅自更换工程总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

4.3.5 发包人有权书面通知承包人要求更换其认为不称职的工程总承包项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。如承包人没有提出改进报告，应在收到更换通知后28天内更换项目经理。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

4.3.6 工程总承包项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应事先将上述人员的姓名、注册执业资格、管理经验等信息和授权范围书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人人员的资质、数量、配置和管理应能满足工程实施的需要。除专用合同条件另有约定外，承包人应在接到开始工作通知之日起14天内，向工程师提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的关键人员名单及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件，以及设计人员和各工种技术负责人的安排状况。

关键人员是发包人及承包人一致认为对工程建设起重要作用的承包人主要管理人员或技术人员。关键人员的具体范围由发包人及承包人在附件5[承包人主要管理人员表]中另行约定。

4.4.2 关键人员更换

承包人派驻到施工现场的关键人员应相对稳定。承包人更换关键人员时，应提前14天将继任关键人员信息及相关证明文件提交给工程师，并由工程师报发包人征求同意。在发包人未予以书面回复期间内，关键人员将继续履行其职务。关键人员突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员临时继任该关键人员职位，履行该关键人员职责，临时继任关键人员将履行职责直至发包人同意新的关键人员任命之日止。承包人擅自更换关键人员，应按照专用合同条件约定承担违约责任。

工程师对于承包人关键人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在工程师所质疑的情形。工程师指示撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

除专用合同条件另有约定外，承包人的现场管理关键人员离开施工现场每月累计不超过7天的，应报工程师同意；离开施工现场每月累计超过7天的，应书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。现场管理关键人员因故离开施工现场的，可授权有经验的人员临时代行其职责，但承包人应将被授权人员信息及授权范围书面通知发包人并取得其同意。现场管理关键人员未经工程师或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条件约定承担违约责任。

4.5 分包 

4.5.1 一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程支解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将法律或专用合同条件中禁止分包的工作事项分包给第三人，不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

4.5.2 分包的确定

承包人应按照专用合同条件约定对工作事项进行分包，确定分包人。

专用合同条件未列出的分包事项，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提交申请，发包人在接到分包事项申请后的14天内，予以批准或提出意见。未经发包人同意，承包人不得将提出的拟分包事项对外分包。发包人未能在14天内批准亦未提出意见的，承包人有权将提出的拟分包事项对外分包，但应在分包人确定后通知发包人。

4.5.3 分包人资质

分包人应符合国家法律规定的资质等级，否则不能作为分包人。承包人有义务对分包人的资质进行审查。

4.5.4 分包管理

承包人应当对分包人的工作进行必要的协调与管理，确保分包人严格执行国家有关分包事项的管理规定。承包人应向工程师提交分包人的主要管理人员表，并对分包人的工作人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

4.5.5 分包合同价款支付

（1） 除本项第（2）目约定的情况或专用合同条件另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包合同价款；

（2） 生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项，将扣款直接支付给分包人，并书面通知承包人。

4.5.6 责任承担

承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。

4.6 联合体

4.6.1 经发包人同意，以联合体方式承包工程的，联合体各方应共同与发包人订立合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

4.6.2 承包人应在专用合同条件中明确联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项。联合体各成员分工承担的工作内容必须与适用法律规定的该成员的资质资格相适应，并应具有相应的项目管理体系和项目管理能力，且不应根据其就承包工作的分工而减免对发包人的任何合同责任。

4.6.3 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得变更联合体成员和其负责的工作范围，或者修改联合体协议中与本合同履行相关的内容。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应对基于发包人提交的基础资料所做出的解释和推断负责，因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，按照第2.3项[提供基础资料]的规定承担责任。承包人发现基础资料中存在明显错误或疏忽的，应及时书面通知发包人。

4.7.2 承包人应对现场和工程实施条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。承包人提交投标文件，视为承包人已对施工现场及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估施工现场及周围环境对工程可能产生的影响，自愿承担相应风险与责任。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险，但属于4.8款[不可预见的困难]约定的情形除外。

4.8 不可预见的困难 

不可预见的困难是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条件约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不可预见的困难时，应采取克服不可预见的困难的合理措施继续施工，并及时通知工程师并抄送发包人。通知应载明不可预见的困难的内容、承包人认为不可预见的理由以及承包人制定的处理方案。工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按第13条[变更与调整]约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

4.9 工程质量管理

4.9.1 承包人应按合同约定的质量标准规范，建立有效的质量管理系统，确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，并按照国家有关规定，通过质量保修责任书的形式约定保修范围、保修期限和保修责任。

4.9.2 承包人按照第8.4款[项目进度计划]约定向工程师提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和工程师违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

4.9.3 承包人应对其人员进行质量教育和技术培训，定期考核人员的劳动技能，严格执行相关规范和操作规程。

4.9.4 承包人应按照法律规定和合同约定，对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送工程师审查。此外，承包人还应按照法律规定和合同约定，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

第5条 设计

5.1 承包人的设计义务 

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应当按照法律规定，国家、行业和地方的规范和标准，以及《发包人要求》和合同约定完成设计工作和设计相关的其他服务，并对工程的设计负责。承包人应根据工程实施的需要及时向发包人和工程师说明设计文件的意图，解释设计文件。

5.1.2 对设计人员的要求

承包人应保证其或其设计分包人的设计资质在合同有效期内满足法律法规、行业标准或合同约定的相关要求，并指派符合法律法规、行业标准或合同约定的资质要求并具有从事设计所必需的经验与能力的的设计人员完成设计工作。承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内，都能按时参加发包人或工程师组织的工作会议。

5.1.3 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向工程师提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的工程师应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。如果该项建议构成变更的，按照第13.2款[承包人的合理化建议]的约定执行。

在基准日期之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用变化的，发包人应合理调整合同价格；导致工期延误的，发包人应合理延长工期。

5.2 承包人文件审查 

5.2.1 根据《发包人要求》应当通过工程师报发包人审查同意的承包人文件，承包人应当按照《发包人要求》约定的范围和内容及时报送审查。

除专用合同条件另有约定外，自工程师收到承包人文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知工程师，并向工程师提交修改后的承包人文件，审查期重新起算。

发包人同意承包人文件的，应及时通知承包人，发包人不同意承包人文件的，应在审查期限内通过工程师以书面形式通知承包人，并说明不同意的具体内容和理由。

承包人对发包人的意见按以下方式处理：

（1） 发包人的意见构成变更的，承包人应在7天内通知发包人按照第13条[变更与调整]中关于发包人指示变更的约定执行，双方对是否构成变更无法达成一致的，按照第20条[争议解决]的约定执行；

（2） 因承包人原因导致无法通过审查的，承包人应根据发包人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。因此引起的工期延长和必要的工程费用增加，由承包人负责。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人文件已获发包人同意。

发包人对承包人文件的审查和同意不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。

5.2.2 承包人文件不需要政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的承包人文件设计和实施工程。

发包人需要组织审查会议对承包人文件进行审查的，审查会议的审查形式、时间安排、费用承担，在专用合同条件中约定。发包人负责组织承包人文件审查会议，承包人有义务参加发包人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释承包人文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向承包人提供审查会议的批准文件和纪要。承包人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对承包人文件进行修改、补充和完善。

5.2.3 承包人文件需政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，发包人应在发包人审查同意承包人文件后7天内，向政府有关部门或第三方报送承包人文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门或第三方审查单位的审查意见，不需要修改《发包人要求》的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改《发包人要求》的，承包人应按第13.2款[承包人的合理化建议]的约定执行。上述情形还应适用第5.1款[承包人的设计义务]和第13条[变更与调整]的有关约定。

政府有关部门或第三方审查单位审查批准后，承包人应当严格按照批准后的承包人文件实施工程。政府有关部门或第三方审查单位批准时间较合同约定时间延长的，竣工日期相应顺延。因此给双方带来的费用增加，由双方在负责的范围内各自承担。

5.3 培训

承包人应按照《发包人要求》，对发包人的雇员或其它发包人指定的人员进行工程操作、维修或其它合同中约定的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第10.1款[竣工验收]约定的竣工验收前或试运行结束前完成培训。

培训的时长应由双方在专用合同条件中约定，承包人应为培训提供有经验的人员、设施和其它必要条件。

5.4 竣工文件

5.4.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工文件的形式、技术标准以及其它相关内容应按照相关法律法规、行业标准与《发包人要求》执行。竣工记录应保存在施工现场，并在竣工试验开始前，按照专用合同条件约定的份数提交给工程师。

5.4.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照《发包人要求》的份数和形式向工程师提交相应竣工图纸，并取得工程师对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。工程师应按照第5.2款[承包人文件审查]的约定进行审查。

5.4.3 除专用合同条件另有约定外，在工程师收到本款下的文件前，不应认为工程已根据第10.1款[竣工验收]和第10.2款[单位/区段工程的验收]的约定完成验收。

5.5 操作和维修手册

5.5.1 在竣工试验开始前，承包人应向工程师提交暂行的操作和维修手册并负责及时更新，该手册应足够详细，以便发包人能够对工程设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理，以及实现《发包人要求》。同时，手册还应包含发包人未来可能需要的备品备件清单。

5.5.2 工程师收到承包人提交的文件后，应依据第5.2款[承包人文件审查]的约定对操作和维修手册进行审查，竣工试验工程中，承包人应为任何因操作和维修手册错误或遗漏引起的风险或损失承担责任。

5.5.3 除专用合同条件另有约定外，承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在《发包人要求》中明确的相关操作和维修手册。除专用合同条件另有约定外，在工程师收到上述文件前，不应认为工程已根据第10.1款[竣工验收]和第10.2款[单位/区段工程的验收]的约定完成验收。

5.6 承包人文件错误 

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了同意，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，并按照第5.2款[承包人文件审查]的要求，重新送工程师审查，审查日期从工程师收到文件开始重新计算。因此款原因重新提交审查文件导致的工程延误和必要费用增加由承包人承担。《发包人要求》的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

第6条 材料、工程设备

6.1 实施方法 

承包人应按以下方法进行材料的加工、工程设备的采购、制造和安装、以及工程的所有其他实施作业：

（1） 按照法律规定和合同约定的方法；

（2） 按照公认的良好行业习惯，使用恰当、审慎、先进的方法；

（3） 除专用合同条件另有规定外，应使用适当配备的实施方法、设备、设施和无危险的材料。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在订立合同时在专用合同条件的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、主要参数、数量、单价、质量等级和交接地点等。

承包人应根据项目进度计划的安排，提前28天以书面形式通知工程师供应材料与工程设备的进场计划。承包人按照第8.4款[项目进度计划]约定修订项目进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。发包人应按照上述进场计划，向承包人提交材料和工程设备。

发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同工程师在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条件另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

发包人需要对进场计划进行变更的，承包人不得拒绝，应根据第13条[变更与调整]的规定执行，并由发包人承担承包人由此增加的费用，以及引起的工期延误。承包人需要对进场计划进行变更的，应事先报请工程师批准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

发包人提供的材料和工程设备 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

承包人应按照专用合同条件的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送工程师批准。承包人应向工程师提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并根据合同约定的质量标准，对材料、工程设备质量负责。

承包人应按照已被批准的第8.4款[项目进度计划]规定的数量要求及时间要求，负责组织材料和工程设备采购（包括备品备件、专用工具及厂商提供的技术文件），负责运抵现场。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，除专用合同条件另有约定外，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同工程师进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和工程师指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交工程师，所需费用由承包人承担。

因承包人提供的材料和工程设备不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长。在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的材料和工程设备，虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，相关费用支出及导致的工期延长由发包人负责。

6.2.3 材料和工程设备的保管 

（1） 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点并接收后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担，但专用合同条件另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责必要的检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

（2） 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。合同约定或法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按工程师的指示进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

工程师发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

6.2.4 材料和工程设备的所有权

除本合同另有约定外，承包人根据第6.2.2项[承包人提供的材料和工程设备]约定提供的材料和工程设备后，材料及工程设备的价款应列入第14.3.1项第（2）目的进度款金额中，发包人支付当期进度款之后，其所有权转为发包人所有（周转性材料除外）；在发包人接收工程前，承包人有义务对材料和工程设备进行保管、维护和保养，未经发包人批准不得运出现场。

承包人按第6.2.2项提供的材料和工程设备，承包人应确保发包人取得无权利负担的材料及工程设备所有权，因承包人与第三人的物权争议导致的增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条件中约定。样品的报送程序如下：

（1） 承包人应在计划采购前28天向工程师报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2） 承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留工程师审批意见栏。工程师应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3） 经工程师审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4） 工程师对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

6.3.2 样品的保管

经批准的样品应由工程师负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条件中约定。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

6.4.2 质量检查

发包人有权通过工程师或自行对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为工程师或发包人的检查和检验提供方便，包括到施工现场，或制造、加工地点，或专用合同条件约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按工程师或发包人指示，进行施工现场的取样试验，工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及工程师或发包人指示进行的其他工作。工程师或发包人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

6.4.3 隐蔽工程检查

除专用合同条件另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应书面通知工程师在约定的期限内检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

工程师应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经工程师检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经工程师检查质量不合格的，承包人应在工程师指示的时间内完成修复，并由工程师重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条件另有约定外，工程师不能按时进行检查的，应提前向承包人提交书面延期要求，顺延时间不得超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延，顺延超过48小时的，由此导致的工期延误及费用增加由发包人承担。工程师未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送工程师，工程师应签字确认。工程师事后对检查记录有疑问的，可按下列约定重新检查。

承包人覆盖工程隐蔽部位后，工程师对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人未通知工程师到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，工程师有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

（1） 承包人根据合同约定或工程师指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。工程师在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

（2） 承包人应按专用合同条件约定的试验内容、时间和地点提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向工程师提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过工程师与承包人共同校定。

（3） 承包人应向工程师提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

6.5.2 取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于工程师抽检性质的，可由工程师取样，也可由承包人的试验人员在工程师的监督下取样。

6.5.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

（1） 承包人应按合同约定进行材料和工程设备的试验和检验，并为工程师对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由工程师与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

（2） 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于工程师抽检性质的，工程师可以单独进行试验，也可由承包人与工程师共同进行。承包人对由工程师单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，工程师未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送工程师，工程师应承认该试验结果。

（3） 工程师对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由工程师与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

6.5.4 现场工艺试验

承包人应按合同约定进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，发包人认为必要时，承包人应根据发包人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送发包人审查。

6.6 缺陷和修补

6.6.1 发包人可在颁发接收证书前随时指示承包人：

（1） 对不符合合同要求的任何工程设备或材料进行修补，或者将其移出现场并进行更换；

（2） 对不符合合同的其他工作进行修补，或者将其去除并重新实施； 

（3） 实施因意外、不可预见的事件或其他原因引起的、为工程的安全迫切需要的任何修补工作。

6.6.2 承包人应遵守第6.6.1项下指示，并在合理可行的情况下，根据上述指示中规定的时间完成修补工作。除因下列原因引起的第6.6.1项第（3）目下的情形外，承包人应承担所有修补工作的费用：

（1） 因发包人或其人员的任何行为导致的情形，且在此情况下发包人应承担因此引起的工期延误和承包人费用损失。
（2） 第17.4款[不可抗力后果的承担]中适用的不可抗力事件的情形。

6.6.3 如果承包人未能遵守发包人的指示，发包人可以自行决定请第三方完成上述修补工作，并有权要求承包人支付因未履行指示而产生的所有费用，但承包人根据第6.6.2项有权就修补工作获得支付的情况除外。

第7条 施工

7.1 交通运输 

7.1.1 出入现场的权利

除专用合同条件另有约定外，发包人应根据工程实施需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因工程实施所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

7.1.2 场外交通

除专用合同条件另有约定外，发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责承担由此产生的相关费用。承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.1.3 场内交通

除专用合同条件另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和工程师为实现合同目的使用。场内交通与场外交通的边界由合同当事人在专用合同条件中约定。

7.1.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条件另有约定的除外。

7.1.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工现场内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

7.1.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

7.2 施工设备和临时设施 

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按项目进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工现场的承包人提供的施工设备需经工程师核查后才能投入使用。承包人更换合同约定由承包人提供的施工设备的，应报工程师批准。

除专用合同条件另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。承包人应在专用合同条件7.2款约定的时间内向发包人提交临时占地资料，因承包人未能按时提交资料，导致工期延误的，由此增加的费用和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条件中约定。

7.2.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足项目进度计划和（或）质量要求时，工程师有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.2.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

承包人运入施工现场的施工设备以及在施工现场建设的临时设施必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

7.3 现场合作

承包人应按合同约定或发包人的指示，与发包人人员、发包人的其他承包人等人员就在现场或附近实施与工程有关的各项工作进行合作并提供适当条件，包括使用承包人设备、临时工程或进入现场等。

承包人应对其在现场的施工活动负责，并应尽合理努力按合同约定或发包人的指示，协调自身与发包人人员、发包人的其他承包人等人员的活动。

除专用合同条件另有约定外，如果承包人提供上述合作、条件或协调在考虑到《发包人要求》所列内容的情况下是不可预见的，则承包人有权就额外费用和合理利润从发包人处获得支付，且因此延误的工期应相应顺延。

7.4 测量放线

7.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条件约定的期限内，将施工控制网资料报送工程师。

7.4.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。承包人负责对工程、单位/区段工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。

7.4.3 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或基准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 现场劳动用工

7.5.1 承包人及其分包人招用建筑工人的，应当依法与所招用的建筑工人订立劳动合同，实行建筑工人劳动用工实名制管理，承包人应当按照有关规定开设建筑工人工资专用账户、存储工资保证金，专项用于支付和保障该工程建设项目建筑工人工资。

7.5.2 承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工及工资发放实施监督管理。承包人拖欠建筑工人工资的,应当依法予以清偿。分包人拖欠建筑工人工资的,由承包人先行清偿,再依法进行追偿。因发包人未按照合同约定及时拨付工程款导致建筑工人工资拖欠的，发包人应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的建筑工人工资。合同当事人可在专用合同条件中约定具体的清偿事宜和违约责任。

7.5.3 承包人应当按照相关法律法规的要求，进行劳动用工管理和建筑工人工资支付。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中明确安全生产标准化目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及工程师强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在工程实施过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告工程师和发包人，发包人应当及时下令停工并采取应急措施，按照相关法律法规的要求需上报政府有关行政管理部门的，应依法上报。

因安全生产需要暂停施工的，按照第8.9款[暂停工作]的约定执行。

7.6.2 安全生产保证措施

承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计、在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、工程师及政府安全监督部门的检查与监督。

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强对于易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

7.6.3 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条件中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

7.6.4 事故处理

工程实施过程中发生事故的，承包人应立即通知工程师。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，工程师通知承包人进行抢救和抢修，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救和抢修。此类抢救和抢修按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.6.5 安全生产责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2） 由于发包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（3） 由于发包人原因对发包人自身、承包人、工程师造成的人身伤害和财产损失。

承包人应负责赔偿由于承包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

如果上述损失是由于发包人和承包人共同原因导致的，则双方应根据过错情况按比例承担。

7.7 职业健康

承包人应遵守适用的职业健康的法律和合同约定（包括对雇用、职业健康、安全、福利等方面的规定），负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护，包括：

（1） 承包人应遵守适用的劳动法规，保护承包人员工及承包人聘用的第三方人员的合法休假权等合法权益，按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或酬劳。

（2） 承包人应依法为承包人员工及承包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人员工及分包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境，必要的现场食宿条件。

（3） 承包人应对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施，按有关规定为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品和安全生产设施。采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。

（4） 承包人应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明，对有毒有害岗位进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、搭设等及时整改，消除危害职业健康的隐患。发包人人员和工程师人员未经承包人允许、未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由发包人承担责任和费用。

（5） 承包人应采取有效措施预防传染病，保持食堂的饮食卫生，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工现场，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

7.8 环境保护

7.8.1 承包人负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。如承包人已及时通知发包人，发包人未能及时作出指示的，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由发包人负责。

7.8.2 承包人应采取措施，并负责控制和（或）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

7.8.3 承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾分类后运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担；因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.9 临时性公用设施 

7.9.1 提供临时用水、用电等和节点铺设

除专用合同条件另有约定外，发包人应在承包人进场前将施工临时用水、用电等接至约定的节点位置，并保证其需要。上述临时使用的水、电等的类别、取费单价在专用合同条件中约定，发包人按实际计量结果收费。发包人无法提供的水、电等在专用合同条件中约定，相关费用由承包人纳入报价并承担相关责任。

发包人未能按约定的类别和时间完成节点铺设，使开工时间延误，竣工日期相应顺延。未能按约定的品质、数量和时间提供水、电等，给承包人造成的损失由发包人承担，导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

7.9.2 临时用水、用电等

承包人应在计划开始现场施工日期28天前或双方约定的其它时间，按专用合同条件中约定的发包人能够提供的临时用水、用电等类别，向发包人提交施工（含工程物资保管）所需的临时用水、用电等的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置等资料。承包人自费负责计量仪器的购买、安装和维护，并依据专用合同条件中约定的单价向发包人交费，合同当事人另有约定时除外。

因承包人未能按合同约定提交上述资料，造成发包人费用增加和竣工日期延误时，由承包人负责。

7.10 现场安保

承包人承担自发包人向其移交施工现场、进入占有施工现场至发包人接收单位/区段工程或（和）工程之前的现场安保责任，并负责编制相关的安保制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。除专用合同条件另有约定外，承包人的该等义务不因其与他人共同合法占有施工现场而减免。承包人有权要求发包人负责协调他人就共同合法占有现场的安保事宜接受承包人的管理。

承包人应将其作业限制在现场区域、合同约定的区域或为履行合同所需的区域内。承包人应采取一切必要的预防措施，以保持承包人的设备和人员处于现场区域内，避免其进入邻近地区。

承包人为履行合同义务而占用的其他场所（如预制加工场所、办公及生活营区） 的安保适用本款前述关于现场安保的规定。

7.11 工程照管

自开始现场施工日期起至发包人应当接收工程之日止，承包人应承担工程现场、材料、设备及承包人文件的照管和维护工作。

如部分工程于竣工验收前提前交付发包人的，则自交付之日起，该部分工程照管及维护职责由发包人承担。

如发包人及承包人进行竣工验收时尚有部分未竣工工程的，承包人应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

如合同解除或终止的，承包人自合同解除或终止之日起不再对工程承担照管和维护义务。

第8条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始工作准备

合同当事人应按专用合同条件约定完成开始工作准备工作。

8.1.2 开始工作通知

经发包人同意后，工程师应提前7天向承包人发出经发包人签认的开始工作通知，工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起算。

除专用合同条件另有约定外，因发包人原因造成实际开始现场施工日期迟于计划开始现场施工日期后第84天的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

8.2 竣工日期 

承包人应在合同协议书约定的工期内完成合同工作。除专用合同条件另有约定外，工程的竣工日期以第10.1条[竣工验收]的约定为准，并在工程接收证书中写明。

因发包人原因，在工程师收到承包人竣工验收申请报告42天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划是依据合同和经批准的项目管理计划进行编制并用于对项目实施进行管理和控制的文件，应包含概述、总体实施方案、项目实施要点、项目初步进度计划以及合同当事人在专用合同条件中约定的其他内容。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

除专用合同条件另有约定外，承包人应在合同订立后14天内，向工程师提交项目实施计划，工程师应在收到项目实施计划后21天内确认或提出修改意见。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实施的实际情况需要修改项目实施计划的，承包人应向工程师提交修改后的项目实施计划。

项目进度计划的编制和修改按照第8.4款[项目进度计划]执行。

8.4 项目进度计划

8.4.1 项目进度计划的提交和修改

承包人应按照第8.3款[项目实施计划]约定编制并向工程师提交项目初步进度计划，经工程师批准后实施。除专用合同条件另有约定外，工程师应在21天内批复或提出修改意见，否则该项目初步进度计划视为已得到批准。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。

经工程师批准的项目初步进度计划称为项目进度计划，是控制合同工程进度的依据，工程师有权按照进度计划检查工程进度情况。承包人还应根据项目进度计划，编制更为详细的分阶段或分项的进度计划，由工程师批准。

8.4.2 项目进度计划的内容

项目进度计划应当包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等，其编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例。项目进度计划的具体要求、关键路径及关键路径变化的确定原则、承包人提交的份数和时间等，在专用合同条件约定。

8.4.3 项目进度计划的修订

项目进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向工程师提交修订的项目进度计划，并附具有关措施和相关资料。工程师也可以直接向承包人发出修订项目进度计划的通知，承包人如接受，应按该通知修订项目进度计划，报工程师批准。承包人如不接受，应当在14天内答复，如未按时答复视作已接受修订项目进度计划通知中的内容。

除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到修订的项目进度计划后14天内完成审批或提出修改意见，如未按时答复视作已批准承包人修订后的项目进度计划。工程师对承包人提交的项目进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

除合同当事人另有约定外，项目进度计划的修订并不能减轻或者免除双方按第8.7款[工期延误]、第8.8款[工期提前]、第8.9款[暂停工作]应承担的合同责任。

8.5 进度报告

项目实施过程中，承包人应进行实际进度记录，并根据工程师的要求编制月进度报告，并提交给工程师。进度报告应包含以下主要内容：

（1） 工程设计、采购、施工等各个工作内容的进展报告；

（2） 工程施工方法的一般说明；

（3） 当月工程实施介入的项目人员、设备和材料的预估明细报告；

（4） 当月实际进度与进度计划对比分析，以及提出未来可能引起工期延误的情形，同时提出应对措施；需要修订项目进度计划的，应对项目进度计划的修订部分进行说明； 

（5） 承包人对于解决工期延误所提出的建议；

（6） 其他与工程有关的重大事项。

进度报告的具体要求等，在专用合同条件约定。

8.6 提前预警

任何一方应当在下列情形发生时尽快书面通知另一方：

（1） 该情形可能对合同的履行或实现合同目的产生不利影响；

（2） 该情形可能对工程完成后的使用产生不利影响；

（3） 该情形可能导致合同价款增加；

（4） 该情形可能导致整个工程或单位/区段工程的工期延长。

发包人有权要求承包人根据第13.2款[承包人的合理化建议]的约定提交变更建议，采取措施尽量避免或最小化上述情形的发生或影响。

8.7 工期延误

8.7.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用：

（1） 根据第13条[变更与调整]的约定构成一项变更的；

（2） 发包人违反本合同约定，导致工期延误和（或）费用增加的；

（3） 发包人、发包人代表、工程师或发包人聘请的任意第三方造成或引起的任何延误、妨碍和阻碍；

（4） 发包人未能依据第6.2.1项[发包人提供的材料和工程设备]的约定提供材料和工程设备导致工期延误和（或）费用增加的；

（5） 因发包人原因导致的暂停施工；

（6） 发包人未及时履行相关合同义务，造成工期延误的其他原因。

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

由于承包人的原因，未能按项目进度计划完成工作，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

由于承包人原因造成工期延误并导致逾期竣工的，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条件中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务，且发包人有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履约担保中扣除相当于逾期竣工违约金的金额。

8.7.3 行政审批迟延 

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照专用合同条件约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成工期延误的，竣工日期相应顺延。造成费用增加的，由双方在负责的范围内各自承担。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在订立合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条件中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知工程师。工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按第13条[变更与调整]约定办理。承包人因采取合理措施而延误的工期由发包人承担。

8.8 工期提前

8.8.1 发包人指示承包人提前竣工且被承包人接受的，应与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第13条[变更与调整]的约定执行；发包人不得以任何理由要求承包人超过合理限度压缩工期。承包人有权不接受提前竣工的指示，工期按照合同约定执行。

8.8.2 承包人提出提前竣工的建议且发包人接受的，应与发包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第13条[变更与调整]的约定执行，并向承包人支付专用合同条件约定的相应奖励金。

8.9 暂停工作 

8.9.1 由发包人暂停工作

发包人认为必要时，可通过工程师向承包人发出经发包人签认的暂停工作通知，应列明暂停原因、暂停的日期及预计暂停的期限。承包人应按该通知暂停工作。

承包人因执行暂停工作通知而造成费用的增加和（或）工期延误由发包人承担，并有权要求发包人支付合理利润，但由于承包人原因造成发包人暂停工作的除外。

8.9.2 由承包人暂停工作 

因承包人原因所造成部分或全部工程的暂停，承包人应采取措施尽快复工并赶上进度，由此造成费用的增加或工期延误由承包人承担。因此造成逾期竣工的，承包人应按第8.7.2项[因承包人原因导致工期延误]承担逾期竣工违约责任。

合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不予以纠正，承包人有权暂停施工，并通知工程师。承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用：

（1） 发包人拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，或未能按合同约定支付价款，导致付款延误的；

（2） 发包人未按约定履行合同其他义务导致承包人无法继续履行合同的，或者发包人明确表示暂停或实质上已暂停履行合同的。

8.9.3 除上述原因以外的暂停工作，双方应遵守第17条[不可抗力]的相关约定。

8.9.4 暂停工作期间的工程照管 

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责对工程、工程物资及文件等进行照管和保护，并提供安全保障，由此增加的费用按第8.9.1项[由发包人暂停工作]和第8.9.2项[由承包人暂停工作]的约定承担。

因承包人未能尽到照管、保护的责任造成损失的，使发包人的费用增加，（或）竣工日期延误的，由承包人按本合同约定承担责任。

8.9.5 拖长的暂停

根据第8.9.1项[由发包人暂停工作]暂停工作持续超过56天的，承包人可向发包人发出要求复工的通知。如果发包人没有在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作，承包人有权根据第13条[变更与调整]的约定，要求以变更方式调减受暂停影响的部分工程。发包人的暂停超过56天且暂停影响到整个工程的，承包人有权根据第16.2款[由承包人解除合同]的约定，发出解除合同的通知。

8.10 复工 

8.10.1 收到发包人的复工通知后，承包人应按通知时间复工；发包人通知的复工时间应当给予承包人必要的准备复工时间。

8.10.2 不论由于何种原因引起暂停工作，双方均可要求对方一同对受暂停影响的工程、工程设备和工程物资进行检查，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人。

8.10.3 除第17条[不可抗力]另有约定外，发生的恢复、修复价款及工期延误的后果由责任方承担。

第9条 竣工试验 

9.1 竣工试验的义务

9.1.1 承包人完成工程或区段工程进行竣工试验所需的作业，并根据第5.4款[竣工文件]和第5.5款[操作和维修手册]提交文件后，进行竣工试验。

9.1.2 承包人应在进行竣工试验之前，至少提前42天向工程师提交详细的竣工试验计划，该计划应载明竣工试验的内容、地点、拟开展时间和需要发包人提供的资源条件。工程师应在收到计划后的14天内进行审查，并就该计划不符合合同的部分提出意见，承包人应在收到意见后的14天内自费对计划进行修正。工程师逾期未提出意见的，视为竣工试验计划已得到确认。除提交竣工试验计划外，承包人还应提前21天将可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师，并在该日期后的14天内或工程师指示的日期进行竣工试验。

9.1.3 承包人应根据经确认的竣工试验计划以及第6.5款[由承包人试验和检验]进行竣工试验。除《发包人要求》中另有说明外，竣工试验应按以下顺序分阶段进行，即只有在工程或区段工程已通过上一阶段试验的情况下，才可进行下一阶段试验：

（1） 承包人进行启动前试验，包括适当的检查和功能性试验，以证明工程或区段工程的每一部分均能够安全地承受下一阶段试验；

（2） 承包人进行启动试验，以证明工程或区段工程能够在所有可利用的操作条件下安全运行，并按照专用合同条件和《发包人要求》中的规定操作；

（3） 承包人进行试运行试验。当工程或区段工程能稳定安全运行时，承包人应通知工程师，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程或区段工程符合《发包人要求》中列明的性能保证指标。

进行上述试验不应构成第10条[验收和工程接收]规定的接收，但试验所产生的任何产品或其他收益均应归属于发包人。

9.1.4 完成上述各阶段竣工试验后，承包人应向工程师提交试验结果报告，试验结果须符合约定的标准、规范和数据。工程师应在收到报告后14天内予以回复，逾期未回复的，视为认可竣工试验结果。但在考虑工程或区段工程是否通过竣工试验时，应适当考虑发包人对工程或其任何部分的使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。

9.2 延误的试验

9.2.1 如果承包人已根据第9.1款[竣工试验的义务]就可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师，但该等试验因发包人原因被延误14天以上的，发包人应承担由此增加的费用和工期延误。同时，承包人应在合理可行的情况下尽快进行竣工试验。

9.2.2 承包人无正当理由延误进行竣工试验的，工程师可向其发出通知，要求其在收到通知后的21天内进行该项竣工试验。承包人应在该21天的期限内确定进行试验的日期，并至少提前7天通知工程师。

9.2.3 如果承包人未在该期限内进行竣工试验，则发包人有权自行组织该项竣工试验，由此产生的合理费用由承包人承担。发包人应在试验完成后28天内向承包人发送试验结果。

9.3 重新试验 

如果工程或区段工程未能通过竣工试验，则承包人应根据第6.6款[缺陷和修补]修补缺陷。发包人或承包人可要求按相同的条件，重新进行未通过的试验以及相关工程或区段工程的竣工试验。该等重新进行的试验仍应适用本条对于竣工试验的规定。

9.4 未能通过竣工试验

9.4.1 因发包人原因导致竣工试验未能通过的，承包人进行竣工试验的费用由发包人承担，竣工日期相应顺延。

9.4.2 如果工程或区段工程未能通过根据第9.3款[重新试验]重新进行的竣工试验的，则：

（1） 发包人有权要求承包人根据第6.6款[缺陷和修补]继续进行修补和改正，并根据第9.3款[重新试验]再次进行竣工试验；

（2） 未能通过竣工试验，对工程或区段工程的操作或使用未产生实质性影响的，发包人有权要求承包人自费修复，承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失；无法修复时，发包人有权扣减该部分的相应付款，同时视为通过竣工验收；

（3） 未能通过竣工试验，使工程或区段工程的任何主要部分丧失了生产、使用功能时，发包人有权指令承包人更换相关部分，承包人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失；

（4） 未能通过竣工试验，使整个工程或区段工程丧失了生产、使用功能时，发包人可拒收工程或区段工程，或指令承包人重新设计、重置相关部分，承包人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失。同时发包人有权根据第16.1款[由发包人解除合同]的约定解除合同。

第10条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.1 竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1） 除因第13条[变更与调整]导致的工程量删减和第14.5.3项[扫尾工作清单]列入缺陷责任期内完成的扫尾工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位/区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

（2） 已按合同约定编制了扫尾工作和缺陷修补工作清单以及相应实施计划；

（3） 已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料；

（4） 合同约定要求在竣工验收前应完成的其他工作。

10.1.2 竣工验收程序

除专用合同条件另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1） 承包人向工程师报送竣工验收申请报告，工程师应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。工程师审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的14天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成工程师通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至工程师同意为止。

（2） 工程师同意承包人提交的竣工验收申请报告的，或工程师收到竣工验收申请报告后14天内不予答复的，视为发包人收到并同意承包人的竣工验收申请，发包人应在收到该竣工验收申请报告后的28天内进行竣工验收。工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；完成竣工验收但发包人不予签发工程接收证书的，视为竣工验收合格，以完成竣工验收之日为实际竣工日期。

（3） 竣工验收不合格的，工程师应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（4） 因发包人原因，未在工程师收到承包人竣工验收申请报告之日起42天内完成竣工验收的，以承包人提交竣工验收申请报告之日作为工程实际竣工日期。

（5） 工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

除专用合同条件另有约定外，发包人不按照本项和第10.4款[接收证书]约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照贷款市场报价利率（LPR）支付违约金。

10.2 单位/区段工程的验收

10.2.1 发包人根据项目进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位/区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位/区段工程验收。验收的程序可参照第10.1款[竣工验收]的约定进行。验收合格后，由工程师向承包人出具经发包人签认的单位/区段工程验收证书。单位/区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

10.2.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位/区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。
10.3 工程的接收

10.3.1 根据工程项目的具体情况和特点，可按工程或单位/区段工程进行接收，并在专用合同条件约定接收的先后顺序、时间安排和其他要求。

10.3.2 除按本条约定已经提交的资料外，接收工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间，在专用合同条件中约定。

10.3.3 发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

10.4 接收证书

10.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应在竣工验收合格后向发包人提交第14.6款[质量保证金]约定的质量保证金，发包人应在竣工验收合格且工程具备接收条件后的14天内向承包人颁发工程接收证书，但承包人未提交质量保证金的，发包人有权拒绝颁发。发包人拒绝颁发工程接收证书的，应向承包人发出通知，说明理由并指出在颁发接收证书前承包人需要做的工作，需要修补的缺陷和承包人需要提供的文件。

10.4.2 发包人向承包人颁发的接收证书，应注明工程或单位/区段工程经验收合格的实际竣工日期，并列明不在接收范围内的，在收尾工作和缺陷修补完成之前对工程或单位/区段工程预期使用目的没有实质影响的少量收尾工作和缺陷。

10.4.3 竣工验收合格而发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

10.4.4 工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

10.4.5 存在扫尾工作的，工程接收证书中应当将第14.5.3项[扫尾工作清单]中约定的扫尾工作清单作为工程接收证书附件。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应对施工现场进行清理，并撤离相关人员，使得施工现场处于以下状态，直至工程师检验合格为止：

（1） 施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2） 临时工程已拆除，场地已按合同约定进行清理、平整或复原；

（3） 按合同约定应撤离的人员、承包人提供的施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4） 施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5） 施工现场其他竣工退场工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条件约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

10.5.2 地表还原

承包人应按合同约定和工程师的要求恢复临时占地及清理场地，否则发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

10.5.3 人员撤离

除了经工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，承包人应按专用合同条件约定和工程师的要求将其余的人员、施工设备和临时工程撤离施工现场或拆除。除专用合同条件另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工现场。

第11条 缺陷责任与保修 

11.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

11.2 缺陷责任期 

缺陷责任期原则上从工程竣工验收合格之日起计算，合同当事人应在专用合同条件约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位/区段工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程未在合同约定期限进行验收，但工程经验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日起算；因发包人原因导致工程未能进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人延长该项工程或工程设备的缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期最长不超过24个月。

11.3 缺陷调查

11.3.1 承包人缺陷调查
如果发包人指示承包人调查任何缺陷的原因，承包人应在发包人的指导下进行调查。承包人应在发包人指示中说明的日期或与发包人达成一致的其他日期开展调查。除非该缺陷应由承包人负责自费进行修补，承包人有权就调查的成本和利润获得支付。

如果承包人未能根据本款开展调查，该调查可由发包人开展。但应将上述调查开展的日期通知承包人，承包人可自费参加调查。如果该缺陷应由承包人自费进行修补，则发包人有权要求承包人支付发包人因调查产生的合理费用。

11.3.2 缺陷责任

缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从质量保证金中扣除，费用超出质量保证金金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人在使用过程中，发现已修补的缺陷部位或部件还存在质量缺陷的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

11.3.3 修复费用

发包人和承包人应共同查清缺陷或损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复的费用。经查验非承包人原因造成的，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润。

11.3.4 修复通知

在缺陷责任期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条件约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

11.3.5 在现场外修复

在缺陷责任期内，承包人认为设备中的缺陷或损害不能在现场得到迅速修复，承包人应当向发包人发出通知，请求发包人同意把这些有缺陷或者损害的设备移出现场进行修复，通知应当注明有缺陷或者损害的设备及维修的相关内容，发包人可要求承包人按移出设备的全部重置成本增加质量保证金的数额。

11.3.6 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

如果工程或工程设备的缺陷或损害使发包人实质上失去了工程的整体功能，发包人有权向承包人追回已支付的工程款项，并要求其赔偿发包人相应损失。

11.4 缺陷修复后的进一步试验

任何一项缺陷修补后的7天内，承包人应向发包人发出通知，告知已修补的情况。如根据第9条[竣工试验]或第12条[竣工后试验]的规定适用重新试验的，还应建议重新试验。发包人应在收到重新试验的通知后14天内答复，逾期未进行答复的视为同意重新试验。承包人未建议重新试验的，发包人也可在缺陷修补后的14天内指示进行必要的重新试验，以证明已修复的部分符合合同要求。

所有的重复试验应按照适用于先前试验的条款进行，但应由责任方承担修补工作的成本和重新试验的风险和费用。

11.5 承包人出入权

在缺陷责任期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关安保和保密等规定。

11.6 缺陷责任期终止证书

除专用合同条件另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满前7天内向发包人发出缺陷责任期即将届满通知，发包人应在收到通知后7天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在缺陷责任期届满之日，向承包人颁发缺陷责任期终止证书，并按第14.6.3项[质量保证金的返还]返还质量保证金。

如根据第10.5.3项[人员撤离]承包人在施工现场还留有人员、施工设备和临时工程的，承包人应当在收到缺陷责任期终止证书后28天内，将上述人员、施工设备和临时工程撤离施工现场。

11.7 保修责任

因承包人原因导致的质量缺陷责任，由合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条件和工程质量保修书中约定工程质量保修范围、期限和责任。

第12条 竣工后试验

本合同工程包含竣工后试验的，遵守本条约定。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.1 工程或区段工程被发包人接收后，在合理可行的情况下应根据合同约定尽早进行竣工后试验。

12.1.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应提供全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员实施竣工后试验。

12.1.3 除《发包人要求》另有约定外，发包人应在合理可行的情况下尽快进行每项竣工后试验，并至少提前21天将该项竣工后试验的内容、地点和时间，以及显示其他竣工后试验拟开展时间的竣工后试验计划通知承包人。

12.1.4 发包人应根据《发包人要求》、承包人按照第5.5款[操作和维修手册]提交的文件，以及承包人被要求提供的指导进行竣工后试验。如承包人未在发包人通知的时间和地点参加竣工后试验，发包人可自行进行，该试验应被视为是承包人在场的情况下进行的，且承包人应视为认可试验数据。

12.1.5 竣工后试验的结果应由双方进行整理和评价，并应适当考虑发包人对工程或其任何部分的使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。

12.2 延误的试验 

12.2.1 如果竣工后试验因发包人原因被延误的，发包人应承担承包人由此增加的费用并支付承包人合理利润。

12.2.2 如果因承包人以外的原因，导致竣工后试验未能在缺陷责任期或双方另行同意的其他期限内完成，则相关工程或区段工程应视为已通过该竣工后试验。

12.3 重新试验

如工程或区段工程未能通过竣工后试验，则承包人应根据第11.3款[缺陷调查]的规定修补缺陷，以达到合同约定的要求；并按照第11.4款[缺陷修复后的进一步试验]重新进行竣工后试验以及承担风险和费用。如未通过试验和重新试验是承包人原因造成的，则承包人还应承担发包人因此增加的费用。

12.4 未能通过竣工后试验

12.4.1 工程或区段工程未能通过竣工后试验，且合同中就该项未通过的试验约定了性能损害赔偿违约金及其计算方法的，或者就该项未通过的试验另行达成补充协议的，承包人在缺陷责任期内向发包人支付相应违约金或按补充协议履行后，视为通过竣工后试验。

12.4.2 对未能通过竣工后试验的工程或区段工程，承包人可向发包人建议，由承包人对该工程或区段工程进行调整或修补。发包人收到建议后，可向承包人发出通知，指示其在发包人方便的合理时间进入工程或区段工程进行调查、调整或修补，并为承包人的进入提供方便。承包人提出建议，但未在缺陷责任期内收到上述发包人通知的，相关工程或区段工程应视为已通过该竣工后试验。

12.4.3 发包人无故拖延给予承包人进行调查、调整或修补所需的进入工程或区段工程的许可，并造成承包人费用增加的，应承担由此增加的费用并支付承包人合理利润。

第13条 变更与调整

13.1 发包人变更权 

13.1.1 变更指示应经发包人同意，并由工程师发出经发包人签认的变更指示。除第11.3.6项[未能修复]约定的情况外，变更不应包括准备将任何工作删减并交由他人或发包人自行实施的情况。承包人收到变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。发包人与承包人对某项指示或批准是否构成变更产生争议的，按第20条[争议解决]处理。

13.1.2 承包人应按照变更指示执行，除非承包人及时向工程师发出通知，说明该项变更指示将降低工程的安全性、稳定性或适用性；涉及的工作内容和范围不可预见；所涉设备难以采购；导致承包人无法执行第7.5款[现场劳动用工]、第7.6款[安全文明施工]、第7.7款[职业健康]或第7.8款[环境保护]内容；将造成工期延误；与第4.1款[承包人的一般义务]相冲突等无法执行的理由。工程师接到承包人的通知后，应作出经发包人签认的取消、确认或改变原指示的书面回复。

13.2 承包人的合理化建议

13.2.1 承包人提出合理化建议的，应向工程师提交合理化建议说明，说明建议的内容、理由以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

13.2.2 除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第13.3.3项[变更估价]约定执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。

13.2.3 合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，双方可以按照专用合同条件的约定进行利益分享。

13.3 变更程序

13.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过工程师向承包人发出书面形式的变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

13.3.2 变更执行

承包人收到工程师下达的变更指示后，认为不能执行，应在合理期限内提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示需要采取的具体措施及对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第13.3.3项[变更估价]约定确定变更估价。

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

除专用合同条件另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1） 合同中未包含价格清单，合同价格应按照所执行的变更工程的成本加利润调整；

（2） 合同中包含价格清单，合同价格按照如下规则调整：

1） 价格清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的费率和价格；

2） 价格清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的费率或价格；

3）价格清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，该工程项目应按成本加利润原则调整适用新的费率或价格。

13.3.3.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向工程师提交变更估价申请。工程师应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，工程师对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

13.3.4 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第3.6款[商定或确定]并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，专用合同条件约定由承包人作为招标人的，招标文件、评标方案、评标结果应报送发包人批准。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价中。

专用合同条件约定由发包人和承包人共同作为招标人的，与组织招标工作有关的费用在专用合同条件中约定。

具体的招标程序以及发包人和承包人权利义务关系可在专用合同条件中约定。暂估价项目的中标金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目，承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，具体的协商和估价程序以及发包人和承包人权利义务关系可在专用合同条件中约定。确定后的暂估价项目金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。

因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.5 暂列金额 

除专用合同条件另有约定外，每一笔暂列金额只能按照发包人的指示全部或部分使用，并对合同价格进行相应调整。付给承包人的总金额应仅包括发包人已指示的，与暂列金额相关的工作、货物或服务的应付款项。

对于每笔暂列金额，发包人可以指示用于下列支付：

（1） 发包人根据第13.1款[发包人变更权]指示变更，决定对合同价格和付款计划表（如有）进行调整的、由承包人实施的工作（包括要提供的工程设备、材料和服务）；

（2） 承包人购买的工程设备、材料、工作或服务，应支付包括承包人已付（或应付）的实际金额以及相应的管理费等费用和利润（管理费和利润应以实际金额为基数根据合同约定的费率（如有）或百分比计算）。

发包人根据上述(1)和（或）(2)指示支付暂列金额的，可以要求承包人提交其供应商提供的全部或部分要实施的工程或拟购买的工程设备、材料、工作或服务的项目报价单。发包人可以发出通知指示承包人接受其中的一个报价或指示撤销支付，发包人在收到项目报价单的7天内未作回应的，承包人应有权自行接受其中任何一个报价。

每份包含暂列金额的文件还应包括用以证明暂列金额的所有有效的发票、凭证和账户或收据。

13.6 计日工

13.6.1 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由工程师通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入价格清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；价格清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由工程师按照第3.6款[商定或确定]确定计日工的单价。

13.6.2 采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送工程师审查：

（1） 工作名称、内容和数量；

（2） 投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3） 投入该工作的材料类别和数量；

（4） 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5） 其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由工程师审查并经发包人批准后列入进度付款。

13.7 法律变化引起的调整

13.7.1 基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第13.8款[市场价格波动引起的调整]约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

13.7.2 因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由工程师按第3.6款[商定或确定]的约定处理。

13.7.3 因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.7.4 因法律变化而需要对工程的实施进行任何调整的，承包人应迅速通知发包人，或者发包人应迅速通知承包人，并附上详细的辅助资料。发包人接到通知后，应根据第13.3款[变更程序]发出变更指示。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.1 主要工程材料、设备、人工价格与招标时基期价相比，波动幅度超过合同约定幅度的，双方按照合同约定的价格调整方式调整。

13.8.2 发包人与承包人在专用合同条件中约定采用《价格指数权重表》的，适用本项约定。

13.8.2.1 双方当事人可以将部分主要工程材料、工程设备、人工价格及其他双方认为应当根据市场价格调整的费用列入附件6[价格指数权重表]，并根据以下公式计算差额并调整合同价格：

（1） 价格调整公式

[image: image2.png]AP:P0|:A+(B1>< lf“ +Bax ;‘1 +Bix ;” 4o+ Bax Fm)—l]

o %3 03 Fon




公式中：△P---需调整的价格差额；

PO---付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的预留和支付、预付款的支付和扣回。第13条[变更与调整]约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；

A ---定值权重（即不调部分的权重）； 

B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例，且A+B1+B2+B3+……+Bn=1；

Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

（2） 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

（3） 权重的调整

按第13.1款[发包人变更权]约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由工程师与承包人和发包人协商后进行调整。

（4） 承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用本款第(1)项价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

（5） 发包人引起的工期延误后的价格调整

由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用本款第（1）目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。

13.8.2.2 未列入《价格指数权重表》的费用不因市场变化而调整。

13.8.3 双方约定采用其他方式调整合同价款的，以专用合同条件约定为准。

第14条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 除专用合同条件中另有约定外，本合同为总价合同，除根据第13条[变更与调整]，以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。

14.1.2 除专用合同条件另有约定外：

（1） 工程款的支付应以合同协议书约定的签约合同价格为基础，按照合同约定进行调整；

（2） 承包人应支付根据法律规定或合同约定应由其支付的各项税费，除第13.7款[法律变化引起的调整]约定外，合同价格不应因任何这些税费进行调整；

（3） 价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

14.1.3 合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条件的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的额度和支付按照专用合同条件约定执行。预付款应当专用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等合同工作。

除专用合同条件另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第15.1.1项[发包人违约的情形]执行。

14.2.2 预付款担保

发包人指示承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条件另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

（1）人工费的申请

人工费应按月支付，工程师应在收到承包人人工费付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并向承包人签发人工费支付证书，发包人应在人工费支付证书签发后7天内完成支付。已支付的人工费部分，发包人支付进度款时予以相应扣除。

（2）除专用合同条件另有约定外，承包人应在每月月末向工程师提交进度付款申请单，该进度付款申请单应包括下列内容：

1） 截至本次付款周期内已完成工作对应的金额；

2） 扣除依据本款第（1）目约定中已扣除的人工费金额；

3） 根据第13条[变更与调整]应增加和扣减的变更金额；

4） 根据第14.2款[预付款]约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

5） 根据第14.6.2项[质量保证金的预留]约定应预留的质量保证金金额；

6） 根据第19条[索赔]应增加和扣减的索赔金额；

7） 对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

8） 根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

14.3.2 进度付款审核和支付

除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并向承包人签发进度款支付证书。发包人逾期（包括因工程师原因延误报送的时间）未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

工程师对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。工程师应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到工程师报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条[争议解决]的约定处理。

除专用合同条件另有约定外，发包人应在进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付利息；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付利息。 

发包人签发进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

14.3.3 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求

除专用合同条件另有约定外，付款计划表按如下要求编制：

（1） 付款计划表中所列的每期付款金额，应为第14.3.1项[工程进度付款申请]每期进度款的估算金额；

（2） 实际进度与项目进度计划不一致的，合同当事人可按照第3.6款[商定或确定]修改付款计划表；

（3） 不采用付款计划表的，承包人应向工程师提交按季度编制的支付估算付款计划表，用于支付参考。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

（1） 除专用合同条件另有约定外，承包人应根据第8.4款[项目进度计划]约定的项目进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同进行分解，确定付款期数、计划每期达到的主要形象进度和（或）完成的主要计划工程量（含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等）等目标任务，编制付款计划表。其中人工费应按月确定付款期和付款计划。承包人应当在收到工程师和发包人批准的项目进度计划后7天内，将付款计划表及编制付款计划表的支持性资料报送工程师。

（2） 工程师应在收到付款计划表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经工程师审核的付款计划表后7天内完成审批，经发包人批准的付款计划表为有约束力的付款计划表。

（3） 发包人逾期未完成付款计划表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的付款计划表视为已经获得发包人批准。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

除专用合同条件另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后42天内向工程师提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条件中约定。

除专用合同条件另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1） 竣工结算合同价格；

（2） 发包人已支付承包人的款项；

（3） 采用第14.6.1项[承包人提供质量保证金的方式]第（2）种方式提供质量保证金的，应当列明应预留的质量保证金金额；采用第14.6.1项[承包人提供质量保证金的方式]中其他方式提供质量保证金的，应当按第14.6款[质量保证金]提供相关文件作为附件；

（4） 发包人应支付承包人的合同价款。

14.5.2 竣工结算审核

（1） 除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到工程师提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由工程师向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。工程师或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

（2） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付违约金；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付违约金。

（3） 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条件约定的方式和程序进行复核，或按照第20条[争议解决]约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.5.3 扫尾工作清单

经双方协商，部分工作在工程竣工验收后进行的，承包人应当编制扫尾工作清单，扫尾工作清单中应当列明承包人应当完成的扫尾工作的内容及完成时间。

承包人完成扫尾工作清单中的内容应取得的费用包含在第14.5.1项[竣工结算申请]及第14.5.2项[竣工结算审核]中一并结算。

扫尾工作的缺陷责任期按第11条[缺陷责任与保修]处理。承包人未能按照扫尾工作清单约定的完成时间完成扫尾工作的，视为承包人原因导致的工程质量缺陷按照第11.3款[缺陷调查]处理。

14.6 质量保证金 

经合同当事人协商一致提供质量保证金的，应在专用合同条件中予以明确。在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时要求承包人提供质量保证金。

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1） 提交工程质量保证担保；

（2） 预留相应比例的工程款；

（3） 双方约定的其他方式。

除专用合同条件另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式，且承包人应在工程竣工验收合格后7天内，向发包人提交工程质量保证担保。承包人提交工程质量保证担保时，发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工程价款（如有）。但不论承包人以何种方式提供质量保证金，累计金额均不得高于工程价款结算总额的3%。

14.6.2 质量保证金的预留

双方约定采用预留相应比例的工程款方式提供质量保证金的，质量保证金的预留有以下三种方式：

（1） 按专用合同条件的约定在支付工程进度款时逐次预留，直至预留的质量保证金总额达到专用合同条件约定的金额或比例为止。在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2） 工程竣工结算时一次性预留质量保证金；

（3） 双方约定的其他预留方式。

除专用合同条件另有约定外，质量保证金的预留原则上采用上述第（1）种方式。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交工程质量保证担保，发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工程价款。发包人在返还本条款项下的质量保证金的同时，按照中国人民银行同期同类存款基准利率支付利息。

14.6.3 质量保证金的返还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，缺陷责任期满，发包人根据第11.6款[缺陷责任期终止证书]向承包人颁发缺陷责任期终止证书后，承包人可向发包人申请返还质量保证金。

发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于7天内将质量保证金返还承包人，逾期未返还的，应承担违约责任。发包人在接到承包人返还质量保证金申请后7天内不予答复，视同认可承包人的返还质量保证金申请。

发包人和承包人对质量保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条[争议解决]约定的争议和纠纷解决程序处理。

14.7 最终结清 

14.7.1 最终结清申请单

（1） 除专用合同条件另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条件约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条件另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2） 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.7.2 最终结清证书和支付

（1） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付利息；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付利息。

（3） 承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条[争议解决]的约定办理。

第15条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

除专用合同条件另有约定外，在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1） 因发包人原因导致开始工作日期延误的； 

（2） 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3） 发包人违反第13.1.1项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（4） 因发包人违反合同约定造成工程暂停施工的；

（5） 工程师无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（6） 发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（7） 发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

15.1.2 通知改正

发包人发生除第15.1.1项第(6)目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程实施，并通知工程师。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

除专用合同条件另有约定外，在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属于承包人违约：

（1） 承包人的原因导致的承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律法规、工程质量验收标准以及合同约定；

（2） 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（3） 承包人违反约定采购和使用不合格材料或工程设备；

（4） 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（5） 承包人未经工程师批准，擅自将已按合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料撤离施工现场；

（6） 承包人未能按项目进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

（7） 由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（8） 承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人指示进行修复的；

（9） 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（10） 承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

15.2.2 通知改正

承包人发生除第15.2.1项第(7)目、第(9)目约定以外的其他违约情况时，工程师可在专用合同条件约定的合理期限内向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

15.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

第16条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

除专用合同条件另有约定外，发包人有权基于下列原因，以书面形式通知承包人解除合同，解除通知中应注明是根据第16.1.1项发出的，发包人应在发出正式解除合同通知14天前告知承包人其解除合同意向，除非承包人在收到该解除合同意向通知后14天内采取了补救措施，否则发包人可向承包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为承包人收到正式解除合同通知的日期，但在第(5)目的情况下，发包人无须提前告知承包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：

（1） 承包人未能遵守第4.2款[履约担保]的约定；

（2） 承包人未能遵守第4.5款[分包]有关分包和转包的约定；

（3） 承包人实际进度明显落后于进度计划，并且未按发包人的指令采取措施并修正进度计划；

（4） 工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达28天以上；

（5） 承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产和（或）清算程序，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；

（6） 承包人明确表示或以自己的行为表明不履行合同、或经发包人以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同、或以不适当的方式履行合同；

（7） 未能通过的竣工试验、未能通过的竣工后试验，使工程的任何部分和（或）整个工程丧失了主要使用功能、生产功能；

（8） 因承包人的原因暂停工作超过56天且暂停影响到整个工程，或因承包人的原因暂停工作超过182天；

（9） 承包人未能遵守第8.2款[竣工日期]规定，延误超过182天；

（10） 工程师根据第15.2.2项[通知改正]发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的。

16.1.2 因承包人违约解除合同后承包人的义务

合同解除后，承包人应按以下约定执行：

（1） 除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通知解除的工作，并将相关人员撤离现场；

（2） 经发包人批准，承包人应将与被解除合同相关的和正在执行的分包合同及相关的责任和义务转让至发包人和（或）发包人指定方的名下，包括永久性工程及工程物资，以及相关工作；

（3） 移交已完成的永久性工程及负责已运抵现场的工程物资。在移交前，妥善做好己完工程和已运抵现场的工程物资的保管、维护和保养；

（4） 将发包人提供的所有信息及承包人为本工程编制的设计文件、技术资料及其它文件移交给发包人。在承包人留有的资料文件中，销毁与发包人提供的所有信息相关的数据及资料的备份；

（5） 移交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等；

16.1.3 因承包人违约解除合同后的估价、付款和结算

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1） 合同解除后，按第3.6款[商定或确定]商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2） 合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3） 合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4） 合同解除后，承包人应按照发包人的指示完成现场的清理和撤离；

（5） 发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项，发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条[争议解决]的约定处理。

16.1.4 因承包人违约解除合同的合同权益转让

合同解除后，发包人可以继续完成工程，和（或）安排第三人完成。发包人有权要求承包人将其为实施合同而订立的材料和设备的订货合同或任何服务合同利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人和（或）第三人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

除专用合同条件另有约定外，承包人有权基于下列原因，以书面形式通知发包人解除合同，解除通知中应注明是根据第16.2.1项发出的，承包人应在发出正式解除合同通知14天前告知发包人其解除合同意向，除非发包人在收到该解除合同意向通知后14天内采取了补救措施，否则承包人可向发包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为发包人收到正式解除合同通知的日期，但在第(5)目的情况下，承包人无须提前告知发包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：

（1） 承包人就发包人未能遵守第2.5.2项关于发包人的资金安排发出通知后42天内，仍未收到合理的证明；

（2） 在第14条规定的付款时间到期后42天内，承包人仍未收到应付款项； 

（3） 发包人实质上未能根据合同约定履行其义务，构成根本性违约；

（4） 发承包双方订立本合同协议书后的84天内，承包人未收到根据第8.1款[开始工作]的开始工作通知；

（5） 发包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明发包人将进入破产和（或）清算程序或发包人资信严重恶化，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；

（6） 发包人未能遵守第2.5.3项的约定提交支付担保；

（7） 发包人未能执行第15.1.2项[通知改正]的约定，致使合同目的不能实现的；

（8） 因发包人的原因暂停工作超过56天且暂停影响到整个工程，或因发包人的原因暂停工作超过182天的；

（9） 因发包人原因造成开始工作日期迟于承包人收到中标通知书（或在无中标通知书的情况下，订立本合同之日）后第84天的。

发包人接到承包人解除合同意向通知后14天内，发包人随后给予了付款，或同意复工、或继续履行其义务、或提供了支付担保等，承包人应尽快安排并恢复正常工作；因此造成工期延误的，竣工日期顺延；承包人因此增加的费用，由发包人承担。

16.2.2 因发包人违约解除合同后承包人的义务

合同解除后，承包人应按以下约定执行：

（1） 除为保护生命、财产、工程安全的工作外，停止所有进一步的工作；承包人因执行该保护工作而产生费用的，由发包人承担；

（2） 向发包人移交承包人已获得支付的承包人文件、生产设备、材料和其他工作；

（3） 从现场运走除为了安全需要以外的所有属于承包人的其他货物，并撤离现场。

16.2.3 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并退还履约担保：

（1） 合同解除前所完成工作的价款；

（2） 承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3） 承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4） 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（5） 按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（6） 按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（7） 按照合同约定应返还的质量保证金；

（8） 因解除合同给承包人造成的损失。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.3 合同解除后的事项

16.3.1 结算约定依然有效

合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效，直至解除合同的结算工作结清。

16.3.2 解除合同的争议

双方对解除合同或解除合同后的结算有争议的，按照第20条[争议解决]的约定处理。

第17条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

不可抗力是指合同当事人在订立合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免、不能克服且不能提前防备的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条件中约定的其他情形。

17.2 不可抗力的通知 

合同一方当事人觉察或发现不可抗力事件发生，使其履行合同义务受到阻碍时，有义务立即通知合同另一方当事人和工程师，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应每隔28天向合同另一方当事人和工程师提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

17.3 将损失减至最小的义务

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，使不可抗力对履行合同造成的损失减至最小。另一方全力协助并采取措施，需暂停实施的工作，立即停止。任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

17.4 不可抗力后果的承担 

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1） 永久工程，包括已运至施工现场的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2） 承包人提供的施工设备的损坏由承包人承担；

（3） 发包人和承包人各自承担其人员伤亡及其他财产损失；

（4） 因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的现场必要的工人工资由发包人承担；

（5） 因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人指示赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6） 承包人在停工期间按照工程师或发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行支付。

17.5 不可抗力影响分包人 

分包人根据分包合同的约定，有权获得更多或者更广的不可抗力而免除某些义务时，承包人不得以分包合同中不可抗力约定向发包人抗辩免除其义务。

17.6 因不可抗力解除合同 

因单次不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，承包人应按照第10.5款[竣工退场]的规定进行。由双方当事人按照第3.6款[商定或确定]商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1） 合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2） 承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；当发包人支付上述费用后，此项材料、工程设备与其他物品应成为发包人的财产，承包人应将其交由发包人处理；

（3） 发包人指示承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4） 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5） 按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6） 扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7） 双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条件另有约定外，合同解除后，发包人应当在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

第18条 保险 

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方应按照专用合同条件的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条件中明确约定。

18.1.2 双方应按照专用合同条件的约定投保第三者责任险，并在缺陷责任期终止证书颁发前维持其持续有效。第三者责任险最低投保额应在专用合同条件内约定。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.1 发包人应依照法律规定为其在施工现场的雇用人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费；并要求工程师及由发包人为履行合同聘请的第三方在施工现场的雇用人员依法办理工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定为其履行合同雇用的全部人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方雇用的全部人员依法办理工伤保险。

18.2.3 发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条件约定。

18.3 货物保险

承包人应按照专用合同条件的约定为运抵现场的施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险，保险期限自上述货物运抵现场至其不再为工程所需要为止。

18.4 其他保险

发包人应按照工程总承包模式所适用的法律法规和专用合同条件约定，投保其他保险并保持保险有效，其投保费用发包人自行承担。承包人应按照工程总承包模式所适用法律法规和专用合同条件约定投保相应保险并保持保险有效，其投保费用包含在合同价格中，但在合同执行过程中，新颁布适用的法律法规规定由承包人投保的强制保险，应根据本合同第13条[变更与调整]的约定增加合同价款。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.1 持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5.2 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件，保险单必须与专用合同条件约定的条件保持一致。

18.5.3 未按约定投保的补救

负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则另一方当事人可代为办理，所需费用由负有投保义务的一方当事人承担。

负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到足额赔偿的，由负有投保义务的一方当事人负责按照原应从该项保险得到的保险金数额进行补足。

18.5.4 通知义务

除专用合同条件另有约定外，任何一方当事人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得另一方当事人同意，并通知工程师。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

双方按本条规定投保不减少双方在合同下的其他义务。

第19条 索赔 

19.1 索赔的提出

根据合同约定，任意一方认为有权得到追加/减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的，应按以下程序向对方提出索赔：

（1） 索赔方应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向对方递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；索赔方未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加/减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的权利；

（2） 索赔方应在发出索赔意向通知书后28天内，向对方正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3） 索赔事件具有持续影响的，索赔方应每月递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）工期延长天数；

（4） 在索赔事件影响结束后28天内，索赔方应向对方递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

（5） 承包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件应向工程师提出；发包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件可自行向承包人提出或由工程师向承包人提出。

19.2 承包人索赔的处理程序

（1） 工程师收到承包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时工程师可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2） 工程师应按第3.6款[商定或确定]商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后及时书面告知发包人，并在42天内，将发包人书面认可的索赔处理结果答复承包人。工程师在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

（3） 承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成支付。承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条[争议解决]约定处理。

19.3 发包人索赔的处理程序

（1） 承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2） 承包人应在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后42天内，将索赔处理结果答复发包人。承包人在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

（3） 发包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条[争议解决]约定处理。

19.4 提出索赔的期限

（1） 承包人按第14.5款[竣工结算]约定接收竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2） 承包人按第14.7款[最终结清]提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限均自接受最终结清证书时终止。

第20条 争议解决 

20.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2 调解 

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3 争议评审

合同当事人在专用合同条件中约定采取争议评审方式及评审规则解决争议的，按下列约定执行：

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。如专用合同条件未对成员人数进行约定，则应由三名成员组成。除专用合同条件另有约定外，合同当事人应当自合同订立后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，为首席争议评审员。争议评审员为一人且合同当事人未能达成一致的，或争议评审员为三人且合同当事人就首席争议评审员未能达成一致的，由专用合同条件约定的评审机构指定。

除专用合同条件另有约定外，争议评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议的避免

合同当事人协商一致，可以共同书面请求争议评审小组，就合同履行过程中可能出现争议的情况提供协助或进行非正式讨论，争议评审小组应给出公正的意见或建议。

此类协助或非正式讨论可在任何会议、施工现场视察或其他场合进行，并且除专用合同条件另有约定外，发包人和承包人均应出席。

争议评审小组在此类非正式讨论上给出的任何意见或建议，无论是口头还是书面的，对发包人和承包人不具有约束力，争议评审小组在之后的争议评审程序或决定中也不受此类意见或建议的约束。

20.3.3 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天或争议评审小组建议并经双方同意的其他期限内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条件中对本项事项另行约定。

20.3.4 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

任何一方当事人不接受争议评审小组的决定，并不影响暂时执行争议评审小组的决定，直到在后续的采用其他争议解决方式中对争议评审小组的决定进行了改变。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条件中约定以下一种方式解决争议：

（1） 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2） 向有管辖权的人民法院起诉。

20.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的不生效、无效、被撤销或者终止的，不影响合同中有关争议解决条款的效力。

第三部分 专用条款

第1条  一般约定

1.1  词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.7项目清单：是指发包人提供的载明工程总承包项目勘察费（如果有）、设计费、建筑安装工程费、专业设备材料费（如果有）、暂估价、暂列金额和双方约定的其他费用的名称和相应数量等内容的项目明细。本合同所称“专业设备材料费”是指：为实现项目的生产、处置等特殊功能需要的专业设备材料。

1.1.1.8价格清单：指构成合同文件组成部分的由发承包人按《发包人要求》，共同确定的标明价格的施工图预算清单。

1.1.1.10其他合同文件：按照合同协议书[第六条]约定执行。

本项补充1.1.1.11～1.1.1.12目：

1.1.1.11招标文件：指本工程的招标文件、图纸、其他技术资料及发包人发出的对招标文件所作的澄清、修改等资料。

1.1.1.12投标文件：指承包人参与本工程招标所提供的满足招标文件要求的文件及承包人对投标文件所作的澄清、修改等资料。

1.1.2合同当事人及其他相关方：

本项补充1.1.2.12～1.1.2.15目：

1.1.2.12监理人：是指在专用合同条件中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的监理单位。属于强制监理项目的，应委托监理人进行工程监督管理。

1.1.2.13设计人：是指在专用合同条件中指明的，受发包人委托负责工程方案设计优化、施工图设计等各项设计工作并具备相应工程设计资质的工程总承包单位。

1.1.2.14总监理工程师：是指由监理人任命并派驻现场进行工程监理的总负责人。

1.1.2.15全过程审核单位：是指在专用合同条件中指明的，受发包人委托按照法律规定进行全过程造价咨询的工程全过程咨询单位。

1.1.3工程和设备
1.1.3.5单位/区段工程的范围：按《发包人要求》。
1.1.3.9作为施工场所组成部分的其他场所包括：永久占地、临时占地以及为修建临时工程而租用、占用的土地。
1.1.3.10永久占地包括：为实施合同工程而需要的一切永久占用的土地，即合同工程用地红线范围内的土地。
1.1.3.11临时占地包括：为实施合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时便道等的临时出入道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地。
补充1.1.6.4～1.1.6.7目：
1.1.6.4重大设计变更：指《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计变更管理办法》规定的以下设计变更：（1）《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程重大设计变更分类表》所列变更内容；（2）其他涉及工程建设标准强制性条文、公共利益、公众安全的变更内容；（3）法律、法规、规章规定的其他重大设计变更内容。

1.1.6.5一般设计变更：指除重大设计变更以外的其它设计变更。

1.1.6.6转包、违法分包及挂靠：指符合《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知》（建市规〔2019〕1号）规定认定条件的违法行为。

1.1.6.7危险性较大的分部分项工程（以下简称“危大工程”）：指住房和城乡建设部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定的房屋建筑和市政基础设施工程在施工过程中，容易导致人员群死群伤或者造成重大经济损失的分部分项工程。危大工程及超过一定规模的危大工程范围以国务院住房城乡建设主管部门制定及重庆市住房和城乡建设委员会补充的范围为准。

1.2  语言文字

本合同除使用汉语外，还使用  /  语言。

1.3  法律  
适用于合同的其他规范性文件：中国法律、法规、规章和重庆市地方法规、规章、规范性文件。
1.4  标准和规范
1.4.1适用于本合同的标准、规范（名称）包括：
（1）施工图所涉及的现行技术标准、规范、规程、图集等；
（2）国家、行业或重庆市与本工程有关的标准，以及相应的规范、规程等，当这些标准、规范、规程不一致时，以标准、规范、规程要求最高的为准。
1.4.2发包人提供的国外标准、规范的名称：/；发包人提供的国外标准、规范的份数：/；发包人提供的国外标准、规范的时间：   /  。
1.4.3没有成文规范、标准规定的约定：按《发包人要求》执行。
1.4.4发包人对于工程的技术标准、功能要求：按通用条款执行。
1.5合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：按协议书约定执行 
1.6文件的提供和照管
1.6.1发包人文件的提供
发包人文件的提供期限：通用合同条件第8.1.2项[开始工作通知]载明的开始工作日期前14天；
发包人文件的名称：  项目立项、用地、规划、地下管线等相关资料  ；
发包人文件的数量：     满足实际工作开展        ；
发包人文件的形式：纸质和电子形式。
1.6.2承包人文件的提供
承包人提供的文件包括：施工图设计等设计成果文件、施工组织设计、专项施工方案、危险性较大分部分项工程施工方案（如有）、安全应急方案、进度计划、报表及计划、竣工资料及施工过程中因工程变更需要报送的施工方案、施工过程中涉及工程价款变更的相关资料、完整的竣工结算资料等，具体以发包人要求为准。
承包人文件的提供期限：    满足发包人要求   ；
承包人文件的数量：    满足发包人要求          ；
承包人文件的形式：纸质和电子形式。
1.6.4文件的照管
关于现场文件准备的约定：   /  。
1.7联络
1.7.1发包人和承包人应当在1天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等函件以书面形式送达对方当事人，并办理书面签收手续。商定采用电子传输方式的函件，双方应商定签收的方式，并留存相应的电子记录；
1.7.2发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：  书面、邮箱   。
发包人的送达地址：  重庆新汇商实业有限公司            。
发包人的接收人：      现场代表        。
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：     书面、邮箱     。
承包人的送达地址：                             。
承包人的接收人：                              。
 1.7.2.1双方均同意，以合同协议书尾部及专用合同条款中各方预留的地址和联系方式作为双方指定的送达地址和通知方式，一方在本协议项下向对方发出的任何书面通知、要求或其他书面材料，应当按照上述地址和方式进行送达。发出方按照对方指定地址将寄送材料交付邮寄机关或快递公司邮寄后的第3日，即为送达；发出方以电话、微信、电子邮件等方式发送的，以对方收到之日起视为送达。如果任何一方的送达地址和通知方式发生变更，则该方应在变更发生之日起3个工作日内，以书面的方式通知对方。如变更送达地址的一方，未按上述约定通知对方的，则原约定的送达地址和通知方式仍为有效送达地址和通知方式。
1.10知识产权
1.10.1由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：属于发包人。
1.10.2由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：发包人。
1.10.4承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：/。
1.11保密
双方订立的商业保密协议（名称）：/，作为本合同附件。
双方订立的技术保密协议（名称）：/，作为本合同附件。
1.13责任限制
承包人对发包人赔偿责任的最高限额为：  /  。
第2条 发包人

2.2提供施工现场和工作条件
2.2.1提供施工现场
关于发包人提供施工现场的范围和期限，采用以下第（2）种方式：
（1）一次提供全部施工场地：发包人于开工前向承包人提供合同工程用地红线范围内的施工场地。
（2）分次提供全部施工场地：发包人按约定的时间分次向承包人提供合同工程用地红线范围内的施工场地。
（3）其他方式：/。
承包人编制的施工组织计划已充分考虑了施工场地提供的因素。
施工场地未能按约定提供的，承包人应结合施工场地实际交地情况，优化施工组织计划。施工场地未能按约定提供，影响项目关键线路的，承包人可提交索赔申请，并经监理人、发包人审批后可按约定顺延项目工期，否则工期不予顺延。
2.2.2提供工作条件
关于发包人应负责提供的工作条件包括：
（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内,由承包人根据本工程实际情况，自行向相关部门申请安装，相关费用由承包人自行承担，发包人不再另行支付。工程完工后，由承包人自行拆除和回收。施工用水接入点及用量应征求发包人意见。
（2）承包人自行负责正常施工所需要的进入施工现场的交通条件，相关费用由承包人自行承担，发包人不再另行支付。
（3）委托承包人协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物、化石及坟墓等的保护工作，并承担相关费用，相关费用由承包人自行承担，发包人不再另行支付。
2.3提供基础资料
关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：发包人应当在移交施工现场前，向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气等地下管线资料。
2.5支付合同价款
2.5.2发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：不采用。
2.5.3发包人提供支付担保的形式、金额（或比例）、期限：
支付担保的形式：   /  。
支付担保的金额（或比例）：   /  。
支付担保的提供时间：  /   。
支付担保的担保期限：   /  。
支付担保的退还时间：   /  。
2.7其他义务
发包人应履行的其他义务：（1）负责组织施工图审查；负责审批设计变更；

（2）负责审核承包人报送的施工组织设计，审查承包人专项施工方案并督促实施。

（3）负责质量管理和质量监督工作，有权对本项目的施工进行监督和检测，负责选定监理单位。关于监理单位及监理工程师的工作职责,按监理合同约定为准。

（4）负责督促承包人按照项目总体实施计划组织施工。

（5）审定工程进度计划，并监督承包人按批准的建设进度计划实施。

（6）有权对设计进行变更或优化，对变更设计及其费用的调整有审核确认权。

（7）负责实施过程中涉及的工程计量、工程计价、设计变更、工程造价增减的确认和审批工作。

（8）承包人或承包人委托的机构有权按工程进度要求检查、监督本工程进度情况及资金到位使用情况，定期或不定期检查本工程质量、安全、进度及文明施工。

(9)有权委托有资质的审计机构对项目建设进行全过程跟踪审计监督。

(10)按照住房和城乡建设部及重庆市地方现行建设工程交、竣（完）工验收相关规定负责组织移交、竣（完）工验收。

(11)负责工程质量保修期到期后的验收工作。

(12)督促承包人及时解决设计缺陷或设计与实际不符等问题。
第3条  发包人的管理
3.1发包人代表
发包人代表的姓名：         ；
发包人代表的身份证号：           ；
发包人代表的职务：            ；
发包人代表的联系电话：               ；
发包人代表的电子邮箱：     /    ；
发包人代表的通信地址：                ； 
发包人对发包人代表的授权范围如下：负责项目工程现场的总体组织、协调和实施，对项目的工程质量、安全、工期和造价等目标进行现场管理；
发包人代表的职责：经建设单位任命或者授权，在任命或者授权范围内负责工程合同履行和目标管理。
3.2发包人人员
发包人人员姓名： /   
发包人人员职务：  /  ；
发包人人员职责：  /  。
3.3工程师
3.3.1工程师（监理人）名称：             ；
工程师（监理人）监督管理范围、内容：                   ；
工程师（监理人）权限：                  。
本合同工程为强制监理项目，采用委托监理人进行工程监督管理的方式。通用合同条件中凡涉及工程师的义务及职责，均为监理人的义务及职责，与《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）的相关规定存在不一致的，以《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）为准。
增加总监理工程师：以发包人通知为准
姓名：       /      
职务：       /     
监理工程师执业资格证书号：      /      
联系方式：   /  
关于监理人的其他约定：见发包人与监理人就本合同工程订立的监理合同。
3.6商定或确定
3.6.2关于商定时间限制的具体约定：    /   
3.6.3关于商定或确定效力的具体约定：   /   
关于对监理人的确定提出异议的具体约定：  /   
3.7会议
3.7.1关于召开会议的具体约定：   /   
3.7.2关于保存和提供会议纪要的具体约定：  /  
第4条  承包人

4.1  承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务：

4.1.1承包人应在中标通知书发出后14天内，向发包人提交详细的施工组织设计4份。提交的施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案；

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施；

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

4.1.2合同当事人约定的其他内容：
（1）进场后必须办理相关保险，有关凭据作为发包人第一次支付月进度款的条件之一。

（2）承包人应在接到中标通知书后7天内调遣人员和调配设备、材料进入工地，按施工总进度要求完成施工准备工作。

（3）承包人应主动配合地方劳动、安全、技术监督、计量、环境保护、公安、消防、税务等部门依照有关政策法规开展的各项检验、检查、注册、登记和发证等工作，如压力容器和特种设备的安装检验与定期检验等，有关费用由承包人承担。

（4）承包人应按国家有关法律、法规和规章规定保障其雇佣人员的合法权益，并办理和处理相关事宜。承包人使用农民工必须依法签订劳务合同，建立健全职工名册、工资表等台账，依法按月足额支付农民工工资，不得拖欠或克扣。如果承包人违反上述规定，将被发包人直接上报给建设行政主管部门、劳动和社会保障等部门处理，同时发包人有权动用承包人工程款（农民工工资保证金）直接支付给民工。若因此引发阻工停工事件，由承包人无条件承担由此给发包人带来的一切损失。

（5）负责及时收集、整理、编制、移交本合同范围内工程建设资料，建立完整的工程档案，满足工程建设信息报送、工程验收、工程档案管理需要。

（6）承包人未尽到合同文件规定的责任、义务等造成的损失由承包人自行承担。

（7）在工程实施中，如发包人认为承包人配备的人员、机械等不能满足工程建设需要，则承包人应无条件地按发包人要求对其投入的人员、机械等进行更换和补充。

（8）承包人作为责任主体协调周边相关单位，确保项目顺利安全实施。

（9）承包人应严格遵守并执行重庆市发布的新冠病毒疫情防控相关《通知》、《工作指南》、《防控手册》 。

（10）承包人应为本工程开立专用账户，接受发包人的监管。
（11）承包人应在开始施工之前对本工程进行排查，补充完善遗漏的危大工程重点部位及环节。危大工程施工前，承包人应对危大工程编制专项施工方案，对于超过一定规模的危大工程，承包人还应组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证，通过后方可实施。
（12）承包人应服从发包人要求的管理模式、工作方式和工作要求，同时接受监理人、跟审单位的管理和全程监督，配合项目概、预、结、决算的办理。
（13）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。施工期间，承包人应避免因施工危及红线范围外的邻近道路、建筑安全；应注意做好对周边建（构）筑物、绿化、设施设备、环境与生态的保护，做好围挡、监测以及安全防护，采取有效的防尘及降低噪声的措施，减小施工噪音及污水等对周边环境的影响包括对居民生活、工作、生产和经营等的影响；对不实施拆迁的建、构筑物应采取保护措施，并保证既有道路的正常通行。相关费用由承包人承担。
（14）承包人提交的竣工资料的内容：工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图、结算经济资料及其他应交资料，应符合《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2014）和重庆市有关文件规定。
（15）承包人应履行合同约定的其他义务。

4.2履约担保
4.2.1承包人提供履约担保的方式、金额、期限：
（1）承包人是否提供履约担保：提供。
（2）履约担保的方式：               。
（3）履约担保的金额：中标价的10%。
（4）履约担保的提交时间：在合同订立前，承包人按担保金额向发包人提交履约担保。
（5）履约担保的期限：自提交履约担保之日起至竣工验收合格之日止。
（6）履约担保的退还时间：工程竣工验收合格后14天内无息退还对应部分。
4.3工程总承包项目经理
4.3.1工程总承包项目经理姓名：                ；
执业资格或职称类型：              ；
执业资格证或职称证号码：                   ；
联系电话：                          ；
电子邮箱：                    ；
通信地址：                      。
承包人应在本合同订立前提交与总承包项目经理签订的劳动合同及为总承包项目经理缴纳社会保险的证明，承包人未在限期内提交的，总承包项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换总承包项目经理。
4.3.2工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：不少于22天，由监理人负责工程总承包项目经理的考勤。
工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：按照第15.2款[承包人违约]约定执行。
4.3.3承包人对工程总承包项目经理的授权范围：严格按《发包人要求》、现行国家设计规范、施工规范及验收规范组织设计、采购和施工，保证工程质量、进度、安全；及时向监理人、发包人报告现场情况（以承包人书面授权范围为准）。
4.3.4承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：按照第15.2款[承包人违约]约定执行。
4.3.5承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任:按照第15.2款[承包人违约]约定执行。
4.4承包人人员
4.4.1人员安排
增加：
（1）设计负责人
设计负责人姓名：                
身份证号：                      
证书名称及注册号：                     
联系方式：                            
设计负责人职责：                                        。
设计负责人权限：执行法律法规规章、建设项目工程总承包合同和规范等文件规定的承包人应做的设计工作。
设计期间，设计负责人应按照设计需要和发包人要求提供现场服务。
承包人应在本合同订立前提交与设计负责人签订的劳动合同及为设计负责人缴纳社会保险的证明，承包人未在限期内提交的，设计负责人无权履行职责，发包人有权要求更换设计负责人。
（2）采购负责人
采购负责人姓名：     /    
身份证号：     /    
联系方式：     /    
采购负责人职责：负责本项目的专业设备材料采购，负责采购的质量控制、进度控制、信息管理和施工现场的组织协调。
采购负责人权限：执行法律法规规章、建设项目工程总承包合同和规范等文件规定的承包人应做的采购工作。
承包人应在本合同订立前提交与采购负责人签订的劳动合同及为采购负责人缴纳社会保险的证明，承包人未在限期内提交的，采购负责人无权履行职责，发包人有权要求更换采购负责人。
（3）施工负责人
施工负责人姓名：           
身份证号：                          
证书名称及注册号：                   
联系方式：                     
施工负责人职责：负责本项目的工程施工，负责工程施工质量控制、进度控制、信息管理和施工现场的组织协调。
施工负责人权限：执行法律法规规章、建设项目工程总承包合同和规范等文件规定的承包人应做的施工工作。
施工负责人每月在现场的时间要求：不少于22天，由监理人负责施工负责人的考勤。
承包人应在本合同订立前提交与施工负责人签订的劳动合同及为施工负责人缴纳社会保险的证明，承包人未在限期内提交的，施工负责人无权履行职责，发包人有权要求更换施工负责人。
（4）施工技术负责人
施工技术负责人姓名：                 
身份证号：                      
证书名称及号码：                      
联系方式：                           
施工技术负责人每月在现场的时间要求：不少于25天，由监理人负责施工技术负责人的考勤。
承包人应在本合同订立前提交与施工技术负责人签订的劳动合同及为施工技术负责人缴纳社会保险的证明，承包人未在限期内提交的，施工技术负责人无权履行职责，发包人有权要求更换施工技术负责人。
（5）其他要求
承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：合同订立后7天内。
承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：合同订立后7天内。
4.4.2关键人员更换
承包人擅自更换关键人员的违约责任：按照第15.2款[承包人违约]约定执行。
承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：按照第15.2款[承包人违约]约定执行。
4.4.3现场管理关键人员在岗要求
承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：/。
承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：按照第15.2款[承包人违约]约定执行。
本款补充4.4.4、4.4.5项：
4.4.4发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职/不履职的工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人或施工技术负责人，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后7天内向发包人提出书面的整改报告。发包人收到整改报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的14天内进行更换，并将新任命人员的注册执业资格、职称证书、管理经验等资料书面报送发包人审核批准。继任人员继续履行合同约定的职责。
若总承包项目经理、设计负责人、施工负责人或施工技术负责人出现下列情形需更换的，承包人应向发包人发出通知，经发包人领导班子集体决策同意后予以批准，并将变更信息推送给行发包人管部门：
（1）死亡；
（2）非承包人原因导致工期延长，而致使项目经理和技术负责人达到法定退休年龄且确需退休；
（3）按《职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定标准（试行）》规定鉴定为完全丧失劳动能力和大部分丧失劳动能力；
（4）非承包人原因导致中标3个月不能开工；
（5）被公安或者司法机关限制人身自由；
（6）被取消职称或者执业资格，不满足项目管理要求；
（7）非承包人原因导致确需变更的其它情形。
4.4.5国有资金投资项目其他主要人员变更参照《重庆市政府投资项目合同变更管理暂行办法》的规定。
4.5分包
4.5.1一般约定
禁止分包的工程包括：关键性工作等及国家法律、法规禁止分包的工程的设计和施工。
关键性工作的范围：国家法律、法规、规范、标准等所约束的范围。
4.5.2分包的确定
允许分包的工程包括：符合《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国招标投标法》的相关规定。
其他关于分包的约定：
（1）严禁违法分包。违法分包一经查实，承包人的履约担保不予退还，终止合同；同时发包人有权向相关行政监管部门举报，根据《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知》（建市规〔2019〕1号）相关规定条执行。
（2）在合同履行过程中实行设计、施工人员实名制管理，发包人有权核查承包人管理人员的资格证件、工程价款往来银行账户、承包人的材料构配件、设备的发票等资料，配合相关行政主管部门加大对转包、违法分包行为的查处。
4.5.5分包合同价款支付
关于分包合同价款支付的约定：分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。分包合同应于签订后10日内提交发包人备案。
4.6联合体
4.6.2联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：  不采用  。
4.7承包人现场查勘
4.7.1双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：   /    。
4.8不可预见的困难
不可预见的困难包括：/。
4.9工程质量管理
工程质量的特殊标准或要求：在工程建设中，参建各方应严格执行以下规定（包括但不限于）：
（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；
（2）《住房城乡建设部关于印发工程质量安全提升行动方案的通知》（建质〔2017〕57）；
（3）《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171）；
（4）《建设部关于贯彻执行建筑工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知》（建标〔2002〕212号）；
（5）《重庆市住房和城乡建设委员会关于印发<重庆市房屋建筑和市政基础设施工程质量常见问题防治要点（2019年版）>的通知》（渝建〔2019〕198号）；
（6）《关于印发<重庆市房屋建筑和市政基础设施工程预拌商品砂浆应用推进工作方案>的通知》（渝建〔2018〕375号）；
（7）《重庆市城乡建设委员会关于印发2018年房屋建筑和市政基础设施工程质量要点的通知》（渝建〔2018〕94号）；
（8）《重庆市城乡建设委员会关于进一步推广应用预拌商品砂浆的通知》（渝建〔2016〕318号）；
（9）《重庆市建设委员会关于发布<建筑工程施工质量验收规范用表（建筑节能分部工程）>和<建设工程技术用表（建筑节能工程）>的通知》（渝建发〔2008〕76号）；
（10）国家和本市现行有关建设工程质量验收标准、规范和要求；
（11）国家和本市在工程施工期间发布的最新文件、标准、规范、通知等。
承包人、监理人和发包人在工程建设中，应严格执行国家及重庆市现行标准，如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。
第5条  设计

5.1  设计

5.1.1  设计文件的份数和提交时间

本工程的设计阶段（名称）：施工图设计 ，具体以发包人要求为准。

施工图设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：方案设计审查通过后3日历天内提交施工图设计文件A3—A1装订蓝图3份，光盘2张。

5.2  设计阶段审查 
5.2承包人文件审查
5.2.1承包人文件审查的期限：发包人自收到监理设计审查意见后，对承包人文件审查期不超过14天。
5.2.1 设计审查阶段及审查会议时间

5.2.2审查会议的审查形式和时间安排为：按实际情况安排，审查会议的相关费用由承包人承担。
5.2.3关于第三方审查单位的约定：政府有关部门或上级单位批准时间较合同约定时间延长的，竣工日期相应顺延。因此带来的费用增加，由承包人自行承担。
5.3培训 
培训的时长为：按发包人的要求执行。
承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为：按发包人的要求执行。
5.4竣工文件
5.4.1承包人提交的竣工文件的内容：工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图及其他应交资料，应符合《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2014）和重庆市有关文件规定。
承包人需要提交的竣工文件套数：完整竣工文件一式套（含纸质版竣工图三套，电子版竣工图二套）。
承包人提交的竣工文件的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工文件移交时间：工程竣工验收合格后个月内移交给发包人。
承包人提交的竣工文件形式要求：完整的书面文件及电子文档。
5.4.3关于竣工文件的其他约定：    /     。
5.5操作和维修手册
5.5.3对最终操作和维修手册的约定：    /    。 

第6条材料、工程设备

6.1实施方法
双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：    /    。
6.2材料和工程设备
6.2.1  发包人提供的材料和工程设备

（1）工程材料和设备的类别、估算数量：本工程所有材料及设备均由承包人采购，承包人必须保证所采用的材料符合国家和地方现行规范标准。  

承包人选择发包人批准的厂家和供应商的材料，并不免除承包人应负的任何责任。发包人和监理人对上述材料的质量还将进行检查或抽查。

(2)在合同执行期间，发包人同时对工程材料使用的规定如下：

a、所有材料由承包人按照招标文件规定的技术要求、图纸和合同执行期间新颁布的现行规范要求自行选择采购。

b、承包人应根据工程需要提前做好备料工作，但不得因施工配合比与设计配合比之间的差异要求发包人赔偿备料造成的损失。

用于本工程的材料，根据设计和规范标准要求应提交出厂合格检验证书（或报告）的应在施工前提交，需送检的应在施工前送检，送检合格后才能施工。

6.2.2承包人提供的材料和工程设备
材料和工程设备的类别、估算数量：    /    。
竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：    /    。
由承包人自行采购。承包人采购材料设备必须经监理人和发包人批准，结算时由监理人和发包人按招标文件规定审核的数量和合同约定价格计算。
6.2.3材料和工程设备的保管
发包人供应的材料和工程设备的保管费用由承包人承担。
承包人提交保管、维护方案的时间：材料和工程设备到货7天前。
发包人提供的库房、堆场、设施和设备：/。
6.2.4承包人选择的材料和工程设备满足下列要求：
A.承包人选择的专业设备材料供应商应满足：符合设计图纸及有关标准、规范的要求。；
B.承包人选择的混凝土、钢材、水泥供应商应满足：符合设计图纸及有关标准、规范的要求；
C.承包人采购的材料与设计或标准要求不符时，承包人应按发包人和监理人要求的时间运出施工场地，并重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，因此延误的工期不予顺延。
D.承包人采购的材料在使用前，应按发包人和监理人的要求进行检验或试验，不合格的不得使用。
6.3样品
6.3.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：本项目的材料、设备在采购前承包人应将列为主要材料的材料、设备的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知发包人，发包人收到承包人的书面报告后予以认质、封样后，承包人方可采购进场；对需要认价的材料、设备若承包人在发包人核价后5个工作日内，承包人拒绝签字确认发包人核定的价格或拒绝按发包人核定的价格采购的，则该种材料或设备改为第三方供货，发包人收取承包人该类材料或设备费的20%作为违约金，并按发包人实际支付的货款从承包人的进度款中扣除，同时并不解除承包人对工程质量保修责任。

6.4质量检查
6.4.1工程质量要求
（1） 设计的质量要求：必须达到国家和行业现行规范标准及验收合格标准，并且通过相关主管部门审核，取得相应的审批文件。
（2）专业设备材料的质量要求：满足施工设计图纸与有关技术标准、规范的强制性要求。
（3）工程施工的质量要求：工程质量符合设计及国家、行业有关标准、规范要求，工程质量达到国家验收规范合格标准。
6.4.2质量检查
除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：                /    。
6.4.3隐蔽工程检查
工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前24小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：  /   
6.5由承包人试验和检验
6.5.1试验设备与试验人员
试验的内容、时间和地点：           /         。
试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：满足工程设计、施工的需要。
本款补充6.5.5～6.5.9项：
6.5.5一般检验试验
根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）、关于实施《建设工程质量检测管理办法》有关问题的通知（建质〔2009〕25号）、《重庆市建设工程质量检测管理规定》（渝建发〔2009〕123号）、《关于加强我市建设工程质量检测委托管理的通知》（渝建〔2015〕420号）和有关施工规范、验收标准及施工图的规定或要求，对工程材料、构件、建筑安装物、半成品、成品进行的一般质量鉴定、检测和试验，由发包人委托的第三方检测试验机构实施，所发生的鉴定、检测和试验费用由承包人承担或由发包人支付给检测单位并在承包人工程款中扣除。
实施前，由发包人、承包人和第三方检测试验机构订立三方合同，第三方检测试验机构分别向承包人和发包人出具相应的检测试验报告。根据渝建〔2015〕420号文和有关施工规范、验收标准及施工图的规定或要求，所做的上述检测试验所需的试件取样、制作、送检，试件制作需要提供的材料以及检测、试验的配合工作由承包人负责完成并承担由此产生的所有相关费用或由发包人支付给检测单位并在承包人工程款中扣除。
6.5.6特殊检验试验
（1）除“施工措施的检测、试验”外，包括但不限于锚固试验、锚杆抗拔检验、锚索预应力检测、外墙面砖抗粘接试验、室内有害物质检测、门窗（幕墙）三性检测、石材放射性检测、石膏板阻燃检测、挡土墙抗渗试验、保温层隔热检测等（根据项目实际情况增减）设计施工规范及其他法律法规规范规定的特殊检验试验项目，根据渝建〔2015〕420号文的规定，均由发包人委托相应的第三方检测试验机构进行检测，所发生的特殊检验试验费由承包人承担或由发包人支付给检测单位并在承包人工程款中扣除。
发包人委托的第三方检测试验机构检测试验的试件所需的材料、取样、送检及相关配合工作由承包人负责完成并承担由此产生的所有相关费用或由发包人支付给检测单位并在承包人工程款中扣除。
（2）施工措施的检测、试验：因施工措施需要而做的相关检测、试验由承包人负责实施，其费用由承包人承担或由发包人支付给检测单位并在承包人工程款中扣除。
6.5.7专项检测：  按工程实际需要发生时由承包人负责实施，其费用由承包人承担或由发包人支付给检测单位并在承包人工程款中扣除。
6.5.8若因承包人取样、制样、送检及相关配合不及时而导致工程的工期和费用增加，影响的工期不予延长，增加费用由承包人承担。
6.5.9检测试验不合格的项目，其缺陷处理和复测费用由承包人承担，工期不予延长。
6.5.10监测费
投标人应按照设计及相关规范、规定，做好危大项目、高边坡、深基坑、轨道和附近构筑物等的监测工作。相关费用由投标人自行测算，其费用纳入投标报价中，在预算编制和审核时不再另行计价。
投标人应根据招标资料及现场情况做施工方案，施工时投标人委托有资质的第三方单位开展监测，应符合国家、重庆市、住建部的相关规定，并确保周边建筑及人员、本工程施工人员、机械等安全，其费用纳入投标报价中，在预算编制和审核时不再另行计价。
6.5.11按政策和合同约定的由承包人缴纳的各种保险费由投标人自行投保，保险费由承包人承担并支付，并根据自身实力和本工程情况，综合考虑在投标报价中，在预算编制和审核时不再另行计价。
6.5.12本项目移交发包人前的永久通水、电、气、通讯等的表后线部分工作，由承包人实施。实施方案图纸须经监理人、发包人（或发包人委托的咨询机构）、以及水电气通讯的运营商审定，其费用纳入投标报价中，在预算编制和审核时不再另行计价。
第7条  施工

7.1交通运输
7.1.1出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：  /        。
7.1.2场外交通
关于场外交通的特别约定：    /        。
7.1.3场内交通
关于场内交通的特别约定：        /          。
关于场内交通与场外交通边界的约定：以合同工程用地红线为界，用地红线范围内为场内交通（场外道路穿越场内的除外），用地红线外为场外交通。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以施工场地移交时的现状为准。
7.1.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
7.2施工设备和临时设施
7.2.1承包人提供的施工设备和临时设施
临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：由承包人承担。
7.2.2发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施范围：   /   
7.3现场合作
7.3.1关于现场合作费用的特别约定：清理现场的费用由承包人承担  。
7.3.2承包人的进场条件：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：承包人自行到施工现场踏勘，以通知进场时实际现状为准。

（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：本工程发包人不提供水电接口，由承包人踏勘现场后自行考虑水电接口，并承担相应费用。

（3）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：合同签订后，承包人、发包人按规定和招标文件约定及时向有关部门缴清各自应缴纳的费用，承包人配合发包人及时办理相关施工许可手续。承包人的进场日期：  中标通知书发出后10日内开工  。 
7.4测量放线
7.4.1关于测量放线的特别约定的技术规范：   /  。施工控制网资料的告知期限：工程开工前7天内。
7.5现场劳动用工
7.5.2合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：按保障农民工工资相关规定执行 。
7.6安全文明施工
7.6.1安全生产要求
合同当事人对安全施工的要求：达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的要求。
（1）按现行安全文明施工费计取及使用管理的政策文件规定及发包人制订的安全管理制度执行。
（2）承包人的原因造成事故，由此产生的法律责任和事故责任及费用由承包人全部承担。
（3）承包人向发包人做出安全承诺，并签订《安全生产目标责任书》和《安全承诺书》。
（4）承包人在施工过程中，必须严格执行安全生产法的相关规定，制定切实可靠的安全技术措施。
（5）接受发包人安全监督和管理，在施工中违反安全管理规定和操作规程、违章作业的，承担违约责任。
（6）承包人必须认真贯彻执行国家安全生产法律、法规、规章和标准，按照重庆市现行的质量、安全文明施工有关规定和发包人安全管理的有关规定，建立完善的质量、安全、文明施工管理制度。
（7）承包人的施工要做到节能、环保，如果通过采用新材料、新设备、新工艺、新技术的手段来提高工程质量或节省工期，则必须保证新材料、新设备、新工艺、新技术是成熟的并获得相关部门正式批准的，同时使用前承包人必须组织专家论证，并得到发包人、监理人的批准。承包人应按照相关规定要求做好安全防护措施，若发包人发现现场安全防护措施未按照相关规定要求设置，则视为承包人违约，发包人根据现场情况有权要求承包人向发包人承担1000元/次的违约金。
（8）承包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好承包人的施工安全责任。确保安全施工及施工范围内和范围外一定距离内的现场安全，其费用由承包人承担。在进场后15天之内参照重庆市相关安全文明施工标准、发包人要求、合同及相关附件编制完成现场安全文明施工专项方案，方案中明确现场安全设施布置（需量化），安全文明可视化体系、安全管理办法等相关标准，确保施工现场安全及文明设施达到完全文明施工工常态化。完成后并报送发包人、代建单位、监理单位审核。若未完成，安全文明施工费将不予认可，直至编制完成并审核通过后予以认可安全文明施工费及相关进度款。施工中，若承包人未认真履行义务，应承担全部责任和经济损失。
（9）承包人应认真执行国家、重庆市、南岸区有关建筑施工安全生产规定，做好安全生产与文明施工工作，争创全国建设工程项目施工安全生产标准化工地。
7.6.3文明施工
合同当事人对文明施工的要求：承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市建设委员会关于印发<重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准>的通知》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。
承包人应按规定设置施工现场围挡，承包人采用的围挡主体形式应从重庆市城乡建委发布的标准图集（DJBT-062、DJBT-063、DJBT50-133）中选用（选用形式经发包同意），做好施工围挡，围挡应整齐美观，承包人按相关要求做好日常维护和保洁，围挡高度满足规范要求，相关费用已包含在安全文明施工费中。
安全文明施工费的要求与内容、提取支付方法以及违反约定造成损失的赔偿等条款，按照现行规范要求执行，做到专款专用。
7.8环境保护
本款补充7.8.4～7.8.11项：
7.8.4承包人应严格按照项目环境影响评价文件批准书结合发包人报送的环境影响报告书的要求进行环境保护的相关工作。如行政主管部门有新标准，则按最新标准执行，执行新标准增加的费用由发包人承担。
7.8.5承包人应做好对周边环境的调查工作，认真编制施工组织设计，严格按照施工方案组织施工，涉及交通、绿化、市政、环保、生态、公共安全等的施工方案应达到相关标准要求并在施工前得到相关行政主管部门和单位的同意，否则不得施工，因施工原因引起的一切投诉及处罚由承包人自行负责。相应的费用或因保护不当造成的损失及法律责任由承包人承担。
7.8.6承包人应加强生态环境保护工作。施工期间，采取边坡防护，挡渣坝、排水沟、沉淀池、表土剥离和绿化恢复等水土保持措施减少水土流失量，绿化恢复宜采用适于当地生长的植物。相应的费用或因保护不当造成的损失及法律责任由承包人承担。
7.8.7承包人应认真落实水污染防治措施。施工期间，加强机械设备维护，减少跑冒滴漏等现象；做好含油废水处理措施；施工场地生活污水经生化处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放。相应的费用或因保护不当造成的损失及法律责任由承包人承担。
7.8.8承包人应重视大气污染物污染防治措施。施工期间，严格执行市政府“蓝天行动”方案等有关规定，通过洒水防尘，严格控制施工场地扬尘和运输扬尘污染。相应的费用或因保护不当造成的损失及法律责任由承包人承担。
7.8.9承包人应落实固体废物污染防治措施。施工期间，项目产生的弃方不可合理利用的，应运往指定的弃渣场内堆存；建筑垃圾运至指定的建筑垃圾消纳场处置；生活垃圾由当地环卫部门统一处置。相应的费用或因保护不当造成的损失及法律责任由承包人承担。
7.8.10承包人应认真落实噪声污染防治措施。施工期间，优选低噪声设备，合理安排施工时间，严格控制夜间施工，昼、夜施工场界需满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。相应的费用或因保护不当造成的损失及法律责任由承包人承担。
7.8.11承包人自行负责办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，并应按要求结合自身实际和重庆市相关规定，考虑不低于以上标准的此类工作，费用由承包人承担。
7.9临时性公用设施
关于临时性公用设施的特别约定： /  。
7.10现场安保
承包人现场安保义务的特别约定：承包人负责组建施工现场治安管理机构或联防组织；承包人负责编制施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案。
8.1开始工作
8.1.1开始准备工作：  /  。
8.1.2发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：  /   。
8.2竣工日期
竣工日期的约定：按协议书规定，实际竣工日期以竣工验收合格之日为准。
8.3项目实施计划
8.3.1项目实施计划的内容
项目实施计划的内容：应采用文字并结合图表形式说明工程总承包总体实施方案、施工图设计方案、采购计划以及施工方法；列表说明拟投入工程的主要施工设备情况、拟配备工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的设计思路、工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等按发包人要求提供。
8.3.2项目实施计划的提交和修改
项目实施计划的提交及修改期限：合同订立后7天内，但最迟不得晚于开始工作通知载明的开始工作日期前7天。
8.4项目进度计划
8.4.1工程师（监理人）在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到进度计划后7天内。
8.4.2进度计划的具体要求：     /   。
关键路径及关键路径变化的确定原则：    /   。
承包人提交项目进度计划的份数和时间：合同订立后14天内提供不少于3份，但最迟不得晚于开始工作通知载明的开工工作日期前7天。
8.4.3进度计划的修订
承包人答复发包人修订项目进度计划通知的期限：接到修订项目进度计划的通知后2天内。
承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：接到修订项目进度计划的通知后5天内。
发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：收到修订项目进度计划申请报告后5天内。
8.5进度报告
进度报告的具体要求：
按发包人要求  。
8.7工期延误
8.7.2因承包人原因导致工期延误
因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的/%或人民币金额为：20万元、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的3%或人民币金额为：   /   。
8.7.3行政审批迟延
行政审批报送的职责分工：由发包人报送，承包人配合提供相关资料。
8.7.4异常恶劣的气候条件
双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：（异常恶劣气候是指项目所在地50年以上一遇的罕见恶劣气候现象）。
8.8工期提前
8.8.2承包人提前竣工的奖励：不采用。
本款补充8.8.3项：
8.8.3发包人不得随意要求承包人提前竣工，承包人也不得随意提出提前竣工的建议。如遇特殊情况，确需将工期提前的，发包人和承包人必须采取有效措施，确保工程质量。
第9条竣工试验
本合同工程是否包含竣工试验： 否 。
9.1竣工试验的义务
9.1.1竣工试验方案的提交份数、时间和内容： / 。
9.1.2竣工试验所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件的提供方： / 。
竣工试验费用的承担方： / 。
9.1.3竣工试验的阶段、内容和顺序： / 。
竣工试验的操作要求： / 。
第10条验收和工程接收

10.1竣工验收
10.1.2关于竣工验收程序的约定：按通用条件及国家规范规定。
（1）发包人应在收到承包人报送的竣工验收申请报告后14天内组织设计人、监理人、质监等其他部门进行验收，竣工日期以最后一次整改后通过竣工验收的时间为准。
（2）当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工验收申请报告及竣工资料、办理移交手续。否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出整改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权请第三方整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。
10.3工程的接收
10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：   按工程实际情况进行   
10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：按发包人要求提供。

10.3.3发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：不采用。
10.3.4承包人无正当理由不移交工程的违约责任：承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，并按对应移交工程审定结算金额的0.5‰/天支付违约金。
10.4接收证书
10.4.1工程接收证书颁发时间：发包人在竣工验收合格且工程具备接收条件后的14天内向承包人颁发工程接收证书。
10.5竣工退场
10.5.1竣工退场的相关约定：工程接收证书颁发后28天内，承包人的人员、剩余材料、施工设备和临时工程应完全撤离施工场地并对施工场地进行清理、平整、复原，直至监理人、发包人检验合格为止，由此发生的费用由承包人承担。承包人未在限期内拆除的，发包人可委托其他单位代为拆除，由此发生的费用（发包人可从应付承包人的款项中扣除）由承包人承担，承包人还应按审定结算金额的0.5‰/天的标准向发包人支付违约金。因工程维修需要部分人员必须留在施工现场的，需征得发包人同意。
10.5.3人员撤离
监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：承包人提交缺陷责任期内继续工作和使用的人员、设备和临时工程清单，征得发包人同意，未在清单内的人员和施工设备应全部撤离施工现场。
第11条缺陷责任与保修

11.2缺陷责任期
缺陷责任期的期限：工程竣工验收合格之日起24个月。
11.3缺陷调查
11.3.4修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：8小时内，最长不能超过24小时。
11.6缺陷责任期终止证书
承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后7天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后7天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
11.7保修责任
工程质量保修范围、期限和责任为：缺陷责任保修金金额为最终审计部门审核价格的3 %，工程竣工结算且完成最终审计部门审核时一次性扣留。
第12条  工程竣工验收

12.1  竣工资料及竣工验收报告

本合同工程是否包含竣工后试验：     /     。
12.1竣工后试验的程序
12.1.2竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：     /       。
本款补充12.1.6项：
12.1.6竣工资料和竣工验收报告

承包人提交的竣工资料的内容：按国家现行档案管理规定及发包人通知。

承包人需要提交的竣工资料套数：承包人在工程相关资料归档时，由承包人提交合格的纸质竣工图三套，纸质技术文字材料竣工档案三套及竣工图AutoCAD光盘、电子扫描光盘各二套。同时按《重庆市建设工程档案编制验收标准》DBJ50-129-2011附表A建设工程文件归档内容一览表中应由承包人提供的相关资料原件两份（不装订）、折叠装订好的施工图纸一套以及发包人要求提供的其他资料。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程交工验收后一个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：满足重庆市档案馆存档要求。

第13条  变更与调整

13.2承包人的合理化建议
13.2.1承包人可以以单位名义向发包人提交书面合理化建议，详细说明建议的内容、理由，以及该建议对项目的工期、投资、质量、安全、运营管理、生态环境等的影响，客观反映项目合同变更的必要性和可行性，包括：缩短工期，降低发包人的工程、施工、维护、营运的费用，提高竣工工程的效率或价值，给发包人带来的长远利益和其他利益。发包人接到此类建议后，可以选择：不采纳/采纳/要求补充进一步资料的书面通知。
如果发包人对承包人已实施的项目在发出重大设计变更之前要求承包人提出一份建议，则承包人应尽快提出包括但不限于以下内容：
（1）对所提方案和（或）待做工作及其实施计划的说明；
（2）承包人按照对工程进度计划进行必要修改的建议；
（3）承包人发生较大返工损失增加费用的建议。
发包人在收到上述建议书后，应尽快给予批准、否决或提出意见。
13.2.2监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。
13.2.3承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：发包人分享合理化变更建议带来的合同价格降低、工期缩短、工程经济效益提高等实惠，经济效益奖励不采用。
13.3变更程序
13.3.2变更执行
本项增加13.3.2.1～13.3.2.7目：
13.3.2.1其它变更

双方根据本工程特点，商定的其它变更范围：

（1）有效工程变更：在项目实施过程中，发包人提出增加范围、提高或降低建设标准（规模、能力、工艺、技术要求及工期）、因不可抗力因素、政策、法律发生变化或非承包人的原因导致变更及其他发包人主动提出的工程变更才被视为有效变更。

（2）无效工程变更：在项目实施过程中，由于设计上功能不完善、设计缺陷、不符合本项目所在地实际环境等以及承包人主动提出的工程变更，将被视为无效变更，无论是发包人发现无效变更或承包人主动提出的无效变更，承包人均须完成，由此引起的工程变更价款由承包人自行承担，发包人将不予支付。

（3）在项目实施过程中，发包人提出减少实施工程内容、降低建设标准、或发现承包人未按批准的施工方案实施，对减少部分的工程造价（含税金及相应规费）发包人将从结算价中扣除。

13.3.2.2一般设计变更和重大设计变更
一般设计变更：承包人收到监理人下达的变更指示后，应按照监理人下达的变更指示执行，并书面说明实施该变更指示对合同工期的影响，合同价格调整按13.3.2.1目[变更范围]约定执行。
重大设计变更：需经设计人、监理人和发包人三方签字认可并报原施工图审查机构审查，审查合格后由发包人报具有管理权限的城乡建设主管部门审查备案后实施。合同价格调整按照第13.3.3.1目[变更估价原则]约定执行。
13.3.2.3合同变更提出后，应当首先由发包人组织相关单位、专家进行论证（如果有）。经论证确需变更的，发包人按照《重庆市政府投资项目合同变更管理暂行办法》及发包人规定的程序决策或者报批；经论证不需要变更的，继续按合同执行。
13.3.2.4项目管理人员变更的，应当经发包人同意，需将变更信息推送给行业主管部门的，应及时报送。变更后的项目管理人员应当符合招标文件和行发包人管部门的相关规定。
13.3.2.5项目实施内容无变更，因不可抗力导致的工期变更，应当经发包人同意，需将变更信息推送给行业主管部门的，应及时报送。；因项目实施内容变更导致的工期变更，与项目实施内容变更一并办理。
13.3.2.6项目合同变更后，增加的实施内容达到依法必须招标的规模标准的，增加的部分应当依法通过招标选择承包单位。
13.3.3 变更估价

13.3.3.1变更估价原则
工程有效变更、新增项目价款计价办法按[竣工结算原则]相应条款执行。
当发生重大设计变更时，变更部分的勘察设计费计价按勘察设计费计价原则执行。
本项补充13.3.3.3目：
13.3.3.3工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事前将拟实施的方案提交监理人审核报发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：
（1）安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目依据现行安全文明施工费计取及管理政策规定及《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定执行；
（2）措施项目费应依照实际发生变化的措施项目费按承包人建筑安装工程费报价浮动率（或中标固定费率）进行计算；
（3）如果承包人未事前将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。
13.4暂估价
13.4.1依法必须招标的暂估价项目
承包人可以参与投标的暂估价项目范围：  /  。
承包人不得参与投标的暂估价项目范围：  /  ；
招投标程序及其他约定：单项合同暂估价在国家相关法律法规规定必须招标规模以上的，需依法必须招标的，由承包人、发包人共同招标确定。
13.4.2不属于依法必须招标的暂估价项目
不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：单项合同暂估价在国家相关法律法规规定必须招标规模以下的，符合可以不招标相关规定的，由承包人采取交钥匙工程模式实施，发包人配合。承包人（需在允许资质范围内）或承包人委托的有资质的专业分包单位实施。费用估价按照第13.3.3.1目[变更估价原则]执行，承包人申报，经监理人、跟审单位（如有）、发包人共同审定。审定后根据承包人订立的相关合同（需经监理人、跟审单位（如有）、发包人共同确认）约定，由承包人申报，随进度款支付。
13.5暂列金额
其他关于暂列金额使用的约定：/。
13.6计日工
计价原则：按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）。
13.8市场价格波动引起的调整
13.8.1市场价格波动是否调整合同价格的约定：合同工期一年以上（含一年），且市场价格波动幅度符合第13.8.3.1目[人工费价差调整办法]和（或）第13.8.3.2目[材料费价差调整办法]约定的，按第13.8.3.1目[人工费价差调整办法]和（或）第13.8.3.2目[材料费价差调整办法]约定调整合同价格；第13.8.3.1目[人工费价差调整办法]和（或）第13.8.3.2目[材料费价差调整办法]约定的调差条件之外的市场价格波动风险不调整合同价格，风险费用由承包人自行考虑后纳入签约合同价格中，包干使用。
13.8.2关于是否采用《价格指数权重表》的约定：本合同工程不采用。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/。
13.8.3采用造价信息进行价格调整：
13.8.3.1人工费价差调整办法:不调整。
13.8.3.2材料费价差调整办法：按14.5.2.1目[竣工结算原则]执行。
第3种方式：其他价格调整方式：不采用。
第14条合同价格与支付

14.1合同价格形式
14.1.1关于合同价格形式的约定：   详合同协议书  。
□其他价格形式：不采用。
14.1.2合同价格中的税费：包含增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加以及环境保护税。按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发（2016）35号）、《重庆城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建【2018】195号）、渝建发〔2019〕143号文件及配套文件的规定计算。附加税按工程所在市区适用税率计算。文件更新的以新文件执行。
14.2预付款
14.2.1预付款支付
预付款的金额或比例为：    /     。
预付款支付期限：    /    。
预付款扣回的方式：     /     。
14.2.2预付款担保
在以下方式中选择其一，作为双方对预付款担保的约定。
□承包人不提交预付款担保。
□承包人提交预付款担保的时间：  /  。
预付款担保的形式为：   /  。
预付款担保的金额：   /   。
预付款担保的期限：  /  。
预付款担保的退还时间：  /  。
14.3工程进度款
14.3.1工程进度付款申请
工程进度付款申请方式：提交进度付款申请单。
付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：承包人对已完成的合格工程进行计量，向发包人提交进度付款申请单、已完成合格工程量报表和有关计量资料；一式贰份（如发包人需要，则承包人无条件按需提供，相关费用在投标报价中已综合考虑。）。

14.4付款计划表
1、一层（除展厅）（1）工程完工后支付合同价的80%。（2）竣工验收完成并经发包人委托的工程造价咨询单位结算审核完成后支付至审核金额的97%。（3）3%的质保金待缺陷责任期满后30日内一次性无息支付。
2、一层展厅：（1）工程完工后支付合同价的80%。（2）竣工验收完成并经发包人委托的工程造价咨询单位结算审核完成后支付至审核金额的97%。（3）3%的质保金待缺陷责任期满后30日内一次性无息支付。
3、二层（1）工程完工后支付合同价的80%。（2）竣工验收完成并经发包人委托的工程造价咨询单位结算审核完成后支付至审核金额的97%。（3）3%的质保金待缺陷责任期满后30日内一次性无息支付。
    2、承包人每次申请付款时，向发包方提交支付申请书、有效等额的增值税专用发票，否则发包人有权拒绝付款，并不承担违约责任，发包人应于收到上述资料后14日内完成支付。                                                            

14.5  竣工结算

14.5.1竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的时间：
（1）承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收后，承包人应在30日内以书面方式向发包人提出结算报告以及真实、完整、齐全、有效的结算资料壹套（含纸质、电子档），申请办理竣工结算。并：承包人若在竣工验收通过后四个月后仍未能按时提交结算资料且无合理理由时，则发包人有权将能提供的结算资料经监理单位确认后，直接委托咨询单位进行工程结算，承包人无权对结算资料提出疑义；同时发包人也有权认为承包人对本项目放弃了工程结算，结束并完结了本合同除保修书外双方应履行的义务与责任。工程量如发生变化，可作调整，若项目的遗漏，承包人均作让利给发包人，不作增加调整。
（2）竣工结算申请单应包括的内容：除按通用条款外，还须包括材料单价确价文件，材差调整审定文件，设计变更单、收方单、隐蔽资料、施工图蓝图、现场签证（原件）、投标文件、隐蔽记录、检验试验记录、支付审批单及对应发票、竣工图及相应的预算书、开工报告、工程竣工验收单、单项工程竣工验收报告（工期或者质量未达到合同要求的项目应提供相应的明确责任的说明）、结算移交表、工程结算申请书、其他与工程结算相关的双方确认的协议书、备忘录等有效证明文件，等等。结算时承包人承诺在送审资料交接完成后：①在审价过程中不再增加任何结算资料，包括图纸、联系单、签证单、价格凭证等；②在送审结算书中项目的工程量如发生变化，可作调整，若项目的遗漏，承包人均作让利给发包人，不作增加调整。

（3）承包人提交竣工结算的其他事项：
1、承包人应于报送结算资料前14天内，会同发包人、监理单位落实合同范围内未实施或未完全实施的项目，作为竣工结算的依据；若承包人未按此要求办理，则以发包人收集的资料为结算依据。其未实施部分项目，若承包人隐瞒上报，且造成发包人已支付该费用的，按发包人实际支付金额或合同约定计价原则计算金额的200%从结算金额中扣取，二者取大值作为对承包人的违约处理；
2、承包人报送的结算资料必须通过发包人转送发包人委托的第三方造价机构，承包人不得私自递交任何结算资料给造价机构；若发包人发现有此现象，则按2万元/次从结算款中扣取。
3、承包人报送的结算金额应尽可能准确，经造价咨询机构审核后，若审减金额超过送审金额的3%（含3%），超过3%部分的审核费用按相关文件计算，由承包人负责；若审减金额超过送审金额的8%（含8%),则所有的审核费用均由承包人承担。（若缺陷责任期内上级部门进行审查的，则按承包人报送金额减去审定金额计算审减金额）
4、承包人不得擅自与第三方造价机构或成员在非办公场所接触。承包人违反的视为根本性违反合同。
14.5.2 竣工结算审核

监理人审核竣工付款申请单的期限：在收到竣工结算申请单后28天内。
发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在收到上级部门审计完成提交的审核报告后14天内完成审批。

发包人完成竣工付款的期限：在签发竣工付款证书后的28天内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按照第20条[争议解决]约定处理，但争议评审员报酬由承包人承担。
（4）3%质量保修金在缺陷责任期满后，30日内一次性支付（质保金不计利息）
本款补充14.5.2.1项：
14.5.2.1竣工结算原则
一、本次招标为EPC承包模式。

承包人严格按照施工图施工，在施工过程中，施工图纸外的所有变化，须经承包人、发包人、监理（如有）、全过程咨询造价单位（如有）共同签证认可，未签证认可的变更不予结算。

二、结算总价=合同总价-乙方未实施内容±甲方要求增减的内容-违约金。工程总承包管理、服务所需全部费用、设计费、后期因设计方案调整、设计变更产生的其他设计费均包含在合同报价中，不单独计取，发包人也不再单独支付。

若实施过程中甲方要求增加建安工程费内容在1万元以内的，合同价款不作调整，甲方仅支付超过1万元以外的金额，具体支付费用由乙方提报，甲方核定。
设计费用在投标报价中包干使用，不作调整。包含但不限于因下述原因产生的设计费用由承包人自行承担，发包人均不另行支付任何费用。

（1）发包人提出的修改或调整意见而产生的设计费、资料费等；

（2）在报建过程中相关主管职能部门提出的施工图设计（含预算编制）修改或调整意见而产生的设计费、资料费等；

（3）施工过程中设计变更而产生的设计费、资料费、专家评审费等。

（4）发包人在项目实施过程中要求中选单位进行的必要调整以及由于承包人自己在设计过程中未按照发包人的要求进行设计而导致设计深度不够、设计不全面等原因造成的设计修改。
甲方要求增减的内容设计变更部分＝经结算审核的变更总价×固定费率
固定费率=中标价/招标价*100%,其中固定费率调整基数不包括人工价差、材料价差、未计价材料费、认质核价材料设备费、按实计算费用、安全文明施工费、规费、税金。（注：总承包管理、服务费：已包含在投标报价中，不另行单独对总承包管理、服务费进行结算。）
经结算审核的变更总价计价原则：
（1）工程量计算

发生设计变更或新增项时，必须经发包人认可并以书面文件盖章的形式批准后方可变更，工程量由发包人、承包人、监理单位（若有）和第三方跟审单位共同签证认可，发包人及监理工程师（若有）按照GB50500-2024《建设工程工程量计价规范》及重庆2018定额规定的计算规则计算。
（2）具体计价原则：

1、有中标单价的项目采用中标价格

2、如无中标清单的项目参照《市政工程工程量计算规范》（GB50557－2024）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）等相应的工程量计算规范、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ－2024）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－2024）；定额采用《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市爆破工程计价定额》（CQBPDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）等定额结合相关配套文件编制

3、上述计价原则中无定额可套用的，由承包人会同监理人、跟审单位（如有）、发包人按相关原则、编制方法编制补充定额（人工、材料、机械基价执行2018年计价定额的基价，2018年计价定额没有的基价，按市场价计）；或参照重庆市场相同工作的市场价格上报监理人，最终价格按承包人、监理人、跟审单位（如有）、发包人共同询价确认的价格执行。
4、人工单价：本工程人工单价参照招标公告发布当月出版的《重庆工程造价信息》的市场人工指导价和评审期相关现行文件执行。
5、材料、设备单价：地方材料、钢材、铁件、水稳材料、混凝土等（安装和装饰主要材料除外）按照招标公告发布当月出版的重庆市建设工程造价管理总站主办的《重庆工程造价信息》价执行。安装和装饰主要材料（由招标人提供主要材料表）以及招标公告发布当月出版的《重庆工程造价信息》执行，没有的材料和设备等，应根据编制施工图预算同期的市场行情由招标人、监理人（如果有）及跟审单位按认质核价相关管理办法及程序进行认质核价，核定的价格原则上不高于招标公告发布当月出版的《重庆工程造价信息》公布的信息价。上述材料价格均为不含税价格，包括材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费等所有费用，本项目的材料、设备在采购前中标人应将列为主要材料的材料、设备的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知招标人，招标人收到中标人的书面报告后予以认质、封样后，中标人方可采购进场；对需要核价的材料、设备若中标人在招标人核价后5个工作日内，中标人拒绝签字确认招标人核定的价格或拒绝按招标人核定的价格采购的，则该种材料或设备改为第三方供货，招标人收取中标人该类材料或设备费的20%作为违约金，并按招标人实际支付的货款从中标人的进度款中扣除，同时并不解除中标人对工程质量保修责任。
6、市场价格波动引起的调整：不调整。

7、措施费：组织措施和技术措施费用按现行规定计取。为完成该工程发生的其他措施费由承包人自行考虑纳入投标报价中，包括但不限于以下其他措施费及发包人委托承包人办理的其他工作费用。由承包人自行承担并纳入投标报价中的其他措施费用约定如下：

A）保证工程质量、安全、工期应采取的其他措施费用。

B）承包人施工的临时设施等用地费用。

C）材料及半成品的下车、堆放、仓储保管及多次转运至安装地点等全部费用；施工范围及周边建筑物、构筑物保护费用；与周边单位、居民等其他工作产生的配合及协调管理等费用。

D）办理环卫、噪音、防尘等相关手续的费用（包含《技术标准和要求》中载明的防尘和降噪要求）。本工程建筑垃圾外运（如果有）必须执行市政府2004年第164号文《关于对主城区易撒漏物质实行密闭运输的通知》和2005年渝府令188号《重庆市主城尘污染防治办法》的规定执行。文件更新的以新文件执行。
E） 承包人进场装修后，应按照项目实施地点物业管理公司的规定进行相关备案以及登记，并根据物业公司的要求进行相关费用的缴纳。

8、本工程投标时承包人必须考虑如下费用，综合考虑在投标报价中，中标后发包人不再另行支付。具体如下：

8.1为保证本工程的合同工期所发生的抢工措施费(如使用砼早强剂、周转材料和机具设备以及人工的大量投入等)，以及抢工状况下的工程质量和安全保证措施费。

8.2因发包人设计变更、认质认价不及时造成的停、窝工损失。

8.3本工程临时施工用地的占用及恢复费(含施工便道、作业场地建设)包括因工程建设需要（如施工便道、作业场地）的占道、设备及材料运输、附着物及青苗补偿、建（构）筑物拆除、道路及重要设施的保护与修复（不低于原标准）、土地租用（如需要）、用地及协调等相关费用。

8.4承包人应充分调查招标工程范围内及周边的现有地方路网并踏勘现场，自行考虑进场道路和施工便道布设方案（含到弃渣场的道路），如使用现有道路造成道路破坏的恢复费用。

8.5承包人施工期间，各种来源的水、场外水流入施工现场所采取的各种排水措施及施工降效等所发生的费用，但不包括承包人获得“合同竣工验收日确认书”之后的抽排水费用。

8.6施工条件的改变包括承包人对施工现场的了解不够等而改变施工组织设计的施工方法所增加的各种费用。

8.7承包人实际发生的安全文明施工费用超出文件规定的安全文明施工费用。

8.8施工中如遇施工场地建筑物(构筑物)等(除专项保护措施外)的探测及保护费用；

8.9与在场其它施工单位配合所发生的施工交叉、挡、停工、安全防护等所增加的费用。由于施工措施或防护不当造成的关联工程问题处理。

8.10工程竣工验收和工程移交前承包人对整个施工现场各项工程（包括专业分包工程等在内）的安全保卫、成品保护的费用和交工前清理现场达到发包人移交要求而发生的费用，以及因提前提交专业分包工程施工场地和工作面而使承包人所增加的费用。

8.11承包人承担配合工程的配合责任所发生的费用超出本合同规定的费用。

8.12承包人施工用水、电的价格变化价差以及承包人自行解决场内施工用水电设施所发生的费用。

8.13承包人按物业公司的规定办理并取得道路通行权，按要求对道路和交通设施维修、维护、养护和管理，同时承包人还需按有关规定对超大件和超重件运输临时加固改造以及办理相关手续等；承包人应遵守政府有关主管部门和物业公司对施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，并按规定办理有关手续；由此发生的费用。

8.14承包人为迎接相关职能、主管部门的检查、参观学习由承包人完成的安全文明措施费用；承包人为发包人、咨询单位等提供的临时办公设施；大门及装饰的费用。

8.15发包人指定水、电接口，施工所需水、电线路由承包人自行向供水、供电部门以及物业公司申请安装，项目完工后由承包人自行拆除和回收，相关费用（设备及安装费、土建费、协调费、拆除和回收费等）综合考虑在投标报价中，中标后发包人不再另行支付。

8.16因承包人以及其它原因造成临时设施及围墙、施工道路等二次及多次安拆、搬运、搭设等内容的费用。

8.17承包人施工场地以及相邻出入口的施工道路的维修、场地和道路的排水、维修，宣传工作和标准化的现场制作标牌以及发生的费用。

8.18远地施工增加费、施工机构迁移费，工程施工的周转性材料、中小型机械30公里以上超定额规定运距的费用；材料、设备场内外运输超定额规定运距增加的费用。

8.19夏季高温施工补贴费用《关于建筑工程计取和发放高温补贴费用的通知》渝建发（2013）77号文的相关费用。

8.20编制完成三套以上的施工图、竣工档案以及所有工程的档案汇总及移交费用；工程竣工验收的相关费用）。

8.21本工程定额风险费以外连续停水、停电7天造成承包人增加的费用，发包人不承担任何费用索赔。因市网停水、停电，承包人应自备发电机和储水设备，且其配置的发电机和储水设备应满足工程的需要，承包人不得因市网停水、停电而停工。

8.22由于施工场地制约导致承包人在场外租用其他场地搭设或租用设施的一切费用(不管何种原因)。

8.23材料、成品、半成品必须发生的多次搬运费用。

8.24承包人进场后与该栋大楼物业公司之间需要协商并交纳的所有相关费用。

8.25提交室内环境空气质量报告涉及的监测费等，未达到室内环境污染、甲醛释放限量等相关环保标准，所采取的治理、整改等措施费用。

8.26材料设备检验试验、检测、工程质量鉴定、空气检测、消防验收评定所产生的相关费用（包括使用单位要求进行空气治理的相关费用）。
9、安全文明施工费：按照《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》（渝建发[2014]25号）规定的合格标准（若有创先创优成功的单项工程，结算时按渝建发[2014]25号标准计入安全文明施工费）执行。施工期间，若相关行政主管部门颁布了新的重庆市建设安全文明施工费计取及使用管理规定的，按新颁布的文件规定执行。
10、规费：按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）费用标准执行。
11、税金：包含增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加以及环境保护税。按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发（2016）35号）、《重庆城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建【2018】195号）、渝建发〔2019〕143号文件及配套文件的规定计算。附加税按工程所在市区适用税率计算。文件更新的以新文件执行。
12.增加变更项目中变更单价如有中标单价的项目，中标价格高于变更原则定额组价单价的，变更单价采用定额组价单价。

13.项目是否相似以业主认定为准。

14.6质量保证金

14.6.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第(2)种方式：

（1）工程质量保证担保

担保形式：不采用；

保证金额：不采用；

提交时间：/。
（2）竣工结算价的3%；
（3）其他方式：  /   。
14.6.2质量保证金的预留
质量保证金的预留采取以下第(2)种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：/  ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第（2）目约定比例的的质量保证金；
（3）其他预留方式:不采用。
14.6.3质量保证金的返还
（1）在发包人向承包人颁发缺陷责任期终止证书之日起30天内无息退还。
（2）缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还质量保证金。
（3）质量保证金是否支付利息采取以下第②种方式：
①按照中国人民银行年月公布的5年期贷款市场报价利率支付利息。
②不采用。
14.7最终结清
14.7.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：3份。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后14天内。
14.7.2最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的最终结清申请单后14天内。
（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后28天内。
第15条  违约

15.1发包人违约
15.1.1发包人违约的情形
除通用合同条件约定外，发包人违约的其他情形：
（1）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；
（2）因发包人原因导致工期延误的；
（3）因发包人原因未能及时办理完毕合同约定的许可、批准或备案的；
（4）因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的；
（5）发包人或监理人要求重新检查的，经检查证明工程质量符合合同要求的，并由此产生增加的费用和（或）延误的工期的；
（6）因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的；
（7）由于发包人原因对承包人造成的人员人身伤亡和财产损失的；
（8）因发包人原因导致工程无法按期办理竣工验收或竣工结算的；
（9）发包人无正当理由未按约定退还履约担保、低价风险担保、预付款担保或质量保证金的；
（10）发包人不当提取履约担保、低价风险担保、预付款担保或质量保证金的；
（11）发包人未按合同约定接收全部或部分工作的；
（12）其他：    /    。
15.1.3发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案的违约责任：对工期影响超过28天的将按超过天数予以顺延工期。
（2）因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由此对工期影响超过28天的将按超过天数予以顺延工期。
（3）因发包人原因导致工期延误的违约责任：由此对工期影响超过28天的将按超过天数予以顺延工期。
（4）因发包人原因导致开始工作日期延误的违约责任：无。
（5）根据5.3.3项发包人或监理人要求重新检查的，经检查证明工程质量符合合同要求的，发包方应承担的责任：无。
（6）因发包人原因未按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人应向承包人支付违约金，自应当支付之日起90天后开始计算违约金，计算公式：违约金=应付未付金额×中国人民银行同期存款年利率/360天×逾期天数（自第91天起计算）（按单利计算）。
（7）发包人违反合同约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。
（8）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：对工期影响超过28天的将按超过天数予以顺延工期。
（9）发包人未按合同约定接收全部或部分工作的违约责任：无。
（10）因发包人违反合同约定造成工程暂停施工的违约责任：对工期影响超过28天的将按超过天数予以顺延工期。
（11）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：对工期影响超过28天的将按超过天数予以顺延工期。
（12）其他：/。
15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

(1)由于承包人不按施工及验收规范施工，工程施工质量不符合要求，或使用不符合本合同约定的材料，不听从发包人和监理的指令；

(2)承包人现场管理混乱，工程工期不满足要求，且不服从发包人和监理的管理、协调；

(3)承包人不按有关安全文明施工的要求和规定施工等。  

(4)承包人在进行最终施工验收前应向发包人提供装修场所甲醛等有害气体检测报告，所提供的检测报告应满足国家或者行业的规范、规定，若承包人所提供的检测报告不满足的，则发包人有权要求承包人进行整改，直至最后的验收合格为止，且承包人应赔偿发包人所有的损失。

(5)因承包人的原因，不能在约定工期内完工的，应当提前10日告知发包人。且每逾期完工一日，承包人应当向发包人支付10000元/日作为违约金；逾期超过15日的，应当支付发包人20000元/日；逾期超过30日的，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿损失。

(6)未经发包人书面同意，承包人转包、分包的，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿损失。

15.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1)本工程竣工，按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）及有关的施工验收规范验收，工程质量应一次验收达到合格。工程质量一次验收达不到合格，承包人需在发包人指定的时间内返修达到合格，同时支付发包人本合同结算总造价的1‰的质量违约金；若经整改后仍不合格，承包人应向发包人赔偿本合同结算价款造价的5‰的违约金，并应赔偿由此给发包人造成的损失。

(2)在上级职能部门、行政主管部门，发包人及监理单位依照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的例行安全文明检查中，若达不到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）合格标准，每发生一次，处承包人罚金2000元。

(3)现场安全文明施工经市安检站依照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）检查，每发生一次要求停工整改的，每发生一次，处承包人罚金5000元。

(4)承包人不严格按《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》执行。在施工中违反《工程建设标准强制性条文》的有关规定或不按设计施工图纸、审核批准的施工组织设计和施工方案及现行施工验收规范和施工操作规程施工，经发包人或监理单位发现，除承包人应立即纠正整改外，罚款5000元/次。

(5)承包人施工中对各工序施工质量自检后，经发包人、监理或质检站复查，发现还有分项、分部工程不符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及有关的施工验收规范的有关规定，每发生一次罚款2000元。

(6)承包人在施工过程中有不执行《工程建设标准强制性条文》规定，被质监站或发包人检查发现，每发生一次，罚款2000元。

(7)承包人应高度尊重监理单位履行职责，在施工过程中，承包人不服从监理单位的监督、协调管理，监理单位有权建议发包人对承包人进行处理，对不合作的单位或个人，发包人将责令其无条件退出施工现场或单方解除施工合同，所有经济损失和责任由承包人承担。

(8)承包人必须遵从发包人和监理在项目实施过程中的相关管理规定及管理制度，并遵从发包人和监理对现场总平面布置的控制，进行相应的施工平面布置，违反总平面规划将受到处罚由此造成承包人的一切损失由承包人负责。

(9)如施工图出现重大修改时，发包人发放修改后的新版施工图，并书面通知承包人。如承包人未按时将旧版施工图作废，或承包人未及时按新版施工图施工，造成工程实体与新版施工图不符而产生的一切经济损失由承包人承担。

(10)承包人根据发包人制定的项目总进度计划编制详细的施工总进度计划发包人审批，施工过程中若承包人调整施工总进度计划，必须将调整计划报发包人审批同意方可执行。

     (11)在办理结算中，承包人若擅自伪造、涂改资料、弄虚作假或串通造假、虚增工程价款，发包人不予认可，并按照虚增工程价款的2倍赔偿给发包人。

（12）承包人应在工程竣工验收合格后30天内上报工程结算资料,承包人上报的工程结算要求准确，不得高估冒算。

（13）在协议书约定的时间未按时竣工的，承担违约金200000元/天，发包人同意延期的，以延期时间为准。

（14）若因承包人违约导致发包人解除合同的，承包人除按上述约定承 担违约责任外，发包人有权要求承包人按合同总价的百分之二十支付违约金”。

第16条  合同解除

在通用条款基础上作如下补充：因承包人原因造成不能按照承诺的设计周期提交各类合格设计文件时，发包人应予以书面通知，承包人在接到通知后5日内仍然无法提交各类合格设计文件且无正当理由时，发包人有权解除合同，且履约保证金不予退还。如果设计质量低劣而未通过发包人、审查单位或相关职能部门的评审或审查，修改2次后仍不能通过的，发包人有权终止合同，取消承包人履行下阶段工作的资格，即解除本合同，且履约保证金不予退还。

第17条  不可抗力

17.1不可抗力的定义
除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
（1）洪水、火山爆发、山崩、山体滑坡、泥石流、龙卷风、隧道内不可预测的突发性地质灾害等自然灾害；
（2）封锁、禁运、恐怖行为等社会行为，但承包人或其分包人派遣与雇佣的人员由于合同工程施工原因引起的除外；
（3）不能合理预见的重大交通阻滞、停运、交通事故，非双方责任引起的火灾、爆炸、船舶撞击等情形；
（4）化学或放射性污染或核辐射；
（5）环保治理等政府行为导致项目停工的。
17.6因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的28天内完成款项的支付。
第18条  保险

18.1设计和工程保险
18.1.1双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：承包人应投保建设工程设计责任险，承包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险相关费用由承包人承担。
18.1.2双方当事人关于第三方责任险的特别约定：  /  。
18.2工伤和意外伤害保险
18.2.3关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：  /  。
18.3货物保险
关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：/ 。
  18.4其他保险
关于其他保险的约定：承包人应按《重庆市人民政府办公厅关于在高危行业领域强制推行安全生产责任保险的实施意见》（渝府办法〔2017〕182号）的要求办理安全生产责任保险。
18.5对各项保险的一般要求
18.5.2保险凭证
开始工作前，承包人向发包人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。
保险单的条件：  /  。
18.5.4通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条件执行。 

第20条争议解决
20.3争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向发包人所在地人民法院起诉。
第21条补充条款

21.1退出机制
21.1.1有下列情形之一的，发包人有权解除合同，亦有权兑付履约担保，并对承包人做清退出场处理：
（1）因承包人原因造成较大及以上等级生产安全事故或工程质量事故的；
（2）因承包人债权债务纠纷或其他纠纷导致工程无法正常施工的。
（3）因承包人原因造成工程质量低劣而未通过发包人、审查单位或相关职能部门的评审或审查，修改2次后仍不能通过的，发包人有权终止合同，取消承包人履行下阶段工作的资格，即解除本合同，且履约保证金不予退还。
（4）由于发包人的投资决策、项目定位、政策改变等原因，需要停止施工或终止合同的，发包人不承担违约责任，承包人已完成的工程量按14.5.2.1目[竣工结算原则]执行。
（5）承包人拒绝履行《发包人要求》中的相关内容。
21.1.2有下列情形之一的，承包人有权解除合同，并按通用合同条件第16.2.3项[因发包人违约解除合同后的付款]约定执行：
（1）因发包人征地、拆迁、补偿、审批手续等原因致使本工程延期开工超过90天的。
21.2智慧工地（如有）
  工地建设可参照重庆市城乡建设委员会 渝建发【2021】6号的相关要求建设，其实施费用包含在投标报价中，发包人不另行支付。
21.3承包人在施工过程中涉及的设计变更、签证与计量、材料价格核定以及工程款和竣工结算审核等工作，需严格按发包人相关管理办法以及程序执行。

21.4承包人必须按月支付民工工资，若有拖欠民工工资款时，承包人承担工程结算总价1%的违约责任。若因承包人拖欠民工工资，导致民工集体上告、上访、闹事（如拦马路、拉条幅、爬塔吊等），影响公共交通秩序、干扰政府正常办公及扰乱社会秩序等不良行为发生，每发生一次，承包人向发包人支付工程结算总价2%的违约金。

21.5因承包人原因解除合同，发包人将扣除全部履约保证金，并对已完成的工程量，按合同相应条款进行结算，并且承包人承担发包人的一切损失。

21.6不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害，由承包人承担；2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；3）承包人的施工机械设备的损坏及停工损失，由承包人承担；4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要的管理人员及保卫人员的费用，由承包人承担；5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

21.7 设计部分双方责任

21.7.1发包人责任

21.7.1.1发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，设计人不得以发包人逾期付款为由暂停设计工作。

231.7.1.2发包人在工程建设期间，根据现场实际情况，有权要求设计人开展施工图设计优化工作，设计人必须无条件接受。

21.7.2设计人责任

21.7.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。

21.7.2.2设计合理使用年限：按国家规定年限执行 。

21.7.2.3 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员设计错误造成工程质量事故损失，设计人应当全额返还已收设计费用，未支付部分不予支付，且应当赔偿因此给发包人造成的所有损失。

21.7.2.4 由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应支付发包人3000元作为违约金；逾期交付超过15日的，每逾期一日，应支付发包人5000元作为违约金；逾期超过30日，发包人有权解除合同，并要求设计人赔偿损失。

21.8若为联合体承包方，则联合体中负责施工的成员指定的开具发票及收款单位按注册地以下先后顺序确定：重庆经济技术开发区、重庆市南岸区、重庆市其他区县、重庆市外地区。

21.9为政府投资项目提供服务的企业法人和自然人在履约过程中出现以下情况的，要依法承担赔偿等责任。改革发展科技局要会同相关部门将其不良行为列入中介机构及施工企业的政府投资项目服务商信用管理平台，3年内不得承揽经开区政府投资项目相关业务：

（1）拖欠工程款造成群体上访的；

（2）提供虚假信息、资料，出具虚假报告、文件的；

（3）索取合同约定以外的酬金或其他财物，或者利用执业便利谋取其他不正当利益的；

（4）用欺诈、胁迫、贿赂、串通等手段，损害他人利益的；

（5）采用窝工等不正当手段，谋取不正当利益的；

（6）将服务事项转包或违法分包的允许其他单位或者个人以本单位名义承揽服务的；

（7）无证照执业或超经营范围执业的；

（8）无执业资格人员执业或聘用不得执业的人员执业的；

（9）未按照工程建设强制性标准进行勘察、设计的，设计不合理，导致工程变更过多，变更金额达到建安费20%以上的；

（10）未根据勘察成果文件进行工程设计的；

（11）指定材料生产厂、供应商或者通过其他方式强行或变相强行推销商品、提供服务的；

（12）泄露应当保密的与招标代理业务有关的情况和资料；

（13）与招标人、投标人相互串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益；

（14）以不合理条件限制或排斥潜在投标人的；

（15）施工单位在施工中偷工减料、以次充好的，不按设计图纸或者技术标准施工的其他行为的；

（16）较大及以上工程质量安全事故；

（17）咨询服务机构的成果报告或审查结论出现重大失误及偏差的；

（18）法律、法规、规章及行业规范禁止的其他行为和违背本区现行规定的。

21.10 低价风险担保

21.10.1低价风险担保：中标价低于最高限价的85%时提供，如不按时足额提供，视为中标人放弃中标，招标人有权不退还其投标保证金，并报招标投标行政监督部门按照信用管理办法的规定处理，对中标人的不良行为直接记12分，纳入重点关注名单。若投标人为联合体，由联合体牵头人或按照联合体协

议的约定提交低价风险担保。

21.10.2承包人提供低价风险担保的方式、金额、提交退还时间及期限：

（1）低价风险担保的方式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函。

（2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价）×3，且最高不超过最高限价的85%；红名单中的中标人低价风险担保金额为应提交金额的80%；联合体中标的，须联合体牵头人在红名单中。中标人是否属于红名单以开标环节信用状况查询结果为准。

（3）低价风险担保的提交时间：从招标人中标通知书送达中标候选人之日起10个工作日内。

（4）中标人因自身原因未按中标通知书规定的时限与招标人签订合同的，招标人有权扣除其低价

风险担保并取消中标资格。

（5）低价风险担保的期限：自提交低价风险担保之日起至竣工验收合格之日止。

低价风险担保的退还时间：采用现金担保的，工程竣工验收合格后14天内无息退还；采用银行保函的，工程竣工验收合格后14天内退还。

（6）低价风险担保的扣减：

①承包人在工程施工期间，以其投标时填报的工程主要材料价格低于同期工程造价管理机构发布的信息价格为由拒绝材料采购，或因其自身其他原因导致工程窝工或停工等，给发包人造成直接经济损失且拒绝承担的，按低价风险担保金额的50～100%扣减，直至解除合同；

②承包人在工程施工期间或竣工验收时，工程质量不符合国家现行有关施工质量验收规范要求，且拒绝整改或整改后不合格的，按低价风险担保金额的50～100%扣减，直至解除合同；

③承包人因第16.1.1项[因承包人违约解除合同]被解除合同的，低价风险担保将全额扣除；

④因承包人过错导致的其他情形：/ 。


专用合同条件附件：工程质量保修书、廉政合同、安全生产合同、低价风险担保保函示范文本（独立保函）、发包人要求

附件一

工程质量保修书

发包人(全称)： 

承包人(全称)： 

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对*********项目签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人所承包标段的施工范围为保修范围。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、保修期限约定如下：防水工程为5年，其余工程为2两年。 

质量保修期自工程实际竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：无。

本工程质量保修书，由总承包合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

以下无正文

发 包 人：（公章）                承 包 人：（公章）

法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）： 

2026年  月   日                    2026年  月   日

附件二          

***********项目廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人  重庆新汇商实业有限公司（以下简称“发包人”）与施工单位*********（全称）（以下简称“承包人”），特订立如下合同。
1．发承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

    （2）严格执行工程的合同文件，自觉按合同办事。

（3） 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设计廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人和个人购置或提拱通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

    （1）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给发包人造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为发承包人双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为项目建设施工合同的附件，与工程总承包合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

发包人(盖章)：                            承包人（盖章）：          

法 定 代 表 人：（签字）                  法 定 代 表 人：（签字）   

或其授权的代理人：（签字                  或其授权的代理人：（签字

地址：重庆市南岸区富源大道42号4-168号  地址： 
电话：                                   电话：

日期：                                   日期：   

附件三：

**********-*-项目安全生产合同
为在*************项目施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主重庆新汇商实业有限公司（以下简称“甲方”）与承包人 *****（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。
二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方单位(盖章)：                        乙方单位（盖章）：          

法 定 代 表 人：（签字）                  法 定 代 表 人：（签字）   

或其授权的代理人：（签字）                或其授权的代理人：（签字）

地址：重庆市南岸区富源大道42号4-168号  地址：    
电话：                                   电话：

日期：                                   日期：

　

附件四：

低价风险担保保函示范文本（独立保函）

低价风险担保保函示范文本

（独立保函）

编号：           

申请人：

  地址：

受益人：

  地址：

开立人：

  地址：

              （受益人名称）： 

鉴于            （以下简称“申请人”）于     年  月  日参加            （以下简称“受益人”）的         （项目名称）的投标，收到受益人于    年   月  日签发的中标通知书，成为该项目的中标人。基于申请人的请求，我方同意就申请人履行该项目中标通知书、招标文件和投标文件约定的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

1、 本保函担保范围：申请人未按照中标通知书、招标文件和投标文件约定签订合同或未按签订的合同约定履行相关义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

三、本保函有效期自开立之日起至合同约定的      日止，最迟不超过      年   月   日。 

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    工作日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人未按照中标通知书、招标文件和投标文件约定签订合同或违反合同义务的条款和内容；

（4）付款通知中应声明不存在招标文件约定、合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签名加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

六、与本保函有关的合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 

七、贵方应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国         。 

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签名并加盖公章之日起生效。 

开 立 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：              （签名） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

开立时间：      年      月       日
附件五：
发包人要求
一、功能要求
（一）工程目的本工程为人才科创产业园装饰装修及配套工程，核心用于科创类团队、企业、工作室及个人的独立办公与共享办公，配套建设会议、洽谈、展示、接待等功能区域，配齐各类办公所需设施设备，全面满足日常办公、商务交流、科创展示等多元化办公需求。
（二）工程规模：详合同相关描述。
（三）性能保证指标（性能保证表）

装修工程：饰面平整牢固、无开裂变形，防水工程（卫生间、茶水间等区域）闭水试验≥24小时无渗漏，墙面、地面铺贴空鼓率符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及重庆市现行相关标准；
安装工程：水电、空调、消防、照明、弱电等系统安装规范，运行稳定无故障，管线布置横平竖直，符合安全及使用要求，各系统检测合格率100%，需要全楼覆盖高速wifi、会议室加装人脸识别门禁；
功能区域：各区域空间布局合理，满足设计核定的使用荷载及功能需求，配套设施使用便捷、适配办公场景，人均办公空间及功能区域容量符合设计标准。
（四）产能保证指标无生产性产能要求，核心保障办公及配套功能的正常、稳定实现。
二、工程范围
（一）概述
本工程为工程总承包（设计、施工、采购）交钥匙工程，承包人负责工程范围内的设计、采购、施工、竣工验收、技术服务、人员培训、保修等全流程工作，直至工程达到合同约定的交付使用标准。
（二）包括的工作
1.永久工程的设计、采购、施工范围：包括施工图设计、变更设计等设计工作，拆除工程、建筑工程、装饰工程、安装工程（含消防、给排水、电气、暖通、空调、弱电智能化等）施工，相关材料设备采购，具体以发包人发布的正式《发包人要求》及经审定的设计施工图为准；
2.临时工程的设计与施工范围：包括施工围挡、临时办公区、临时水电管线、施工通道等临时工程的设计、搭建、使用及拆除清理，具体以合同相关描述为准；
3.竣工验收工作范围：包括工程竣工自检、各项专项检测、竣工资料编制、配合发包人及相关主管部门完成竣工验收备案等全部工作，具体以合同相关描述为准；
4.技术服务工作范围：包括施工过程中的技术交底、现场技术指导、设计优化建议、竣工后的技术咨询等全周期技术服务，具体以合同相关描述为准；
5.培训工作范围：针对项目配置的中央空调、消防设备、水电控制系统等所有设施设备，为发包人指定人员提供免费的操作、日常维护、简单故障排查等系统性培训，确保参训人员能独立操作及维护；
6.保修工作范围：以合同相关描述和质量保修书约定为准，承包人对工程质量缺陷履行免费维修、更换责任，保障保修期限内工程正常使用。
（三）工作界区
以项目红线图、建筑平面图及现场交底确认的界区为准，承包人不得超出约定界区开展施工工作，若需调整界区，需经发包人书面批准。
（四）发包人提供的现场条件
1.施工用电：发包人在项目现场指定位置提供施工用电接驳点，供电容量满足施工基本需求，后续用电计量、费用及接驳点后的管线铺设由承包人负责，具体以合同相关描述为准；
2.施工用水：发包人在项目现场指定位置提供施工用水接驳点，供水压力满足施工基本需求，后续用水计量、费用及接驳点后的管线铺设由承包人负责，具体以合同相关描述为准；
3.施工排水：承包人负责施工过程中的排水方案设计及实施，确保施工排水符合环保及现场管理要求，发包人配合提供排水接驳条件，具体以合同相关描述为准；
4.施工道路：发包人保障项目现场周边主要施工道路的通行条件，现场施工临时道路的修建、维护、清理由承包人负责，具体以合同相关描述为准。
（五）发包人提供的技术文件
除另有书面批准外，承包人的全部工作必须严格遵照发包人的下列技术文件执行：
发包人需求任务书（如有）；
发包人已完成的方案设计、发包人出具的各类技术交底文件、设计变更通知（如有）、原始竣工图。
三、工艺安排或要求本工程工艺安排及施工要求以合同相关描述及经发包人审批的施工组织设计、施工图及施工组织方案为准，承包人所有施工工艺必须符合国家、重庆市及行业现行技术标准，关键工艺（如防水、吊顶安装、管线铺设等）需经发包人现场验收合格后，方可进入下一工序施工。
四、时间要求
（一）开始工作时间以发包人书面通知的开工日期为准：详合同相关描述。
（二）设计完成时间：详合同相关描述。
（三）进度计划：详合同相关描述。
（四）竣工时间：详合同相关描述。
（五）缺陷责任期：详合同相关描述。
（六）其他时间要求：承包人应配合发包人及相关部门的检查、验收工作，按要求及时提交各类文件资料，无正当理由不得延误。
五、技术要求
（一）设计阶段和设计任务：承包人负责施工深化设计，包括装修、水电、空调、消防等各专业的深化设计，设计成果需符合发包人需求及国家、重庆市现行设计标准，经发包人及相关主管部门审批通过后方可实施，设计过程中需配合发包人完成设计优化及变更工作，具体以合同相关描述为准。
（二）设计范围、要求及规范本工程所有设计、施工均需严格遵循国家、重庆市及行业现行最新技术标准、规范及规程，各专业具体要求如下：
本次办公建筑装修建筑面积约1800平方米（其中一层装修面积约600㎡，二层装修面积约1200㎡），需进行上述范围内的装饰装修、设施设备购置等配套设计、采购和施工，满足项目使用需求。一层主要功能为：接待厅、展厅、多功能厅、咖啡吧、会议室；二层主要功能为：开放公共工位区、企业办公室、团队办公室、会议室等功能用房详见发包人提供的方案设计资料，最终具体以发包人发布的《发包人要求》及经审定的设计施工图为准。
一层主要包含接待厅、展厅、多功能厅区域的改造、天、地、墙及咖啡吧吧台、书柜地台和接待台(移动成品定制或现场制作以业主要求为准，价格已包含在投标报价中不在另行变更)、标识标牌设计和施工、家具饰品布置设计。

二层主要包含开放公共工位区、企业办公室、团队办公室、洽谈区、会议室等功能区域的天、地、墙、清洗台、标识标牌设计和施工，家具饰品布置设计。
项目设计范围包含但不仅限于以下内容：对原办公区域的改造进行安全和符合相关建设工程规范的复核、施工图设计、设备采购服务、施工及竣工验收阶段和质量保修期的设计服务等工作，以及协助发包人完成各项审批手续办理等工作；编制详细的装饰装修设备设施物料清单，提供明确的规格型号参数和技术标准和材料样板，主要材料样板需装订成册或制作成展板；配合提供办公家具方案（包括家具的尺寸及材质表达），办公家具选型设计图及摆放位置清单包括参考图片和参考价格；配合提供饰品选型清单包括参考图片或装饰材料样板（包括装饰画、装饰地面材料、窗帘、绿化、配饰等）、配合提供家具、饰品清单及市场参考价格。
项目设计结合方案设计包含但不限于墙顶地装修，室内平面布置，改造前后对比图，各设备设施系统(如消防、电力、网络（包括无线网络）、给排水系统、暖通、智能化、门窗、木作、标识标牌、家具布置、等)的室内布线分线及相应装饰，结合发包人提供的方案对开关、插座、灯具、插口、空调系统、智能化（不限于监控、门禁）、标识标牌、wifi覆盖)消防系统等进行设计和施工；注意设计范围与原已施工完成的公共区域的交界细节处理，要求新旧设计自然过渡；本项目已具备空调机组，需结合本次装修范围和装修效果对办公区增设符合规范要求且与原空调主系统相匹配的空调设备设施。以上设计范围内的设计周期详见合同相关描述，施工图深度满足《建设工程设计文件编制深度规定》。
空调工程：项目屋顶已设置中央空调主机和管道至装修区域附近，承包人负责完成从主机至室内各功能区域的空调管线铺设、风管风口安装、室内机及末端设备安装、管线保温及系统调试等全部工作，确保空调入户到位，各区域出风口风量、温度系统运行稳定；

家具：可移动办公桌椅、沙发、文件柜等家具不包含在本次工程实施范畴，承包人需严格参考方案中的家具布置图进行装修及管线施工，预留家具摆放、用电、走线等相关点位，确保与适配；
电气：严格按照国家及重庆市电气、施工规范执行，根据科创办公用电需求，合理布置强电、弱电点位，办公区域插座、开关配置满足使用，弱电系统（网络、电话、监控等）管线及接口，管线铺设规范、标识清晰，配电系统具备过载、短路保护，确保用电安全；
消防：严格按照国家及重庆市消防规范标准执行，消防（消火栓、烟感、喷淋、应急照明、疏散指示等）的改造、安装及调试，确保消防系统符合消防验收要求，满足办公场所消防安全标准；
彩色乳胶漆色彩根据业主实际要求进行调整，不另行计算费用。
接待厅：按要求实施咖啡吧台及操作台施工，满足咖啡、茶饮等饮品的制作、摆放需求，吧台及操作区设置足够的操作空间、储物空间及水电点位（上水、下水、电源）；吧台台面采用人造石材或花岗石材质，台面厚度≥20mm，长度、宽度按确认的施工图纸执行，台面表面平整、无划痕、拼接无缝隙，吧台柜体牢固、柜门开合顺畅；
展厅：按展厅设计方案要求进行地面、墙体及墙面、天棚、电气，展陈设备（展架、屏幕、灯光、发光字等）的设计施工和安装、水电及承重基础等的装修施工，展厅空间、展示布局满足科创成果展示、参观交流需求，照明系统分区域控制，亮度适配展示场景，地面平整、耐磨，墙面整洁、可满足展陈布置需求。
（三）技术标准和要求：结合项目实际情况，执行国家及重庆市现行的最新设计规范、标准、行业标准及相应法规等。
（四）质量标准：详合同相关描述。
（五）设计、施工和设备监造、试验（如有）：详合同相关描述。
（六）样品：承包人需提供主要装饰装修材料样板，在主要材料、饰面做法施工前，提供实物样品（如瓷砖、乳胶漆、石材、板材、五金件、木作等）供发包人确认，样品经发包人书面签字确认后，作为施工及验收的依据，承包人需确保现场施工材料、工艺与确认样品一致，不得擅自更换。
发包人提供的其他条件：
如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求：一层展厅承包人需配合发包人委托的第三方展陈设计单位的工作，按展陈设计要求完成展厅及相关区域的地面、天棚制作，并做好展陈设备、管线的预留预埋工作，预留预埋位置、尺寸精准，满足展陈施工及使用需求，相关配合工作不得额外收取费用。
六、竣工试验（如有）
（一）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。详合同相关描述。
（二）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。详合同相关描述。
（三）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。详合同相关描述。
七、竣工验收（详见合同相应条款）
本工程竣工验收严格按照合同相应条款、国家及重庆市现行工程竣工验收规范执行，承包人需提前完成竣工资料的收集、整理、装订，竣工资料需完整、规范、符合备案要求；竣工验收由承包人组织，发包人、监理单位（如有）及相关主管部门参与，验收合格后签署竣工验收报告，工程正式交付发包人使用；若验收不合格，承包人需按要求限期整改，整改费用由承包人承担，整改后重新组织验收，直至合格。
八、竣工后试验（如有）
本工程无竣工后专项试验要求，若发包人根据项目使用需求提出竣工后试验，承包人需予以配合，试验相关要求及费用由双方另行书面约定。
九、文件要求
承包人需按国家、重庆市及发包人要求，编制、提交各类工程文件，所有文件均需纸质版及电子版各3套（可按合同约定调整），纸质版需装订成册、签字盖章，电子版需为可编辑格式及扫描格式，文件内容完整、准确、规范，具体要求如下：
（一）设计文件及其相关审批、核准、备案要求：详合同相关描述。
（二）沟通计划：详合同相关描述。
（三）风险管理计划：详合同相关描述。
（四）竣工文件和工程的其他记录：详合同相关描述。
（五）操作和维修手册，手册包含设备参数、操作流程、日常维护方法、常见故障排查及处理、保修联系方式等内容，手册需通俗易懂，便于发包人人员使用；
（六）其他承包人文件：根据工程施工及发包人需求，承包人需提交的其他文件（如施工组织设计、专项施工方案、进度报表、质量周报/月报等），具体以合同相关描述及发包人书面要求为准。
十、工程项目管理规定
承包人需建立完善的项目管理体系，严格按照本要求及合同约定，对工程质量、进度、HSE、支付、沟通、变更等进行全流程管理，接受发包人的监督、检查及考核。
（一）质量：承包人需建立三级质量检查制度（自检、互检、专检），严格把控各工序施工质量，发包人有权对施工质量进行现场检查，发现质量问题，承包人需立即整改，整改费用由承包人承担，若因质量问题造成工期延误或经济损失，承包人需承担相应赔偿责任；
（二）进度：承包人需严格按照经发包人审批的施工进度计划执行，定期向发包人报送进度报表，若因承包人原因造成进度滞后，承包人需制定赶工方案，采取有效措施追回工期，赶工费用由承包人承担；关键节点（里程碑进度计划，如有）延误的，按合同约定承担违约责任；
（三）支付：工程付款严格按照合同约定的支付节点、支付比例及支付流程执行，承包人需按要求提交付款申请及相关证明文件，经发包人审核合格后支付工程款，承包人不得因付款问题擅自停工、缓工；
（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）：承包人需严格遵守国家、重庆市及现场的HSE管理规定，建立完善的HSE管理体系，配备专职安全管理人员，做好施工人员的安全培训及交底，设置现场安全防护设施及警示标识，确保施工过程中无安全事故；做好施工现场的环境保护工作，采取降尘、降噪、垃圾分类处理等措施，避免施工对周边环境造成污染；保障施工人员的身体健康，提供必要的劳动防护用品及现场卫生保障条件；
（五）沟通：承包人需按约定的沟通计划与发包人、监理单位（如有）、设计单位及相关主管部门保持高效沟通，及时反馈施工过程中的问题，确保信息传递顺畅；项目重要事项（如设计变更、进度滞后、质量问题等）需以书面形式向发包人汇报，不得隐瞒；
（六）变更：工程设计、施工范围、工艺标准等如需变更，需由发包人出具书面的设计变更/工程变更通知，承包人不得擅自进行工程变更；承包人收到变更通知后，需按要求调整施工计划及施工内容，变更工程的工程量及费用按合同约定核算。
十一、其他要求
（一）对承包人的主要人员资格要求：承包人派驻本项目的项目经理、技术负责人、施工负责人、安全负责人等主要管理人员，需具备相应的执业资格证书及同类项目施工管理经验，项目经理需常驻项目现场，每月在施工现场时间不少于22天，未经发包人书面批准不得更换；主要管理人员的资格证明文件需在开工前报送发包人备案，发包人有权对不合格的人员要求承包人更换，承包人需在规定时间内完成更换；
（二）相关审批、核准和备案手续的办理：承包人负责办理本工程施工过程中的各类施工审批、备案手续（如施工许可证、动火证、临时占道证等），并承担相关费用；发包人配合提供办理手续所需的相关资料，具体办理范围及责任以合同相关描述为准；（三）对项目发包人人员的操作培训。
（四）分包：本工程主体工程不得分包，非主体工程如需分包，承包人需将分包单位的资质、业绩、施工方案等资料报送发包人审批，经发包人书面批准后方可分包，承包人对分包工程的质量、进度、安全承担全部责任，发包人有权对分包工程进行监督、检查；严禁违法分包，一经查实，承包人的履约担保不予退还，发包人有权终止合同；
（五）设备供应商：若工程涉及设备采购，承包人需选择具备相应资质、信誉良好、产品质量合格的设备供应商，设备品牌、型号、参数需经发包人书面确认，承包人需将设备供应商的相关资料报送发包人备案，发包人有权对设备采购过程进行监督，确保设备符合设计及使用要求；
（六）缺陷责任期的服务要求：在缺陷责任期内，承包人需建立24小时售后服务响应机制，发包人发现工程质量缺陷后，承包人需在接到通知后8小时内到达现场，最长不超过24小时，在约定时间内完成维修、更换工作，确保工程恢复正常使用；若承包人未按要求及时维修，发包人有权委托第三方维修，维修费用由承包人承担，同时承包人需按合同约定承担违约责任。

附件六：主要施工项目单价清单
	项目名称
	施工做法（以下为举例，投标人按投标方案实际内容填写）
	单价
	单位
	项目特征、工作内容、使用材料及品牌

	1F接待厅、多功能厅、会议室等

	天棚工程
	石膏板平面吊顶
	
	元/㎡
	项目特征：描述该项完成后的特征，如：弧形吊顶、370MM厚砖墙等。
工作内容：描述该项所需的工序。
材料及品牌：描述所需主要材料的名称、材质、厚度、形状、尺寸等参数。

	
	格栅吊顶
	
	元/㎡
	

	
	涂料喷黑
	
	元/㎡
	

	
	··········
	
	元/㎡
	

	墙、柱面装饰与隔断工程
	新建砖墙
	
	元/㎡
	

	
	新建砌块墙
	
	元/㎡
	

	
	新建轻质隔墙
	
	元/㎡
	

	
	墙体拆除
	
	元/㎡
	

	
	墙面乳胶漆
	
	元/㎡
	

	
	墙面贴砖
	
	元/㎡
	

	
	踢脚线铺设
	
	元/㎡
	

	
	墙面置物隔板
	
	元/m
	

	
	玻璃门安装（含五金）
	
	元/樘
	

	
	套装木门安装（含五金）
	
	元/樘
	

	
	人脸识别门禁
	
	元/个
	

	
	··········
	
	元/㎡
	

	楼地面装饰工程
	地面铺贴地砖
	
	元/㎡
	

	
	地面铺地毯
	
	元/㎡
	

	
	地面刷地胶
	
	元/㎡
	

	
	基础垫层铺设
	
	元/㎡
	

	
	地柜制作安装
	
	元/m
	

	
	台盆及龙头安装（含连接管及落水口等）
	
	元/个
	

	
	给水管铺设
	
	元/m
	

	
	排水管铺设
	
	元/m
	

	
	··········
	
	
	

	电气工程
	漫反射灯槽
	
	元/m
	

	
	灯具安装
	
	元/个
	

	
	灯带
	
	元/m
	

	
	铺设管线（配线配管）
	
	元/m
	

	
	开关面板安装
	
	元/个
	

	
	插座面板安装
	
	元/个
	

	
	风管机安装
	
	元/台
	

	
	空调管线铺设
	
	元/m
	

	
	··········
	
	
	

	弱电工程
	无线网络DP点安装（含线）
	
	元/个
	

	
	有线网络接口安装（含线）
	
	元/个
	

	
	座机电话接口（含线）
	
	元/个
	

	
	··········
	
	
	

	其他工程
	接待台
	
	个
	

	
	形象墙logo字体
	
	个
	

	
	
	
	
	

	
	··········
	
	
	

	1F展厅

	天棚工程
	石膏板平面吊顶
	
	元/㎡
	项目特征：描述该项完成后的特征，如：弧形吊顶、370MM厚砖墙等。
工作内容：描述该项所需的工序。
材料及品牌：描述所需主要材料的名称、材质、厚度、形状、尺寸等参数。

	
	格栅吊顶
	
	元/㎡
	

	
	涂料喷黑
	
	元/㎡
	

	
	··········
	
	元/㎡
	

	墙、柱面装饰与隔断工程
	新建砖墙
	
	元/㎡
	

	
	新建砌块墙
	
	元/㎡
	

	
	新建轻质隔墙
	
	元/㎡
	

	
	墙体拆除
	
	元/㎡
	

	
	墙面乳胶漆
	
	元/㎡
	

	
	墙面贴砖
	
	元/㎡
	

	
	踢脚线铺设
	
	元/㎡
	

	
	墙面置物隔板
	
	元/m
	

	
	玻璃门安装（含五金）
	
	元/樘
	

	
	套装木门安装（含五金）
	
	元/樘
	

	
	人脸识别门禁
	
	元/个
	

	
	··········
	
	元/㎡
	

	楼地面装饰工程
	地面铺贴地砖
	
	元/㎡
	

	
	地面铺地毯
	
	元/㎡
	

	
	地面刷地胶
	
	元/㎡
	

	
	基础垫层铺设
	
	元/㎡
	

	
	地柜制作安装
	
	元/m
	

	
	台盆及龙头安装（含连接管及落水口等）
	
	元/个
	

	
	给水管铺设
	
	元/m
	

	
	排水管铺设
	
	元/m
	

	
	··········
	
	
	

	电气工程
	漫反射灯槽
	
	元/m
	

	
	灯具安装
	
	元/个
	

	
	灯带
	
	元/m
	

	
	铺设管线（配线配管）
	
	元/m
	

	
	开关面板安装
	
	元/个
	

	
	插座面板安装
	
	元/个
	

	
	风管机安装
	
	元/台
	

	
	空调管线铺设
	
	元/m
	

	
	··········
	
	
	

	弱电工程
	无线网络DP点安装（含线）
	
	元/个
	

	
	有线网络接口安装（含线）
	
	元/个
	

	
	座机电话接口（含线）
	
	元/个
	

	
	··········
	
	
	

	其他工程
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	··········
	
	
	

	2F企业办公室、团队办公室、会议室等

	天棚工程
	石膏板平面吊顶
	
	元/㎡
	项目特征：描述该项完成后的特征，如：弧形吊顶、370MM厚砖墙等。
工作内容：描述该项所需的工序。
材料及品牌：描述所需主要材料的名称、材质、厚度、形状、尺寸等参数。

	
	格栅吊顶
	
	元/㎡
	

	
	涂料喷黑
	
	元/㎡
	

	
	··········
	
	元/㎡
	

	墙、柱面装饰与隔断工程
	新建砖墙
	
	元/㎡
	

	
	新建砌块墙
	
	元/㎡
	

	
	新建轻质隔墙
	
	元/㎡
	

	
	墙体拆除
	
	元/㎡
	

	
	墙面乳胶漆
	
	元/㎡
	

	
	墙面贴砖
	
	元/㎡
	

	
	踢脚线铺设
	
	元/㎡
	

	
	墙面置物隔板
	
	元/m
	

	
	玻璃门安装（含五金）
	
	元/樘
	

	
	套装木门安装（含五金）
	
	元/樘
	

	
	人脸识别门禁
	
	元/个
	

	
	密码锁
	
	元/个
	

	
	··········
	
	元/㎡
	

	楼地面装饰工程
	地面铺贴地砖
	
	元/㎡
	

	
	地面铺地毯
	
	元/㎡
	

	
	地面刷地胶
	
	元/㎡
	

	
	基础垫层铺设
	
	元/㎡
	

	
	地柜制作安装
	
	元/m
	

	
	台盆及龙头安装（含连接管及落水口等）
	
	元/个
	

	
	给水管铺设
	
	元/m
	

	
	排水管铺设
	
	元/m
	

	
	··········
	
	
	

	电气工程
	漫反射灯槽
	
	元/m
	

	
	灯具安装
	
	元/个
	

	
	灯带
	
	元/m
	

	
	铺设管线（配线配管）
	
	元/m
	

	
	开关面板安装
	
	元/个
	

	
	插座面板安装
	
	元/个
	

	
	风管机安装
	
	元/台
	

	
	空调管线铺设
	
	元/m
	

	
	··········
	
	
	

	弱电工程
	无线网络DP点安装（含线）
	
	元/个
	

	
	有线网络接口安装（含线）
	
	元/个
	

	
	座机电话接口（含线）
	
	元/个
	

	
	··········
	
	
	

	其他工程
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	··········
	
	
	

	备注：本项目单价均为全费用综合单价（包括人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、风险费、规费、安全文明施工费、税金等所有费用）。可根据实际内容增减填写。


第五章  施工清单

第六章  竞选文件格式

                     （项目名称） 
竞  选  文  件

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年    月   日

目     录

[投标人自拟]

一、竞选函

       （比选人名称）：
1. 我方已仔细研究了               （项目名称）竞争性比选文件的全部内容，愿意以投标总报价：（大写）          （¥           ）按合同约定实施和完成总承包工程。其中：一楼展厅投标总报价：（大写）          （¥           ）；一楼（除展厅外）投标总报价：（大写）          （¥           ）；二楼投标总报价：（大写）          （¥           ）。总承包项目经理姓名：          ，设计负责人姓名：          ，施工负责人姓名：          。工期及缺陷责任期要求：                    ，按合同约定实施和完成项目，质量标准               。
2. 我方承诺响应竞争性比选文件规定的竞选有效期，在竞选有效期内不修改、撤销竞选文件。
3. 随同本竞选函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）          （¥           ）。竞选保证金有效期与投标有效期一致，在此期间，若我方违反招投标有关法律、法规及本比选文件的相关规定，竞选保证金的受益人为比选人。

4. 如我方中标：
（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本竞选函递交的竞选函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照竞争性比选文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。
（5）我方承诺以不低于竞争性比选文件标准和要求，完成全部合同内容。
5. 我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受竞争性比选文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。
6.   （其他补充说明）。
投   标    人：                                （盖单位公章） 
法定代表人或其委托代理人：                           （签名或盖章）
地    址：                                                                             
单位电话（座机）：                      委托代理人电话（手机）：                      

    年    月    日
二、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：                                 
单位性质：                                  
地    址：                                  
成立时间：        年        月        日
经营期限：                                  
姓名：        性别：       年龄：       职务：               
系                                                （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件（双面）

投标人：              
（盖单位公章）
      年      月      日  

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。
授权委托书

本人      （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改           （项目名称）竞选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。
委托期限：        。 
代理人无转委托权。
投  标  人：                          （盖单位公章）
法定代表人：                          （签名或盖章）
身份证号码：                           
委托代理人：                           （签名）
身份证号码：                           
单位电话（座机）：                              

委托代理人电话（手机）：                                          
附：法定代表人和委托代理人身份证复印件（双面）

  年  月  日
注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。
2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入竞选文件一并递交。法定代表人参加投标需提供法定代表人身份证明原件在开标现场出具，委托代理人参加投标需提供一份授权委托书原件在开标现场出具。
3.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。
三、共同投标协议
                             
（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加 
                       （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.                （某成员单位名称）为
                  （项目名称）联合体牵头人。由联合体牵头人单位递交投标保证金。

2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动， 并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同 实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4. 联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代 表了联合体各成员。

5. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：

	联合体成员名称
	社会信用代码
	职责分工

	联合体牵头人名称
	社会信用代码
	

	联合体其他成员单位一名称
	社会信用代码
	

	……
	
	


6.由联合体牵头人委派本单位人员作为委托代理人。

7.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

8.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

9.本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执    份。

牵头人名称：                                （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签名或盖章）

联合体其他成员单位一名称：                  （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签名或盖章）

……

      年    月    日  

注：1.在共同投标协议第5条联合体各成员单位内部的职责分工中填写的联合体所有成员单位名称应与其营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，否则由评标委员会作否决投标处理。

2.本协议书由委托代理人签名或盖章的，应附法定代表人签名或盖章的授权委托书。

投  标  人：                         （盖单位法人章）
法定代表人：                          （签名或盖章）
    年    月    日
四、承诺
                  （比选人名称）：
我公司          （投标人名称）参加了贵单位                              （项目名称）的投标，自愿作出以下承诺：

1、我公司竞选截止日投标资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（3）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

2、（1）拟派工程总承包项目经理中标后在本项目任职，到岗后不在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人，签订合同时拟派的工程总承包项目经理与投标文件中的工程总承包项目经理一致，并满足办理相关手续的要求。不能按承诺到岗履职的，贵单位按合同相关条款要求我公司承担责任并上报行政主管部门，给贵单位造成损失的，我公司依法承担赔偿责任或违约责任。拟派工程总承包项目经理中标后不得随意更换。

（2）拟派工程总承包项目经理未被有关部门暂停其在渝承揽的新业务中任职。若其被暂停在渝承揽的新业务中任职但仍参加投标，将被否决投标；已取得中标候选人资格或中标资格的，贵单位有权取消我公司中标候选人资格或中标资格；给贵单位造成损失的，我公司依法承担赔偿责任或违约责任。

（3）为保证我公司拟派的工程总承包项目经理到本项目到岗履职，我公司还承诺：[提示：拟派工程总承包项目经理兼任施工负责人，不再设置施工负责人时适用。]
若我公司拟派本项目的工程总承包项目经理有在其他项目任职的情形的（或有在其他项目中标或拟中标的情形的），应在收到中标通知书后 14 日内，办理完成放弃在其他项目任职的手续（或办理完成放弃在其他项目中标或拟中标的手续），贵单位在合同签订前有权对我公司拟派工程总承包项目经理在其他项目的任职情形（或在其他项目的中标或拟中标情形）进行核查，若与我公司承诺内容不符或我公司未在上述时间内按照招标文件规定递交放弃在其他项目任职、中标或拟中标的相关资料，我公司自愿放弃中标资格，贵单位不退还我公司的投标保证金。在合同签订时，我公司确保拟派工程总承包项目经理符合《建筑施工企业项目经理资质管理办法》规定的项目经理任职条件，否则我公司自愿放弃中标资格，贵单位不退还我公司的投标保证金。

若我公司拟派工程总承包项目经理放弃在其他项目任职的将提供：①经业主或建设单位同意任职变更的文件；②负责项目监管的行业行政主管部门出具同意任职变更的证明材料。

若我公司拟派工程总承包项目经理放弃在其他项目中标或拟中标的将提供：①经中标或拟中标的其他项目建设单位同意的放弃中标函。

3、我公司拟派设计负责人到岗履职和未被禁止参与投标。

（1）拟派设计负责人中标后在本项目任职，签订合同时拟派的设计负责人与投标文件中的设计负责人一致，并满足办理相关手续的要求。不能按承诺到岗履职的，贵单位按合同相关条款要求我公司承担责任并上报行政主管部门，给贵单位造成损失的，我公司依法承担赔偿责任或违约责任。拟派设计负责人中标后不得随意更换。

（2）拟派设计负责人未被有关部门暂停其在渝承揽的新业务中任职。若其被暂停在渝承揽的新业务中任职但仍参加投标，将被否决投标；已取得中标候选人资格或中标资格的，贵单位有权取消我公司中标候选人资格或中标资格；给贵单位造成损失的，我公司依法承担赔偿责任或违约责任。

4、我公司拟派施工负责人按注册建造师的相关规定到岗履职和未被禁止参与投标。

（1）拟派施工负责人中标后在本项目任职，签订合同时拟派的施工负责人与投标文件中的施工负责人一致，并满足办理相关手续的要求。不能按承诺到岗履职的，贵单位按合同相关条款要求我公司承担责任并上报行政主管部门，给贵单位造成损失的，我公司依法承担赔偿责任或违约责任。拟派施工负责人中标后不得随意更换。

（2）拟派施工负责人未被有关部门暂停其在渝承揽的新业务中任职。若其被暂停在渝承揽的新业务中任职但仍参加投标，将被否决投标；已取得中标候选人资格或中标资格的，贵单位有权取消我公司中标候选人资格或中标资格；给贵单位造成损失的，我公司依法承担赔偿责任或违约责任。

（3）为保证拟派的施工负责人到本项目到岗履职，我公司还承诺：

若我公司拟派本项目的施工负责人有在其他项目任职的情形的（或有在其他项目中标或拟中标的情形的），在收到中标通知书后 14 日内，办理完成放弃在其他项目任职的手续（或办理完成放弃在其他项目中标或拟中标的手续），贵单位在合同签订前有权对我公司拟派施工负责人在其他项目的任职情形（或在其他项目的中标或拟中标情形）进行核查，若与我公司承诺内容不符或我公司未在上述时间内按照招标文件规定递交放弃在其他项目任职、中标或拟中标的相关资料，我公司自愿放弃中标资格，贵单位不退还我公司投标保证金。在合同签订时，我公司确保拟派施工负责人符合《建筑施工企业项目经理资质管理办法》规定的任职条件，否则我公司自愿放弃中标资格，贵单位不退还我公司投标保证金。

若我公司拟派施工负责人放弃在其他项目任职的将提供：①经业主或建设单位同意任职变更的文件；②负责项目监管的行业行政主管部门出具同意任职变更的证明材料。

若我公司拟派施工负责人放弃在其他项目中标或拟中标的将提供：①经中标或拟中标的其他项目建设单位同意的放弃中标函。

5、我公司若中标，在签订合同之前，将按照实际工作需要和建设行政主管部门的要求组建项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知贵单位。主要管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书或注册证书或职称证书，并提供我公司为其缴纳的养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，贵单位可取消我司中标资格；签订合同后不满足该要求的，贵单位按合同相关条款要求我公司承担责任并上报行政主管部门；给贵单位造成损失的，我司依法承担赔偿责任或违约责任。

6、我公司在竞选文件中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。贵单位在合同签订前均有权对我公司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消我公司中选资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，我公司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

7、我公司不存在第二章 投标人须知第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

8、我公司的竞选文件符合第二章 投标人须知第 1.3.1 项的规定；质量标准响应符合第二章 投标人须知第 1.3.3 项的规定。

9、我公司的竞选文件符合第四章 合同条款及格式规定，竞选文件中没有贵单位不能接受的条件。

10、其他  [提示：比选文件有具体要求的，可在此处增加对应的承诺内容。]
投  标  人：                          （盖单位公章）
法定代表人：                          （签名或盖章）
    年    月    日
五、技术部分

六、其他资料
1. 投标人认为需附的其他证明材料。

2. 投标人须知前附表1.4.1 投标人资质条件、能力和信誉提到的相关资料。
3. 竞选保证金银行转账回单复印件和企业基本账户开户许可证复印件。
4. ……

                   （项目名称）
竞 选 文 件

经济部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人： 　　 （签名或盖章）
    年    月    日

目  录

按竞选文件附件人才科创产业园工程主要施工清单编制。


